ARCH.Č.SÚS JMK

13/01 - 014

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Název příspěvkové organizace:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO

Název stavby:                                  	II/374 Adamov  - Bílovice, most ev. č. 374-039

Evidenční číslo:			.......................................................................

Funkční třídění rozpočtové skladby:	...........................................................

Datum zpracování:		        	15.11.2013

Zpracovatel: 			          	IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o

Vodní 1, 602 00 BRNO

Tel.: 533 446 080-2

Fax: 533 446 080-2

IČ: 27689328

Ing. Jiří Janík

Předkládající organizace:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 							příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru:	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1/ Název stavby  			II/374 Adamov  - Bílovice, most ev. č. 374-039

2/ Místo stavby 		           Obec: 			Babice nad Svitavou

Bílovice nad Svitavou

Katastrální území: 	Babice nad Svitavou

Bílovice nad Svitavou

ORP:			Šlapanice

Kraj: 			Jihomoravský

Místo :			Silnice č. II/374

Most ev. č. 374-039

Dotčené parcely:	Dotčené parcely KN podle IZ jsou 									uvedeny v příloze č. 1.3. Přesně 									vymezeny budou v záborovém 									elaborátu, který bude součástí 									dokumentace pro územní rozhodnutí 								(DÚR).

3/   Charakter stavby 		Rekonstrukce mostu

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO,

IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO

5/   Uživatel				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Jedná se o most situovaný na rozhraní katastrů obcí Babice nad Svitavou a Bílovice nad Svitavou které patří pod město Šlapanice, jakožto obce s rozšířenou působností. Silniční most ev. č. 374-039 (km 41,535) se nachází na tělese pozemní komunikace II/374 v úseku Adamov - Bílovice nad Svitavou, přičemž most převádí tuto komunikaci přes řeku Svitavu (řkm 21,163).

Stávající silniční most ev. č. 374-039 - Jedná se o třípolový, ocelový, šikmý, most s horní mostovkou, který přemosťuje řeku Svitavu.

Spodní stavba je tvořena dvěma krajními opěrami s navazujícími rovnoběžnými křídly a dvěma mezilehlými podpěrami, které se nachází v korytě řeky Svitavy. Opěra 01 a mezilehlé podpěry jsou zhotoveny z kamenného zdiva s lokálními dobetonávkami (u podpěr navíc provedena cementová omítka) a opěra 04 je zhotovena z prostého betonu zakotvena do skalního masivu. Úložné prahy jsou železobetonové. Opěra 01 je na návodní straně značně rozpadá, opěra je navíc nebezpečně rozpadlá pod krajním nosníkem, hrozí zde možné proboření, opěra navíc obsahuje spoustu trhlin. Obložení u OP4 z povodní strany se rozpadá, obsahuje vodorovné trhliny. Most má spodní stavbu ve velmi špatném stavu - součinitel stavebního stavu a = 0,4.

Nosná konstrukce je ocelová. V každém poli mostu (celkem 3 pole) se mění počet válcovaných nosníků taru-I (krajní pole 5ks nosníků, střední pole 11ks nosníků). Mostovka je tvořena příčně uloženými ocelovými mostinami (podlažnicové profily Zores). Na krajních nosnících vlevo jsou přivařeny konzoly z I-profilů tvořících podpůrnou konstrukci dřevěného chodníku. Nosná konstrukce je v pokročilém stádiu koroze. Zkorodovány jsou všechny části ocelové konstrukce. Krajní nosníky vykazují značnou hloubkovou korozi - odlupování plátů koroze. Dřevěné chodníky ale i ocelové konzoly jsou prohnilé a chodník je z tohoto důvodu uzavřen. Most má nosnou konstrukci v havarijním stavu - součinitel stavebního stavu a = 0,2.

Na mostě je zřízena živičná vozovka šířky 4,00m silně pokrytá trhlinami. Na mostovce není provedena izolace a proto dochází k silnému zatékání do nosné konstrukce. Záchytné a bezpečnostní zařízení je na mostě zastoupeno pouze ocelovými římsami s nedostatečnou výškou a nenormovým třímadlovým ocelovým zábradlím. Zcela zde chybí a zábradelní svodidla. Na chodníkové konzole jsou umístěny dvě chráničky s přípojkami NN.

Koryto řeky Svitavy pod mostem má přirozený charakter. Opevnění svahových kuželů krajních opěr je provedeno z lomového kamene. Mezilehlé pilíře jsou opevněny lomovým kamenem. Mezi opevněními stranových kuželů a křídly jsou dlouhé svislé trhliny, z nichž občas vyrůstá různá vegetace. Opevnění stranového kužele z povodní strany u opěry 01 je podemleté, vytvořily se kaverny.

Most má navíc nevyhovující šířkové uspořádání vozovky - pouze jeden jízdní pruh šířky 4,00m. Směrový motiv osy pozemní komunikace za mostem je též nevyhovující a nepřehledný. Komunikace je zde v protisměrných směrových obloucích o malých poloměrech a omezeným výhledem. Směrový motiv je tak v kombinaci s jednosměrným provozem na mostě velmi nebezpečný. Stav, v jakém se dnes most nachází, představuje velké nebezpečí pro účastníky silniční provozu.

Dle mostní listu je normální zatížitelnost 29 t, výhradní 40 t a výjimečná 227 t. Dle hlavní prohlídky mostu z roku 2013 Stavební stav je havarijní – VII (spodní stavba i nosná konstrukce) - součinitel stavebního stavu a = 0,2.

Podrobný popis aktuálního stavebního stavu mostu je v Hlavní prohlídce mostu z roku 2013 (příloha 4).

8/   Popis stavby

Na základě stavebního stavu mostu bylo rozhodnuto o úplné náhradě původní konstrukce novou konstrukcí a přetrasování pozemní komunikace do nové polohy. Výhodou tohoto řešení je skutečnost že po dobu výstavby nové konstrukce mostu, může být na stávajícím mostě a přilehlých úsecích komunikace ponechán alespoň omezený provoz.

Předpokládaná objektová skladba projektu :

SO 001 - Příprava území - Tento objekt řeší přípravu vlastního území výstavby před započetím prací na hlavních stavebních objektech. Jeho součástí bude kácení stromů, smýcení náletových dřevin, odstranění humózní vrstvy, odstranění ornice, demolice staré opěry původního mostu, odstranění souvrství vozovek na komunikaci II/374 v délce 192,000m a šířce  5,500m, demolice propustku na potoku Skok o délce 8,140m, demolice stávajícího nefunkčního silničního propustku v km 41,432 o předpokládané délce 12,000m, odstranění závory na sjezdu k čerpací stanici VAS.

SO 002 - Demolice mostu ev.č. 374-039 - Tento objekt řeší demolici stávajícího mostního objektu. Součástí bude demolice mostního svršku, mostního vybavení, nosné konstrukce a celé spodní stavby.

SO 101 - Komunikace II/374 - Tento objekt řeší komunikaci II/374, která má nově upravéné směrové i výškové řešení. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/40 ve směrovém oblouku s rozšířením. Délka řešeného úseku s novou komunikací je 195,740m. Komunikace navazuje na začátku a na konci úseku na přímé.  Mezi tyto přímé úseky je vložen směrový oblouk s přechodnicemi o R=90,000m s délkou přechodnic L=50,000m. Příčný sklon vozovky je v oblouku navržen 5,5%, navázání na stávající příčné sklony na začátku a konci úseku bude provedeno v přechodnicích kde budou umístěny vzestupnice. Výškový motiv vychází výšky hladiny v řece Svitavě Q100=236,450, 1,000m rezervy a stavební výška mostu 0,898m. Zároveň byl kladen důraz nato aby byl na mostě dodržen minimální podélný spád (1,0 - 4,5%). Niveleta komunikace bude od začátku úseku mírně stoupá ve sklonu 1,5% v oblasti mostu bude umístěn zakružovací výškový oblouk o poloměru oskulační kružnice R=1000m a následně bude niveleta klesat ve sklonu 4,5% až se napojí na konec úseku. Vozovka je na novém úseku navržena jako živičná s nestmelenými podkladními vrstvami. Komunikace bude vybavena se směrovými sloupky resp. svodidlem v oblasti mostu a potoka Skok.

SO 102 - Sjezdy - Tento objekt řeší napojení stávajících sjezdů na nově trasovanou pozemní komunikaci. Celkem budou upravovány čtyři sjezdy a jedna polí cesta. Sjezdy jsou navrženy v  šířce 4,000m a polní cesta v šířce 6,500m. Délky sjezdů 11,680m + 7,680m + 19,660m + 12,830m + 16,100m. Maximální podélný sklon na sjezdu bude 25%. Vozovka bude provedena jako nezpevněná ze štěrkodrti a vibrovaného štěrku. Pouze u nájezdu na pozemní komunikaci bude provedena zpevněná živičná vozovka šířce 3,000m. Součástí sjezdu k čerpací stanici VAS bude i osazení stávající závory.

SO 201 - Most ev. č. 374-039 - Tento objekt řeší výstavbu nového silničního mostu přes řeku Svitavu. Most je navržena jako integrovaný polorám s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu a hlubinným založením na velkoprůměrových železobetonový pilotách. Most je navržena jako jednopolový, masivní betonový, šikmý (61,83°) most s horní mostovkou ve směrovém a výškovém oblouku. Šikmá světlost mostu 22,038m vyplývá z požadavku Povodí Moravy na min. zachování světlosti stávajícího mostu. Směrové, výškové a šířkové uspořádání vyplývá z převáděné pozemní komunikace kategorie S7,5/40 (rozšířená) a výšky hladiny v řece Q100=236,450+1,000m rezerva.

Opěry budou založeny na velkoprůměrových železobetonových pilotách DN900. Piloty budou vetknuty do železobetonových základových pasů o šířce 2,500m a výšce 1,200m. Běhen hlubinného zakládání a betonáže základů bude řeka usměrněna pomocí zemních hrázek. Na základových pasech budou vybetonovány železobetonové opěry mostu, které budou provedeny v úklonu 5:1, přičemž u základu budou mít šířku 1,000m a u mostovky 1,500m. U opěry 01 budou provedena železobetonová dilatovaná mostní křídla se samostatným hlubinným založením. U opěry 02 budou provedena železobetonová zavěšená mostní křídla.

Nosná konstrukce  (deska horní příčle) bude zhotovena z dodatečně předpjatého betonu. Délka přemostění bude 25,000m (šikmá světlost 25,000m kolmá světlost 22,038m). Geometrie nosné konstrukce odpovídá prostorovému vedení převáděné komunikace. Půdorysně bude nosná konstrukce ve směrovém oblouku  s poloměrem v ose mostu R = 90,000m. Výškově leží most ve vrcholovém zakružovacím oblouku o poloměru R = 1000m. Podélný spád je tak po délce mostu proměnný, pohybuje se od 1,0% na začátku mostu po 4,5% na konci mostu. Nosná konstrukce bude v příčném směru tvořena deskou s krátkými konzolami. Výška desky bude proměnná, bude se pohybovat od 0,758m v poli po 1,222m v místě vetknutí do opěr. Podélný náběh délky 25,000m tvoří výsek kružnice o poloměru R = 142,460m. Šířka dna desky je též proměnná. Stěny desky budou ve spádu 10:1.  Horní i dolní povrch nosné konstrukce sleduje jednostranný pravý příčný sklon převáděné komunikace v hodnotě 5,5%. Tloušťka konzol je v příčném směru mostu proměnná, na vnějším okraji nosné konstrukce je 0,270m, v místě vetknutí do desky pak 0,300m.

Na mostě budou dále zřízeny přechodové oblasti s odvodněním pomocí drenáže, železobetonové přechodové desky s ostruhami, odvodňovače izolace, odvodňovače povrchu vozovky, celoplošná izolace z celoplošně natavovaných asfaltových pásů, železobetonové římsy, ochrana izolace z litého asfaltu, živičná vozovka, elastické mostní závěry v místě styku nosné k-ce a přechodových desek, zábradelní svodidla, odláždění břehů koryta řeky kamennou dlažbou do betonu, u každé opěry bude zřízeno revizní schodiště, svahové kužely budou zpevněny pomocí rovnaniny z lomového kamene, na pravé straně za mostem bude zřízen skluz do  silničního příkopu.

SO 202 - Propustek v km 41,441 - Tento objekt řeší výstavbu nového silničního propustku pod komunikací II/374. Propustek bude sloužit k odvedení srážkových vod z levého silničního příkopu. Propustek je navržen z železobetonových hrdlových trub DN 600. Propustek bude mít délku 16,094m a bude proveden v podélném spádu 5,0%. Založení propustku bude provedeno na polštáři ze štěrkodrti a železobetonové desce zabraňující podélnému rozjetí propustku. Na vtoku bude propustek opatřen železobetonovou horskou vpustí s oboustranným vtokem o světlém půdorysném rozměru 0,800x1,600m a výšce 2,045m. Na výtoku bude propustek ukončen šikmým čelem, zpevněným dlažbou do betonu ukončenou příčným prahem. Vývar za výtokem bude navíc zpevněn rovnaninou z lomového kamene o délce 1,500m.

SO 203 - Propustek na sjezdu přes potok Skok - Tento objekt řeší výstavbu nového propustku, umístěného na sjezdu k čerpací stanici výtlačné kanalizace přes přeložený potok Skok. Propustek je navržen z železobetonových hrdlových trub DN 1200. Propustek bude mít délku 13,260m a bude proveden v podélném spádu 2,5%. Založení propustku bude provedeno na polštáři ze štěrkodrti a železobetonové desce zabraňující podélnému rozjetí propustku. Samotné trouby propustku budou obsypány štěrkodrtí. Na vtoku i výtoku bude propustek ukončen šikmým čelem, zpevněným dlažbou do betonu ukončenou příčným prahem. Před dlažbou bude navíc vždy provedeno zpevnění rovnaninou z lomového kamene o délce 2,000m.

SO 301 - Přeložka kanalizace - Tento objekt řeší přeložky odlehčovací kanalizace a výtlačné kanalizace. Přeložka odlehčovací kanalizace DN200PE je vynucená přeložkou potoka Skok a výstavbou nového sjezdu k čerpací stanici. Délka přeložky DN200PE bude 11m a její součástí bude revizní šachta a výústní objekt v potoku Skok. Přeložka výtlačné kanalizace DN100PE je v prvním případě vynucená  přeložkou potoka Skok a ve druhém případě výstavbou nového silničního propustku v km 41,441. Délka přeložek DN100PE bude 27+33m a její součástí bude kalník u potoka skok. Součástí objektu budou výkopy pro pokládku potrubí, pokládka kanalizačního potrubí, obsyp pískem, pokládka ochranné fólie, zásyp zeminou a přepojení potrubí.

SO 302 - Přeložka potoka Skok - Tento objekt řeší směrovou přeložku potoka Skok, který je situovaný u paty pozemní komunikace. Vzhledem k úpravě směrového motivu pozemní komunikace, je nutný jeho příčný přesun o vzdálenost až 21m. Přeložka potoka bude provedena v délce 83m v podélném sklonu dna 2,5%. Šířka dna bude 1m, sklony břehů budou 1:1,5 na levé straně a 1:2 na pravé straně (silniční těleso). Potok bude vyústěn do řeky Svitavy výškovým skluzem o výšce 3,600m. Součástí objektu bude provizorní převedení potoka v plastových troubách, odtěžení zeminy v místě budoucího koryta, opevnění dna a části břehů rovnaninou z lomového kamene do výšky 0,650m, resp. 1,500m (u tělesa komunikace).

SO 401 - Přeložka silového vedení NN - přípojka VAS -Tento objekt řeší přeložku silového kabelu nízkého napětí, který slouží k napájení blízké čerpací stanice výtlačné kanalizace. Stávající kabel je veden na povodní straně mostu v ocelové chráničce. Před mostem i za mostem kabel dál pokračuje v krajnici pozemní komunikace a u stávajícího propustku na potoku Skok odbočuje k čerpací stanici. Vzhledem k tomu že dojde k demolici stávajícího mostu musí být silové vedení přeloženo. Délka přeložky bude 126m. Přeložka bude provedena před zahájením stavby přeložky potoka a nového mostu. Součástí objektu budou výkopy pro pokládku kabelu, podvrtání řeky Svitavy, instalace kabelu NN, obsyp pískem, pokládka ochranné fólie, zásyp zeminou a přepojení kabelu na stávající vedení.

SO 402 - Přeložka silového vedení NN - přípojka sdružení chatařů - Tento objekt řeší přeložku přípojky podzemního kabelu nízkého napětí, který je veden k dvanácti chatkám situovaných u řeky Svitavy. Stávající kabel je veden na povodní straně mostu v ocelové chráničce. Před mostem i za mostem kabel dál pokračuje v krajnici pozemní komunikace. Vzhledem k tomu že dojde k demolici stávajícího mostu musí být silové vedení přeloženo. Délka přeložky bude 222m, přičemž samotná přeložka bude rozdělena na dva úseky. První úsek bude proveden před zahájením stavby přeložky potoka a nového mostu. druhý až při výstavbě tělesa pozemní komunikace. Součástí objektu budou výkopy pro pokládku kabelu, podvrtání řeky Svitavy, instalace kabelu NN, obsyp pískem, pokládka ochranné fólie, zásyp zeminou a přepojení kabelu na stávající vedení.

SO 403 - Přeložka silového vedení VN - E.ON - Tento objekt řeší přeložku sloupu vysokého napětí, který je situovaný na louce přilehlé k pozemní komunikaci. Vzhledem k úpravě směrového motivu pozemní komunikace a přeložce potoka Skok, je nutný jeho přesun do vzdálenosti cca 4,500m. Součástí objektu bude výstavba nového základu pro sloup VN, osazení betonového sloupu VN, přepojení drátů VN, odstranění stávajícího sloupu VN včetně stávajícího základu.

SO 701 - Včelín - Tento objekt řeší přesun stávajícího včelína, který je situovaný na louce přilehlé k pozemní komunikaci. Vzhledem k úpravě směrového motivu pozemní komunikace a přeložce potoka Skok, je nutný jeho přesun do vzdálenosti cca 15m. V rámci objektu bude odstraněno oplocení, budou provedeny nové základy včelína, proveden přesun včelína pomocí auto jeřábu, odstraněny stávající základy a zřízeno nové oplocení okolo včelína v délce 31m.

SO 801 - Úprava území - Tento objekt řeší úpravu vlastního území výstavby po dokončení  stavebních prací na hlavních stavebních objektech. Součástí objektu bude rozprostření humózní vrstvy, rozprostření ornice, osetí travním semenem a zřízení náhradní výsadby.

SO 901 - Dopravní značení - Tento objekt řeší vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí objektu bude demontáž stávajícího svislého dopravního značení, zřízení nového definitivního svislého i vodorovného dopravního značení. Přechodné dopravní značení bude součástí organizace výstavby - dopravě inženýrského patření.

Postup prací:

- Příprava území (smýcení dřevin sejmutí humózní vrstvy a ornice)

- Přesun včelína včetně výstavby nových základů

- Přeložky inženýrských sítí - 2x vedení NN, 1x přeložka sloupu VN, 1x přeložka kanalizace

- Dopravní omezení na komunikaci II/374 v oblasti mostu ev. č. 374-039 (jeden jízdní pruh se SS)

- Přeložka potoka skok

- Výstavba propustku na sjedu přes potok Skok

- Výstavba nového mostu

- Úplná uzavírka komunikace II/374 v oblasti mostu ev. č. 374-039

- Demolice stávajícího mostu

- Demolice stávajícího souvrství vozovek a částečné odstranění silničního tělesa

- Výstavba nového propustku pod komunikací II/374 v km 41,441

- Výstavba nového tělesa komunikace a souvrství vozovek

- Výstavba nových sjezdů

- Zřízení vodorovného a svislého dopravního značení

- Uvedení komunikace II/374 v místě mostu do provozu

- Úprava území (rozprostření humózní vrstvy a osetí travním semene, náhradní výsadba)

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Bude odstraněn most jehož stavební stav je havarijní. Výstavbou nového mostu a přetrasováním přilehlých úseků pozemní komunikace se zajistí zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dojde ke snížení nákladů na údržbu. Vypuštěním mezilehlých podpěr bude sníženo riziko ucpání mostního otvoru splaveným materiálem při povodni.

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v  tis. Kč (včetně DPH)   	47 292

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje v tis. Kč (včetně DPH)				47 292

Z toho:

Investiční dotace							...............

Investiční fond stavebníka						47 292

Jiné 									...............

12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

Zásah stavby do území

Stavba svým rozsahem nevyvolá negativní zásahy do území - jedná se o stavbu na plochách vymezených pro tyto účely platným Územním plánem - Bílovice nad Svitavou, (Babice nad Svitavou nemají ÚP-zpracovaný).

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí - výtlačná splašková kanalizace, odlehčovací splašková kanalizace, silové vedení NN podzemní, silové vedení VN nadzemní. Jednotlivé dotčené sítě budou přeloženy v rámci stavby. Podmínky pro realizaci jednotlivých přeložek budou součástí jejich vyjádření ke stavbě a SO-přeložky.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Stavba je situována na pozemní komunikaci II/374.

Vliv stavby a provozu na životní prostředí

Vlastní technické řešení (zrušení jednopruhové komunikace na mostě) přispívají ke snížení hlukové a emisní zátěže od automobilové dopravy a tím i ke zlepšení životního prostředí. Žádná další opatření nejsou z hlediska vlivu stavby na životní prostřední nad rámec běžných opatření nutná.

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 185/2001 o odpadech z 15.05.2001 a vyhláškou 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady z 17.10.2001. Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.

Stavba nezasahuje do ochranného hygienického pásma vodního zdroje. Odvedení vod z komunikace je navrženo ve stejném systému jako dosud - budou odvedeny do recipientu. Stavba se vyskytuje v místě stávající dopravní plochy nebo v její těsném sousedství a nemá proto negativní vliv na výši a účinky hluku z dopravy a dalších emisí.

Zábor zemědělského a lesního půdního fondu

- Stavbou budou dotčeny pozemky ZPF - cca 439m2

- Stavbou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa - cca 953m2

- Stavba bude umístěna na pozemcích Jihomoravského kraje, Státu, Mendelovy univerzity v Brně a soukromých osob. Dojde k výkupům pozemků.

13/   Majetkoprávní vztahy

Nový silniční most, přetrasovaná pozemní komunikace, propustek v km 41,441 a dopravní značení bude v majetku Jihomoravského kraje. Ostatní objekty budou ve vlastnictví soukromých subjektů.

| OBJEKT | NÁZEV OBJEKTU | VLASTNÍK | SPRÁVCE | INVESTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 001 | Příprava území | - | - | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 002 | Demolice mostu ev. č. 374-039 | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 101 | Komunikace II/374 | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 102 | Sjezdy | Dle jednotlivých majitelů sjezdů | Dle jednotlivých majitelů sjezdů | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 201 | Most ev. č. 374-039 | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 202 | Propustek v km 41,441 | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 203 | Propustek na sjezdu přes potok Skok | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 BRNO | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 301 | Přeložka kanalizace | Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156 638 01 BRNO | Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156 638 01 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 302 | Přeložka potoka Skok | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 BRNO | Lesy České Republiky, s.p. Přemyslova 1106 501 68 HRADEC KRÁLOVÉ | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 401 | Přeložka silového vedení NN-přípojka VAS | Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156 638 01 BRNO | Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156 638 01 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 402 | Přeložka silového vedení NN-přípojka sdružení chatařů | Sdružení chatařů | Sdružení chatařů | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 403 | Přeložka silového vedení VN-E.ON | E.ON Distribuce Lidická 36 659 44 BRNO | E.ON Distribuce Lidická 36 659 44 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 701 | Včelín | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 BRNO | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 801 | Úprava území | - | - | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |
| SO 901 | Dopravní značení | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. kraje, Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 BRNO |

Dotčené pozemky na katastrálním území Babice nad Svitavou:

1172, 1199/1, 1200 - Mendelova univerzita v Brně

1182/1 - ČR, Povodí Moravy, s.p.

1197- Pavlík Zdeněk, Pavlíková Daniela

1198/1 - Jihomoravská kraj

Dotčené pozemky na katastrálním území Bílovice nad Svitavou:

1127, 1128/1 - Mendelova univerzita v Brně

1200/1 - Jihomoravská kraj

1200/16 - ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

1217/11 - ČR, Povodí Moravy, s.p.

Výpis dotčených a sousedních pozemků na katastrálním území Babice nad Svitavou a k.ú bílovice nad Svitavou jsou uvedeny v příloze 3.1.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků.

Provoz na komunikaci bude zabezpečen svislým a vodorovným dopravním značením. Pro snížení rychlosti v dotčeném úseku silnice II/374 je navrženo doplnění příslušného svislého dopravního značení.

Dojde k rozšíření silnice II/374 - tedy k navýšení ploch k údržbě. Bude třeba dále udržovat nový most a propustek v km 41,441.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Neřeší

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla obchodní soutěže podle platné legislativy.

17/   Zvláštní technické podmínky zpracování IZ

V rámci následujících stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP) je nutné zpracovat tyto podklady:

- Provést geodetické zaměření řešené oblasti a přilehlého okolí.

- Provést vytyčení sítí v terénu a následně je geodeticky zaměřit.

- Provést inženýrskogeologický průzkum pro nový most a těleso komunikace - 2x vrtaná sonda předpokládané dl. 13m + 2x dynamická penetrace dl. 13m + 3x kopaná sonda na krajnici stávajícího silničního tělesa.

- Provést dendrologický průzkum.

- Vypracovat zemědělský elaborát.

- Vypracovat lesní elaborát.

- Zajistit sdělení zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA).

- Posouzení záměru stavby podle §45i (vliv na významnou evropskou lokalitu nebo ptačí oblast).

18/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Investiční náklady navrženého řešení jsou stanoveny na základě informací a výměr, jejichž přesnost odpovídá zadané hloubce zpracování (investiční záměr), v cenové hladině roku 2012.

Vedle stavebních nákladů byly odhadnuty i náklady na všeobecné konstrukce a práce, které jsou určeny k pokrytí následujících výdajů:

- Inženýrská činnost investora - získání stavebního povolení, výběrové řízení na zhotovitele, kolaudace atd.

- Kontrolní činnost investora, revize a zkoušky včetně činnosti zodp geodeta, vybudování vytyčovací sítě

- Náklady na poplatky - dočasné zábory.

- Náklady na výkupy pozemků.

- Inženýrská činnost pro realizaci stavby (DUR, DSP, PDPS).

- Autorský dozor projektanta

- Zajištění technického dozoru investora.

- Náhrada škod.

Předpokládané náklady akce budou upřesněny v dalších stupních, popř. na základě výsledků výběrového řízení.

Podrobnější rozpis nákladů v příloze 3.1.

19/   Seznam příloh:

1/ Doložení umístění stavby

1.1/ Celková situace stavby

1.2/ Snímek pozemkové mapy s vyznačenou stavbou

1.3/ Zábory pozemků

1.4/ Výřezy územních plánů obcí (Bílovice nad Svitavou)

2/ Výkresová část

2.1/ Koordinační situace

2.2/ SO 101 - Vzorový příčný řez komunikace

2.3/ SO 201 - Půdorys mostu

2.4/ SO 201 - Podélný řez mostem (řez vedený osou mostu)

2.5/ SO 201 - Podélný řez mostem (řez vedený kolmo na osu řeky)

2.6/ SO 201 - Příčný řez mostem

2.7/ SO 202 - Příčný řez propustkem

2.8/ SO 203 - Příčný řez propustkem

3/ Související dokumentace

3.1/ Propočet předpokládaných nákladů akce dle rozpočtových ukazatelů stavebních 	objektů (ÚRS PRAHA)

3.2/ Předběžný propočet investičních nákladů akce dle cenových normativů staveb 	pozemních komunikací ve stupni IZ

3.3/ Fotodokumentace stávajícího stavu

3.4/ Hydrotechnické údaje a posouzení

3.5/ Archivní IG sondy

4/ Hlavní prohlídka mostu

5/ Doklady o projednání

V Brně, dne   15.11.2013                                                                     Zpracoval: Ing. Jiří Janík