Příloha č. 1 smlouvy: Specifikace milníků a úhrad za jejich splnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla následující milníky, tj. provést uvedený rozsah prací a dokončit činnosti ve stanovených lhůtách jednotlivých milníků:

1. Dokončení projektové realizační dokumentace a dokončení přípravy území a hrubých terénních úprav včetně sejmutí svrchní orniční vrstvy, srovnání terénu, přístupových komunikací, přípravy pláně a její odvodnění

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění milníku náleží zhotoviteli úhrada ve výši 1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH, z toho:

  - dokončení projektové dokumentace ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH),

  - stavební práce ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

2. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby Pavilonu 03

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

3. Dokončení finální projektové realizační dokumentace interiéru a její předání objednateli, dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 03

- Pokyn pro vyplnění: Lhůta pro dokončení finální projektové realizační dokumentace interiéru bude stanovena min. 250 dnů před splněním lhůty určené pro milník č. 18 (připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže interiérového vybavení )

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 8,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

4. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 1–3

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

5. Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 03

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 13 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

6. Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 03

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

7. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 5–6

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

8. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby Pavilonu 02

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

9. Dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 02

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 8,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

10. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 8–9

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

11. Dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 02

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 13 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

12. Dokončení lůžkového výtahu mez pavilony 03,02

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

13. Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 02

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

14. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 11–13

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

15. Dokončení podkladních konstrukcí, základů a vodorovné a svislé hydroizolace spodní stavby Pavilonu 01

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

16. Dokončení obvodového zdiva, příček, stropu a střechy Pavilonu 01

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 8,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

17. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 15–16

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

18. Připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže interiérového vybavení, dokončení zabudování výplní stavebních otvorů, fasády, klempířských prvků a vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalace Pavilonu 01

- Pokyn pro vyplnění: Lhůta pro připravenost stavby pro přímé dodávky zdravotnických pomůcek, dodávky a montáže interiérového vybavení bude stanovena min. 50 dnů před splněním lhůty určené pro milník č. 24 (dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb)

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 13 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

19. Dokončení lůžkového výtahu mez pavilony 02,01

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 1 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

20. Dokončení vrtů a instalace tepelného čerpadla Pavilonu 01

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 2,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

21. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 18–20

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

22. Dokončení venkovních sítí, kanalizační přípojky a všech ostatních přípojek a sítí do Pavilonů

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

23. Dokončení vnitroareálových komunikací a parkovacích stání (vč. asfaltobetonu, zámkové dlažby) a chodníků (vč. zámkové dlažby)

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 3 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

24. Dokončení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb / Stavba je připravena ke kolaudaci

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do …… dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 7,5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 15% DPH).

25. Zajištění vydání kolaudačních souhlasů a předání kolaudačních souhlasů včetně předání stavby bez veškerých vad a nedodělků

- Splnění milníku v daném termínu bude zaznamenáno ve stavebním deníku a osvědčeno protokolem o předání a převzetí stavby.

- Splnění milníku bude provedeno do 495 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 5 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).

26. Odevzdání BIM modelu pro části díla specifikované v milnících č. 22–25 včetně dokumentace dodávky zdravotnických pomůcek a interiérového vybavení

- Splnění milníku v daném termínu bude osvědčeno protokolem o splnění milníku.

- Splnění milníku bude provedeno do 495 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.

- Za splnění Milníku přináleží zhotoviteli úhrada ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, tj. ……,- Kč bez DPH (……,- Kč s 21% DPH).