DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ AUDIOVIZUÁLNÍHO DÍLA

ze dne 15. 12. 2020

1. Smluvní strany

Objednatel: 				Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

se sídlem:				Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov

IČ:					000 89 613

DIČ:					CZ00089613

jednající: 				Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem

(dále jen objednatel)

a

Dodavatel:				HERAFILM s.r.o.

se sídlem:				Hněvkovská 1233/27, 148 00 Praha 4

IČ / DIČ:				24799254 / CZ24799254

zapsán v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175291

zástupce:

i.	ve věcech smluvních:		MgA. Jaromír Herskovič, jednatel

ii.	ve věcech technických:		MgA. Jaromír Herskovič

bankovní spojení:

(dále jen „dodavatel“)

2. Úvodní ujednání

1/	Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 a článku XV. odst. 3 ze dne 15. 12. 2020 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.

2/	Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3/	Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  Realizace předmětu plnění smlouvy probíhala v termínu od 15. 12. 2020 do 15. 4. 2020, kdy v tomto období propukla pandemie virové choroby covid-19, přičemž v návaznosti na tuto pandemii bylo prakticky znemožněno natáčení díla, na základě čehož nebylo možné získat podklady pro vytvoření díla. Z těchto nepředpokládaných důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla.

3. Předmět dodatku

1/	Tímto dodatkem dochází ke změně článku IV. odst. 2 smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:

2/	Dodavatel je povinen zhotovit a předat Objednateli celé dílo do 30. 6. 2021. Dílo 		bude předáno zadavateli na 10 ks Blue-ray discích. Dílo se považuje za předané a 		převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatelem.

4. Závěrečná ustanovení

1/	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Mikulově  dne 13.4. 2021			V Praze dne 13.4. 2021

_________________________				_________________________

Za oobjednatele						Za dodavatele