Veřejná zakázka „Komplexní realizace společné prezentace Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na EXPO 2020 v Dubaji“

## Předmětem veřejné zakázky bude komplexní zajištění expozice a služeb v souvislosti s prezentací Jihomoravského kraje a statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji v prostorách českého pavilonu. Prezentace Jihomoravského kraje a statutárního města Brna se bude konat v termínu 16. – 31. 3. 2022 a v jejím průběhu se uskuteční také Národní den České republiky, který připadá na datum 21. 3. 2022.

- Předmět plnění bude zahrnovat zejména následující činnost:

  - PŘED ZAHÁJENÍM expozice v Dubaji

- Schválení finální podoby expozice ze strany zadavatelů po případných úpravách prováděcí dokumentace provedených dodavatelem po konzultaci s architekty a KGK (zadavatelé si vyhrazují právo schválit finální podobu expozice v dostatečném čase před realizací tak, aby dodavatel mohl provést případné změny dle požadavků některého ze zadavatelů).

- Projednání návrhu expozice s organizátorem pavilonu – KGK a zajištění napojení expozice na technické sítě – elektroinstalace, osvětlení a internet. Dodavatel toto prokáže zadavateli (dle prováděcí dokumentace).

- Komunikace s KGK a organizátorem EXPO v Dubaji o podmínkách realizace expozice, podmínkách provozu expozice atd. dle všech instrukcí uvedených na webových stránkách KGK – EXPO 2020 v Dubaji (czexpo.com).

- Zhotovení a dodání prvků expozice, které nejsou pevnou součástí vybavení rotační expozice, v intencích dodaného projektu architektů CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. (Návrh expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna v českém pavilonu na EXPO 2020 včetně seznamu hlavních prvků expozice jako součásti prováděcí dokumentace).

- Zajištění sestavení a ověření funkčnosti expozice v ČR před její dopravou do Dubaje, předvedení ověření funkčnosti expozice v ČR zadavatelům.

- Zajištění dopravy expozice z ČR do Dubaje včetně prezentačního materiálu zadavatelů a jejich partnerů ze sídel zadavatelů (viz příloha č. 3: Příručka k zajištění logistiky českého pavilonu):

  - Doprava komponentů pro realizaci expozice,

  - Doprava prezentačních materiálů, propagačních a dárkových předmětů zadavatelů a jejich partnerů,

  - Doprava souvisejícího vybavení expozice např. nosiče videí, mobilní reproduktor, mikrofon apod.

- Pojištění expozice během sestavení, ověření funkčnosti, dopravy a během jejího fungování v českém pavilonu mimo pojištění zařizované KGK.

- Grafický návrh pozvánek (v elektronické i tištěné podobě) a tisk pozvánek na otevření expozice dne 16. 3. 2022 a na prezentaci Jihomoravského kraje a statutárního města Brna dne 21. 3.  2022 v průběhu Národního dne ČR a ve spolupráci se zadavateli zajištění jejich distribuce.

- Zajištění mediálních služeb realizovaných před zahájením expozice v Dubaji dle přílohy č. 5: Specifikace mediálních služeb pro expozici na EXPO 2020.

  - V PRŮBĚHU expozice v Dubaji

- Zajištění montáže expozice dle prováděcí dokumentace (přes noc cca 6 hod.) v českém pavilonu. Veškeré časové údaje jsou stanoveny dle časového pásma platného v Dubaji.

  - Montáž expozice z 15. na 16. 3.2022 v noci (cca 6 hod.),

  - Provoz expozice 16.- 31. 3.2022,

  - Otevírací doba EXPO areálu: 10:00 – 00:00 ve všední den a od 10:00 do 02:00 o víkendu.

  - Český pavilon bude pro návštěvníky otevřen v době: 10:00 – 22:00

  - Přibližný harmonogram, který ještě není závazný:

    - 22:00 uzavření expozice,

    - 23:00 počátek deinstalace expozice,

    - 03:00 počátek instalace expozice,

    - 9:00 dokončení instalace expozice.

- Zajištění bezpečnostních i statických kontrol expozice v souladu s podmínkami KGK pro provoz českého pavilonu. Dodavatel toto prokáže zadavatelům.

- Zajištění promítání videí, videospotů, slideshow na LED obrazovkách či prostřednictvím dataprojektorů na projekčních stěnách v expozici; kontrola funkčnosti a servis multimediálních zařízení určených k promítání výše uvedeného multimediálního obsahu, který dodají zadavatelé. Multimediální zařízení musí být kompatibilní s technickou specifikací expozice uvedenou v prováděcí dokumentaci expozice.

- Zajištění provozu, technického servisu a dozoru všech prvků a multimediálních zařízení expozice včetně zajištění vzdáleného přístupu přes internet k multimediálním zařízením expozice po celou dobu trvání prezentace, tj. v průběhu provozu expozice ve dnech 16.- 31. 3.2022:

  - zajištění technických vstupních průkazů do areálu pro max. 2 osoby dodavatele zajišťující technický servis a dozor za dodavatele.

  - Personál zajišťující technický servis a dozor v expozici bude řešit:

- technické problémy (například osvětlení, připojení na elektroinstalaci pavilonu, ozvučení apod.),

- provoz a servis multimediálních zařízení osobně v expozici a prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet,

  - zajištění dopravy, ubytování, stravování a všech dalších výdajů osob zajišťujících technický servis a dozor v expozici, přičemž osoby zajišťující tyto služby budou komunikovat v angličtině.

- Personál zajišťující technický servis a dozor bude mít oděv vhodný pro pohyb v expozici v době provozních hodin pavilonu (úroveň „smart casual dress code“).

- Zajištění uskladnění přepravních obalů jednotlivých částí expozice a mobilních prvků expozice včetně materiálů zadavatelů v době konání společné prezentace na EXPO 2020 v Dubaji. Přepravní obaly je možné uskladnit v areálu EXPO, mimo český pavilon, ve venkovním skladu.

- Zajištění fungování a provozu expozice při slavnostním otevření expozice dne 16. 3. 2022 a po celou dobu 14denní společné expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Úklid celého českého pavilonu zajišťuje KGK.

- Zajištění fotodokumentace z expozice při slavnostním otevření expozice dne 16. 3. 2022 a po celou dobu 14denní společné expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna včetně případné prezentace zadavatelů v rámci Národního dne ČR.

- Zajištění mediálních služeb realizovaných v průběhu expozice v Dubaji dle přílohy č. 5: Specifikace mediálních služeb pro expozici na EXPO 2020.

  - PO SKONČENÍ expozice v Dubaji

- Zajištění demontáže expozice (přes noc cca 6 hod.) v českém pavilonu. Veškeré časové údaje jsou stanoveny dle časového pásma platného v Dubaji.

  - Demontáž expozice z 31. 3. na 1. 4. 2022 (cca 6 hod.),

  - Otevírací doba EXPO areálu: 10:00 – 00:00 ve všední den a od 10:00 do 02:00 o víkendu.

  - Český pavilon bude pro návštěvníky otevřen v době: 10:00 – 22:00

  - Přibližný harmonogram, který ještě není závazný:

    - 22:00 uzavření expozice,

    - 23:00 počátek demontáže expozice,

    - 05:00 dokončení demontáže expozice.

- Doprava expozice po částech zpět či likvidace expozice přímo v Dubaji dle ekonomické výhodnosti.

- Zajištění výhradní licence pro zadavatele k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla – zejména fotodokumentace z expozice, stejně tak poskytování tohoto práva třetím osobám.

- Zajištění mediálních služeb realizovaných po skončení expozice v Dubaji dle přílohy č. 5: Specifikace mediálních služeb pro expozici na EXPO 2020.

- Zpracování závěrečné zprávy a její předání zadavatelům na datové úložiště.

- Zajištění předání fotodokumentace z expozice zadavatelům jako součást závěrečné zprávy; tato fotodokumentace bude zadavatelům zaslána na datové uložiště, ve 2 originálních vyhotoveních pro každého zadavatele zvlášť.