**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od účinnosti smlouvy** |
| **1** | Předání ST průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření a výstupu 3D snímkování objektů | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2 |
| **2** | Předání architektonické studie, vč. souhrnného propočtu  (před předáním finální verze architektonické studie je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60\*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od výzvy objednatele** |
|  | Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS | dle harmonogramu zhotovitele |
| **3**\*\*) | Předání DUR pro vydání ÚR/ÚS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek  Předání žádosti o vydání ÚR/ÚS podané na stavební úřad  Předání souhrnného propočtu | dle harmonogramu zhotovitele |
|  | Nabytí právní moci ÚR/ÚS | dle harmonogramu zhotovitele |
| **4\***\*\*) | Předání Knihy místností a Knihy Standardů | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS  Předání PENB a plánu organizace výstavby | dle harmonogramu zhotovitele,  nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| Předání souhrnného rozpočtu | dle harmonogramu zhotovitele,  nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| Předání DSP pro vydání SP/společného povolení Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek  Předání žádosti o vydání SP/společného povolení podané na stavební úřad | dle harmonogramu zhotovitele,  nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
|  | Nabytí právní moci SP (pokud byla provedena VF 3) / Nabytí právní moci společného povolení /  Nabytí právní moci SP (pokud nebyla provedena VF 3) | 270\*) /  240\*) /  210\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od právní moci SP (příp. společného povolení)** |
| **5** | **5. A** | Předání DVD stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu  (před předáním finální verze DVD stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 30\*) |
| **5. B** | Předání DVD interiéru a DVD gastrotechnologie včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu  (před předáním finální verze DVD interiéru a DVD gastrotechnologie je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 30\*) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od výzvy objednatele** |
| **6** | **6. A** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -  - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| **6. B** | Součinnost v zadávacích řízeních na dodavatele interiéru a dodavatele gastrotechnologie | Průběžně -  - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích řízení |
| **7** | **7. A+B** | Výkon AD stavby | Průběžně -  - po dobu činností zhotovitele stavby |
| **7. C** | Výkon AD dodávky interiéru | Průběžně -  - po dobu činností dodavatele |
| **7. D** | Výkon AD dodávky gastrotechnologie | Průběžně -  - po dobu činností dodavatele |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

\*\*) **Zhotovitel neprovede VF 3 v případech, kdy:**

* bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat namísto DUR dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto ÚR/ÚS vydání společného povolení) nebo
* vsouladu se stavebním zákonem nebude pro povolení stavby nutné vydání ÚR/ÚS ani společného povolení (tzn. zhotovitel zajistí pouze vydání stavebního povolení).

\*\*\*) V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného povolení. **V ostatním platí uvedené milníky VF 4.**