## Celkový časový harmonogram
CELKOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM SLUŽEB EXPO 2020
a) | Činnosti PŘED ZAHÁJENÍM expozice v Dubaji | termín | náročnost
a. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s Obecnými a speciálními předpisy české účasti na EXPO 2020, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
b. Schválení finální podoby expozice zadavateli po případných úpravách prováděcí dokumentace dodavatelem po konzultaci s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., KGK a s multimediálními architekty VISUALOVE, Údolní 495/19, 602 00 Brno, IČ: 05867550 (dále také Visualove“).
c. Spolupráce a komunikace dodavatele s objednateli a s KGK po celou dobu trvání veřejné zakázky, objednatelé si vyhrazují právo schválit finální podobu expozice v dostatečném čase před realizací tak, aby dodavatel mohl provést případné změny dle požadavků některého z objednatelů.
d. Projednání návrhu expozice s organizátorem pavilonu – KGK a zajištění napojení expozice na technické sítě – elektroinstalace, osvětlení a internet. Dodavatel toto prokáže objednatelům (dle prováděcí dokumentace).
e. Komunikace s KGK a organizátorem EXPO v Dubaji o podmínkách realizace expozice, podmínkách provozu expozice atd. dle všech instrukcí uvedených na webových stránkách KGK – EXPO 2020 v Dubaji (czexpo.com).
f. Zhotovení a dodání prvků expozice, které nejsou pevnou součástí vybavení rotační expozice (viz příloha č. 3: Prováděcí dokumentace expozice Micro & Macro), v intencích dodaného projektu architektů CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. (příloha č. 1: Návrh expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna v českém pavilonu na EXPO 2020 včetně seznamu hlavních prvků expozice jako součásti prováděcí dokumentace). Spolupráce s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. vykonávající autorský dozor při výrobě prvků expozice.
g. Zajištění sestavení a ověření funkčnosti expozice před instalací v Českém pavilonu na světové výstavě EXPO Dubaj 2020 ve spolupráci s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. a s multimediálními architekty VISUALOVE dle prováděcí dokumentace.
h. V případě, že expozice bude vyráběna v ČR: Spolupráce s firmou zajišťující dopravu expozice z ČR do Dubaje včetně prezentačního materiálu zadavatelů a jejich partnerů ze sídel zadavatelů. Jméno dopravce zadavatelé sdělí dodavateli expozice ihned po ukončení výběru dodavatele. Doprava bude obsahovat a bude se řídit Příručkou k zajištění logistiky českého pavilonu viz příloha č. 3:
o Doprava komponentů pro realizaci expozice,
o Doprava prezentačních materiálů, propagačních a dárkových předmětů objednatelů a jejich partnerů,
o Doprava souvisejícího vybavení expozice např. nosiče videí, mobilní reproduktor, mikrofon apod.
i. Demontáž expozice před dopravou ve spolupráci s dopravcem – součástí dopravy není demontáž a montáž expozice včetně zprovoznění.
j. Pojištění expozice během sestavení, ověření funkčnosti, dopravy a během jejího fungování v českém pavilonu mimo pojištění zařizované KGK.
k. Grafický návrh pozvánek (v elektronické i tištěné podobě) na otevření expozice dne 16. 3. 2022 a na prezentaci Jihomoravského kraje a statutárního města Brna dne 21. 3. v průběhu Národního dne ČR a ve spolupráci s objednateli zajištění jejich distribuce.
b) | Činnosti V PRŮBĚHU expozice v Dubaji | termín | náročnost
l. Zajištění montáže expozice dle prováděcí dokumentace (přes noc cca 6 hod.) v českém pavilonu; spolupráce s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. zajišťujícími autorský dozor při montáži expozice.
o Instalace expozice z 15. na 16. 3.2022 v noci (cca 6 hod.),
o Provoz expozice 16.- 31. 3.2022,
o Otevírací doba EXPO areálu: 10:00 – 00:00 ve všední den a od 10:00 do 02:00 o víkendu.
o Český pavilon bude pro návštěvníky otevřen v době: 10:00 – 22:00
o Přibližný harmonogram, který ještě není závazný:
§ 22:00 uzavření expozice,
§ 23:00 počátek deinstalace expozice,
§ 03:00 počátek instalace expozice,
§ 9:00 dokončení instalace expozice.
m. Zajištění bezpečnostních i statických kontrol expozice v souladu s podmínkami KGK pro provoz českého pavilonu. Dodavatel toto prokáže objednatelům.
n. Zajištění promítání videí, videospotů, slideshow, infografiky na LED obrazovkách či prostřednictvím dataprojektorů na projekční stěně, případně na podlaze v expozici; kontrola funkčnosti a servis multimediálních zařízení určených k promítání výše uvedeného multimediálního obsahu. Dodavatel zajistí videa do exponátu, videa na vnějších obrazovkách exponátu, video na projekční stěně a video na podlaze ve spolupráci s Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, Veveří, 616 00 Brno, IČ: 00101443 a autory videí v EXPO modulu VISUALOVE,s.r.o., Údolní 495/19, 602 00 Brno, IČ: 05867550. Zároveň zajistí vytvoření smyčky z videí partnerů a její promítnutí na LED obrazovce, případně projekční stěně v expozici. Za tím účelem musí dodavatel s partnery úzce komunikovat. Multimediální zařízení musí být kompatibilní s technickou specifikací expozice uvedenou v prováděcí dokumentaci expozice.
o. Zajištění provozu, technického servisu a dozoru všech prvků a multimediálních zařízení expozice včetně zajištění vzdáleného přístupu přes internet k multimediálním zařízením expozice po celou dobu trvání prezentace, tj. v průběhu provozu expozice ve dnech 16.- 31. 3.2022:
o zajištění technických vstupních průkazů do areálu pro max. 2 osoby zajišťující technický servis a dozor za dodavatele.
o Personál zajišťující technický servis a dozor v expozici bude řešit:
§ technické problémy (například osvětlení, připojení na elektroinstalaci pavilonu, ozvučení apod.),
§ provoz a servis multimediálních zařízení osobně v expozici a prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet.
o zajištění dopravy, ubytování, stravování a všech dalších výdajů osob zajišťujících technický dozor a servis expozice, přičemž osoby zajišťující tyto služby budou komunikovat v angličtině.
p. Personál zajišťující technický servis a dozor bude mít oděv vhodný pro pohyb v expozici v době provozních hodin pavilonu (úroveň „smart casual dress code“).
q. Zajištění uskladnění přepravních obalů jednotlivých částí expozice a mobilních prvků expozice včetně materiálů zadavatelů v době konání společné prezentace na EXPO 2020 v Dubaji. Přepravní obaly je možné uskladnit v areálu EXPO, mimo český pavilon. V této věci je dodavatel povinen komunikovat s KGK.
r. Zajištění fungování a provozu expozice při slavnostním otevření expozice dne 16. 3. 2022 a po celou dobu 14denní společné expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Úklid celého českého pavilonu zajišťuje KGK.
s. Zajištění fotodokumentace z expozice při slavnostním otevření expozice dne 16. 3. 2022 a po celou dobu 14denní společné expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna včetně případné prezentace objednatelů v rámci Národního dne ČR.
c) | Činnosti PO SKONČENÍ expozice v Dubaji | termín | náročnost
t. Zajištění demontáže expozice (přes noc cca 6 hod.) v českém pavilonu
o Demontáž expozice z 31. 3. na 1. 4. 2022 (cca 6 hod.),
o Otevírací doba EXPO areálu: 10:00 – 00:00 ve všední den a od 10:00 do 02:00 o víkendu.
o Český pavilon bude pro návštěvníky otevřen v době: 10:00 – 22:00
o Přibližný harmonogram, který ještě není závazný:
§ 22:00 uzavření expozice,
§ 23:00 počátek demontáže expozice,
§ 05:00 dokončení demontáže expozice.
u. Demontáž expozice ve spolupráci s dopravcem.
v. Zajištění výhradní licence pro objednatele k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla – zejména fotodokumentace z expozice, stejně tak poskytování tohoto práva třetím osobám.
w. Zpracování závěrečné zprávy a její předání objednatelům na datové úložiště.
x. Zajištění předání fotodokumentace z expozice zadavatelům jako součást závěrečné zprávy; tato fotodokumentace bude zadavatelům zaslána na datové uložiště. Závěrečná zpráva bude odevzdána v tištěné podobě ve 2 originálních vyhotoveních, každý zadavatel obdrží 1 vyhotovení.

## Činnost PŘED
Časový harmonogram služeb EXPO 2020
a) | Činnosti PŘED ZAHÁJENÍM expozice v Dubaji | termín | náročnost
a. Dodavatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s Obecnými a speciálními předpisy české účasti na EXPO 2020, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
b. Schválení finální podoby expozice zadavateli po případných úpravách prováděcí dokumentace dodavatelem po konzultaci s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., KGK a s multimediálními architekty VISUALOVE, Údolní 495/19, 602 00 Brno, IČ: 05867550 (dále také Visualove“).
c. Spolupráce a komunikace dodavatele s objednateli a s KGK po celou dobu trvání veřejné zakázky, objednatelé si vyhrazují právo schválit finální podobu expozice v dostatečném čase před realizací tak, aby dodavatel mohl provést případné změny dle požadavků některého z objednatelů.
d. Projednání návrhu expozice s organizátorem pavilonu – KGK a zajištění napojení expozice na technické sítě – elektroinstalace, osvětlení a internet. Dodavatel toto prokáže objednatelům (dle prováděcí dokumentace).
e. Komunikace s KGK a organizátorem EXPO v Dubaji o podmínkách realizace expozice, podmínkách provozu expozice atd. dle všech instrukcí uvedených na webových stránkách KGK – EXPO 2020 v Dubaji (czexpo.com).
f. Zhotovení a dodání prvků expozice, které nejsou pevnou součástí vybavení rotační expozice (viz příloha č. 3: Prováděcí dokumentace expozice Micro & Macro), v intencích dodaného projektu architektů CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. (příloha č. 1: Návrh expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna v českém pavilonu na EXPO 2020 včetně seznamu hlavních prvků expozice jako součásti prováděcí dokumentace). Spolupráce s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. vykonávající autorský dozor při výrobě prvků expozice.
g. Zajištění sestavení a ověření funkčnosti expozice před instalací v Českém pavilonu na světové výstavě EXPO Dubaj 2020 ve spolupráci s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. a s multimediálními architekty VISUALOVE dle prováděcí dokumentace.
h. V případě, že expozice bude vyráběna v ČR: Spolupráce s firmou zajišťující dopravu expozice z ČR do Dubaje včetně prezentačního materiálu zadavatelů a jejich partnerů ze sídel zadavatelů. Jméno dopravce zadavatelé sdělí dodavateli expozice ihned po ukončení výběru dodavatele. Doprava bude obsahovat a bude se řídit Příručkou k zajištění logistiky českého pavilonu viz příloha č. 3:
o Doprava komponentů pro realizaci expozice,
o Doprava prezentačních materiálů, propagačních a dárkových předmětů objednatelů a jejich partnerů,
o Doprava souvisejícího vybavení expozice např. nosiče videí, mobilní reproduktor, mikrofon apod.
i. Demontáž expozice před dopravou ve spolupráci s dopravcem – součástí dopravy není demontáž a montáž expozice včetně zprovoznění.
j. Pojištění expozice během sestavení, ověření funkčnosti, dopravy a během jejího fungování v českém pavilonu mimo pojištění zařizované KGK.
k. Grafický návrh pozvánek (v elektronické i tištěné podobě) na otevření expozice dne 16. 3. 2022 a na prezentaci Jihomoravského kraje a statutárního města Brna dne 21. 3. v průběhu Národního dne ČR a ve spolupráci s objednateli zajištění jejich distribuce.

## Činnosti V PRŮBĚHU
Časový harmonogram služeb EXPO 2020
b) | Činnosti V PRŮBĚHU expozice v Dubaji | termín | náročnost
l. Zajištění montáže expozice dle prováděcí dokumentace (přes noc cca 6 hod.) v českém pavilonu; spolupráce s architekty CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. zajišťujícími autorský dozor při montáži expozice.
o Instalace expozice z 15. na 16. 3.2022 v noci (cca 6 hod.),
o Provoz expozice 16.- 31. 3.2022,
o Otevírací doba EXPO areálu: 10:00 – 00:00 ve všední den a od 10:00 do 02:00 o víkendu.
o Český pavilon bude pro návštěvníky otevřen v době: 10:00 – 22:00
o Přibližný harmonogram, který ještě není závazný:
§ 22:00 uzavření expozice,
§ 23:00 počátek deinstalace expozice,
§ 03:00 počátek instalace expozice,
§ 9:00 dokončení instalace expozice.
m. Zajištění bezpečnostních i statických kontrol expozice v souladu s podmínkami KGK pro provoz českého pavilonu. Dodavatel toto prokáže objednatelům.
n. Zajištění promítání videí, videospotů, slideshow, infografiky na LED obrazovkách či prostřednictvím dataprojektorů na projekční stěně, případně na podlaze v expozici; kontrola funkčnosti a servis multimediálních zařízení určených k promítání výše uvedeného multimediálního obsahu. Dodavatel zajistí videa do exponátu, videa na vnějších obrazovkách exponátu, video na projekční stěně a video na podlaze ve spolupráci s Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, Veveří, 616 00 Brno, IČ: 00101443 a autory videí v EXPO modulu VISUALOVE,s.r.o., Údolní 495/19, 602 00 Brno, IČ: 05867550. Zároveň zajistí vytvoření smyčky z videí partnerů a její promítnutí na LED obrazovce, případně projekční stěně v expozici. Za tím účelem musí dodavatel s partnery úzce komunikovat. Multimediální zařízení musí být kompatibilní s technickou specifikací expozice uvedenou v prováděcí dokumentaci expozice.
o. Zajištění provozu, technického servisu a dozoru všech prvků a multimediálních zařízení expozice včetně zajištění vzdáleného přístupu přes internet k multimediálním zařízením expozice po celou dobu trvání prezentace, tj. v průběhu provozu expozice ve dnech 16.- 31. 3.2022:
o zajištění technických vstupních průkazů do areálu pro max. 2 osoby zajišťující technický servis a dozor za dodavatele.
o Personál zajišťující technický servis a dozor v expozici bude řešit:
§ technické problémy (například osvětlení, připojení na elektroinstalaci pavilonu, ozvučení apod.),
§ provoz a servis multimediálních zařízení osobně v expozici a prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet.
o zajištění dopravy, ubytování, stravování a všech dalších výdajů osob zajišťujících technický dozor a servis expozice, přičemž osoby zajišťující tyto služby budou komunikovat v angličtině.
p. Personál zajišťující technický servis a dozor bude mít oděv vhodný pro pohyb v expozici v době provozních hodin pavilonu (úroveň „smart casual dress code“).
q. Zajištění uskladnění přepravních obalů jednotlivých částí expozice a mobilních prvků expozice včetně materiálů zadavatelů v době konání společné prezentace na EXPO 2020 v Dubaji. Přepravní obaly je možné uskladnit v areálu EXPO, mimo český pavilon. V této věci je dodavatel povinen komunikovat s KGK.
r. Zajištění fungování a provozu expozice při slavnostním otevření expozice dne 16. 3. 2022 a po celou dobu 14denní společné expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Úklid celého českého pavilonu zajišťuje KGK.
s. Zajištění fotodokumentace z expozice při slavnostním otevření expozice dne 16. 3. 2022 a po celou dobu 14denní společné expozice Jihomoravského kraje a statutárního města Brna včetně případné prezentace objednatelů v rámci Národního dne ČR.

## Činnosti PO
Časový harmonogram služeb EXPO 2020
c) | Činnosti PO SKONČENÍ expozice v Dubaji | termín | náročnost
t. Zajištění demontáže expozice (přes noc cca 6 hod.) v českém pavilonu
o Demontáž expozice z 31. 3. na 1. 4. 2022 (cca 6 hod.),
o Otevírací doba EXPO areálu: 10:00 – 00:00 ve všední den a od 10:00 do 02:00 o víkendu.
o Český pavilon bude pro návštěvníky otevřen v době: 10:00 – 22:00
o Přibližný harmonogram, který ještě není závazný:
§ 22:00 uzavření expozice,
§ 23:00 počátek demontáže expozice,
§ 05:00 dokončení demontáže expozice.
u. Demontáž expozice ve spolupráci s dopravcem.
v. Zajištění výhradní licence pro objednatele k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla – zejména fotodokumentace z expozice, stejně tak poskytování tohoto práva třetím osobám.
w. Zpracování závěrečné zprávy a její předání objednatelům na datové úložiště.
x. Zajištění předání fotodokumentace z expozice zadavatelům jako součást závěrečné zprávy; tato fotodokumentace bude zadavatelům zaslána na datové uložiště. Závěrečná zpráva bude odevzdána v tištěné podobě ve 2 originálních vyhotoveních, každý zadavatel obdrží 1 vyhotovení.