## Rekapitulace
Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Rekapitulace ceny
Stavba: VD08917 - III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I)
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Ostatní | náklady
Vedlejší | náklady
SO 101.1 | Silnice III/4241
SO 181 | Dopravně inženýrské opatření

## 000_Ostatní
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD08917 |  | III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I) |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 4 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 000_Vedlejší
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD08917 |  | III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I) |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 00009 | R | Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 00016 | R | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## SO 101.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD08917 |  | III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I) |  |  | SO 101.1 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101.1 |  | Silnice III/4241 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1681.734 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | dle položky 17120 uložení... (76,42+537,504+111,223+5,14+1,8+82,5)*2=1 629,174 [A] dle položky 11130 sejmutí... 292*0,1*1,8=52,560 [B] Celkem: A+B=1 681,734 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1829.815 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo
VV |  |  |  | dle položky: 17120 uložení... (2,12+660,365)*1,9=1 258,722 [A] 11332.R odstranění... 12,04*1,9=22,876 [B] 12920 čištění krajnic... kamenivo 28,25*1,9=53,675 [C] 21262 trativody 100... kamenivo 253,845*1,9=482,306 [D] 212635 trativody 150...kamenivo 6,44*1,9=12,236 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 829,815 [F]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 85.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton
VV |  |  |  | dle položky: 11315.R odstranění... 5,122*2,3=11,781 [A] 11317.R odstranění... 0,46*2,6=1,196 [B] 11318.R odstranění... 0,94*2,0=1,880 [C] 11352.R odstranění... 181,4*0,205=37,187 [D] 11354.R odstranění... 23,5*0,04=0,940 [E] 11356.R odstranění... 2*9*0,115=2,070 [F] 966371.R bourání... 10*1,5=15,000 [G] 96687.R vybourání... 6*1,5*0,93=8,370 [H] 96657.R odstranění... (7*0,35)+(25,7*0,18)=7,076 [I] A+B+C+D+E+F+G+H+I=85,500 [J]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 014102 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | železobeton
VV |  |  |  | dle položky 96616.R bourání... 2*2,5=5,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 5 | 014102 | 5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 21.091 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | asfalt
VV |  |  |  | dle položky 11313.R odstranění... 8,788*2,4=21,091 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 6 | 11120 |  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 35 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | křoviny v nové kci 35=35,000 [A]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 7 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 292 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odhumusování tl.100mm v místě zpevnění svahu komunikace 292=292,000 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 8 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | km 0,620-0,700 P odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | stávající stromy v místech nové kce 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 9 | 11313 | R | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 8.788 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | asf. kryt nad přípojkami napojení DV tl.100mm 0,1*0,5*134,75=6,738 [A] rušení stávajícího propustku st.0.675 tl.100mm 1,5*7*0,1=1,050 [B] dopojení vjezdu st.0.717-L tl.100mm 0,1*10=1,000 [C] Celkem: A+B+C=8,788 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11315 | R | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU | M3 | 5.122 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | beton u obrub vjezdů 0,2*0,3*(3+5,5+4,7+10+5)=1,692 [A] stávající bet. tl.100mm u vjezdů v místě nové kce st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L;0.811-P 0,1*(0,7+3+2,8+2,5)=0,900 [B] stávající bet. tl.100mm dopojení vjezdů st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P 0,1*(3,9+3,2+5,2+1+12)=2,530 [D] Celkem: A+B+D=5,122 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 11 | 11317 | R | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 0.46 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | drobná kostka st.0.330-L 0,1*(1,3+3,3)=0,460 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 12 | 11318 | R | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 0.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | bet. dlažba 50x50 u vjezdů st.0.239-P;0.245-P;0.253-P;0.800-P 0,05*(1,5+1,5+1,2+9)=0,660 [A] bet.dlažba zamk. 80mm u vjezdů st.0.307-L; 0.315-L 0,08*3,5=0,280 [B] Celkem: A+B=0,940 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 13 | 11332 | R | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 12.04 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odkop kce ŠD tl.50mm pod dlažbou 50x50 0,05*(1,5+1,5+1,2+9)=0,660 [A] odkop kce ŠD tl.20mm pod zámk. dlažbou 80mm 0,02*3,5=0,070 [B] odkop kce ŠD tl.190mm v místě příčného prahu st. 0.396 0,19*21=3,990 [C] odkop kce ŠD tl.240mm v místě příčného prahu st. 0.396 0,24*30,5=7,320 [D] Celkem: A+B+C+D=12,040 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 14 | 11352 | R | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 181.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně betonové patky odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | stávající obruba 10+6+6+10,2+11,5+7+20,6+6+6+4+14+16=117,300 [A] ležatá obruba 5,5+3,6+14+36+5=64,100 [B] Celkem: A+B=181,400 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 15 | 11354 | R | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M | 23.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně betonové patky-podkladu odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odstranění přídlažby 15+8,5=23,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 16 | 11356 | R | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně betonové patky-podkladu odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | dvouřádek 9=9,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 17 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 552.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rozfrézování středu vozovky před rozhrnutím do krajů pro snížení nivelety výměra dle Microstation
VV |  |  |  | tl.150mm 0,15*(4291-607)=552,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
P | 18 | 11372 | R | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 148.549 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | R-mat bude dále využit viz pol.56364 včetně odvozu na meziskládku; odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | stávající asf. povrch tl.90mm v místě sanace krajů 0,09*(107+118,5-5,5+13+153,8+4+119+4+6+74+132+97,5+93+57,8)=87,669 [A] asfalt v místě příčného prahu přechodu st.0.396 tl.100mm 0,1*62,5=6,250 [B] stávající asf. povrch tl.90mm v ZÚ po st. 0.071 0,09*607=54,630 [C] Celkem: A+B+C=148,549 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
P | 19 | 12273 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 62.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | část odkopu pro zpětný zásyp viz pol. 17411 62,94=62,940 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku.
P | 20 | 12273 | R | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 553.104 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odkop pro nové ohumusování a zatravnění zemina tl.100mm 0,1*(79+116,4+67+14+19,5+6,6+1,7+73+5+42+76+4,5+184+20+55,5)=76,420 [A] napojení za novou obrubou ŠD tl.100mm 0,1*(4+1,5+1,3+9,5+1,9+3)=2,120 [B] část odkopu pro zpětný zásyp viz pol. 17411 -62,94=-62,940 [C] odkop pro sanace tl.300mm v krajích komunikace 0,3*1791,68=537,504 [D] Celkem: A+B+C+D=553,104 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku.
P | 21 | 12673 | R | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I | M3 | 82.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | pro opěrnou zeď zazubením - zřízením stupňů ve svahu dle výkresu č.D.1.1.1.2.c 1,65*50=82,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 22 | 12920 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 28.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odkop štěrkového nánosu ŠD tl.100mm v krajích vozovky od st.0.700 0,1*(19+6,3+2+55,8+25,5+1,9+24,5+15+132,5)=28,250 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 23 | 13173 | R | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 111.223 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | pro nové DV 23*(1,5*1,5*1,5)=77,625 [A] pro roznášecí desku st.0.072-L;0.180-L 2*3*3*1=18,000 [B] pro rušení DV 6*((1,5*1,5*1,5)-(1,5*0,93))=11,880 [C] pro horské vpusti 2*(1,1*1,3*1,3)=3,718 [D] Celkem: A+B+C+D=111,223 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 24 | 13273 | R | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 667.305 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | rýha pro přípojky DV v kci ŠD 0,5*2*134,75=134,750 [A] odkop na úroveň pláně po frézování v kci ŠD 0,35*(22,5+12,5+126,5+180+97+101+140+5,8)=239,855 [B] odkop na úroveň pláně po frézování v kci ŠD při hraně chodníku 0,2*(143+180+12+62+6,5+99+118+55+56,5+82,3+102,5+10,5)=185,460 [C] rušení zatrubnění propustek pod vozovkou ŠD st.0.675 (1,5*10*2)-(10*0,8)=22,000 [D] odkop na úroveň pláně po frézování v kci ŠD v místech rozšíření vozovky ŠD 0,45*(61+103)=73,800 [E] rýha pro nový žlab příčného prahu st. 0.396 v kci ŠD 0,75*6=4,500 [F] rýha pro odvodňovací žlab š. 0,6m uložen do bet. lože C 16/20 st.0.800-L;0.810-L (8,4+12,2+5,1)*0,2=5,140 [G] rýha pro připojení horských vpustí 12*0,15=1,800 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=667,305 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 25 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1540.012 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle položky: 12273 odkopávky... (meziskládka) zemina 62,94=62,940 [A] 12273.R odkopávky... zemina 76,42+537,504=613,924 [B] 12273.R odkopávky... kamenivo 2,12=2,120 [C] 13173.R hloubení jam... zemina 111,223=111,223 [D] 13273.R hloubení rýh... kamenivo 660,365=660,365 [E] 13273.R hloubení rýh... zemina 5,14+1,8=6,940 [F] 12673 zřízení stupňů... zemina 82,5=82,500 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 540,012 [H]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 26 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | pro opěrnou zeď svahu dle výkresu č.D.1.1.1.2.c ŠD 0-32 120=120,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 27 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 62.94 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | naložení a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zakrytí roznášecí desky st.0.072-L;0.180-L zemina zpětně 2*3*3*1=18,000 [A] úprava za obrubou - zásyp k obrubě zemina zpětně 0,025*(155,1+180+72,5+95,5+117,5+55+109+108)=22,315 [B] úprava za obrubou - zásyp k obrubě u nové opěrné zdi zemina zpětně 0,25*(59,5+31)=22,625 [C] Celkem: A+B+C=62,940 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 28 | 17481 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 296.283 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zásyp přípojek napojení DV ŠD 0-32 (0,5*2*134,75)-(134,75*0,018)=132,325 [A] zásyp nových DV ŠD 0-32 23*((1,5*1,5*1,5)-(1,5*0,93))=45,540 [B] napojení za novou obrubou ŠD tl.100mm 0,1*(4+1,5+1,3+9,5+1,9+3)=2,120 [C] zrušení DV ŠD 0-32 6*(1,5*1,5*1,5)=20,250 [D] zrušení propustku st.0.675 ŠD 0-32 (1,5*10*2)=30,000 [E] zásyp pod základ opěrné zdi ŠD 0-32 0,4*50=20,000 [F] zásyp tvarovek opěrné zdi ŠD 0-32 1125*0,16*0,58*0,42=43,848 [G] zásyp k horským vpustím ŠD 0-32 2*1,1=2,200 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=296,283 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 29 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 3640.86 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | pro novou kci vyvýšené křižovatky st.0.396 51,5=51,500 [A] sanace krajů pláň 1794,68=1 794,680 [B] sanace krajů parapláň 1794,68=1 794,680 [C] Celkem: A+B+C=3 640,860 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 30 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 511.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně zajištění dovozu a dodání vhodné zeminy výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nové zatravnění tl.100mm 13+79+67+19,5+6,6+4,5+184+75,5+62,6=511,700 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
P | 31 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 511.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nové zatravnění 13+79+67+19,5+6,6+4,5+184+75,5+62,6=511,700 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 2 |  | Základy
P | 32 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 3584.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | separační geotextilie 300g/m2 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | opláštění drenážního potrubí 2*(155,1+142+180+180+97+12+62+6,5+5,3+21,5+200+232+278,8+112,3+107,8)=3 584,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)
P | 33 | 212625 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I | M | 1792.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně napojení na odbočky DV výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová drenáž DN 100 PVC 155,1+142+180+180+97+12+62+6,5+5,3+21,5+200+232+278,8+112,3+107,8=1 792,300 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 34 | 212635 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 32.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odvodnění - plastová trubka DN 150 st.0.805-0.807,2; 0.816-0.846 2,2+30=32,200 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 35 | 24512 |  | KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 2.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | překrytí šachty roznášecí deskou st.0.072-L;0.180-L 2*2,5*2,5*0,2=2,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 36 | 27231A |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 | M3 | 7.875 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C 20/25 XF3
VV |  |  |  | základ opěrné zdi bet. lože C 20/25 XF3 tl.250mm (0,7*0,25*45)=7,875 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 37 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 1849.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie 300g/m2 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zpevnění svahu v oblouku st.0.900-P 55=55,000 [A] sanace pláně 1794,68=1 794,680 [B] Celkem: A+B=1 849,680 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 38 | 32812 |  | OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M | M2 | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bet. základ viz pol. 27231A svahové tvárnice včetně výplně vhodnou zeminou výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová opěrná zeď st.0,.650-0.695 dle výkresu D.1.1.1.2.c zpevnění svahu bet. svahové tvárnice 58/42/16 100=100,000 [A]
TS |  |  |  | Položka se vykazuje v m2 svislé lícní pohledové plochy Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, betonové tvarovky, systémový plastový liniový konektor Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 39 | 561431 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM | M2 | 51.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | směs stmelená cementem SD C8/10 tl.120mm kce příčného prahu st.0.396 51,5=51,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 40 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 537.504 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | sanace tl.300mm v krajích komunikace ŠD 0-63 0,3*1791,68=537,504 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 41 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 51.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce příčného prahu st.0.396 ŠDa 0-32 tl.150mm 51,5=51,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 42 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 1791.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | viz VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY výkres D.1.1.1.2.c výměra dle Microstation
VV |  |  |  | kce v krajích vozovky a pod novou obrubou ŠDa 0-32 tl.180mm1*(22,5+12,5+126,5+180+97+101+109+6)=654,500 [A] kce v krajích vozovky a pod novou obrubou ŠDa 0-32 tl.180mm při hraně chodníku 0,6*(143+180+12+62+6,5+99+118+55+56,5+82,3+102+10,5)=556,080 [B] kce v krajích vozovky a pod obrubou ŠDa 0-32 tl.180mm v místech rozšíření vozovky u opěrné zdi 3*(61+31+101,7)=581,100 [C] Celkem: A+B+C=1 791,680 [D]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 43 | 56363 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 4291 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | rozhrnutí po rozfrézování do krajů pro snížení nivelety o 90mm včetně napojení na MK výměra dle Microstation
VV |  |  |  | 4291=4 291,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 44 | 56364 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM | M2 | 1444.18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně naložení a dovozu z meziskládky v režii zhotovitele; R-mat viz pol.11372 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zpětné rozprostření a vyrovnání odfrézovaným materiálem 1444,18=1 444,180 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 45 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 5710.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | recyklace za studena RS CA (na místě) celk. tl.160mm včetně rozfrézování, reprofilace vrstvy pro recyklaci za studena doplňkový materiál na základě rozborů zhotovitele - dodání v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | obnova vozovky včetně napojení na MK - RS CA tl.160mm 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
TS |  |  |  | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 46 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5710.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | obnova vozovky včetně napojení na MK PS-E 0,3kg/m2 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 47 | 572224 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 5710.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | obnova vozovky včetně napojení na MK PS-E 0,6kg/m2 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 48 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM | M2 | 5710.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | obnova vozovky včetně napojení na MK ACO 11+ 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 49 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM | M2 | 5710.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | obnova vozovky včetně napojení na MK ACL 16+ 1518+991,53+600+568+758+725+550=5 710,530 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 50 | 5774BE |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, MODIFIK | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ruční pokládka výměra dle Microstation
VV |  |  |  | dopojení vjezdu st.0.717-L ACO 11+ tl.100mm 0,1*10=1,000 [D]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
P | 51 | 58110 |  | CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ | M3 | 2.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | dopojení vjezdů C20/25 st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P tl.100mm 0,1*(3,9+3,2+5,2+1+12)=2,530 [D]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 52 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 21 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože DK fr.4/8 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce příčného prahu st.0.396 21=21,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 53 | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 30.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože DK fr.4/8 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nová kce příčného prahu - červená 30,5=30,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 54 | 587202 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK | M2 | 3.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože DK fr.4/8 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | napojení 3,1=3,100 [A]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
P | 55 | 587205 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC | M2 | 38.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | lože DK fr.4/8 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | napojení zámk. dl.80mm 2+1,5+2,7+2,5+4+11,2+5,6=29,500 [A] napojení dl.30x30 0,5+0,5+1=2,000 [B] napojení dl.50x50 6=6,000 [C] napojení zámk. dl.60mm 0,6=0,600 [D] Celkem: A+B+C+D=38,100 [E]
TS |  |  |  | - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582
P | 56 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 265.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně prořezání výměra dle Microstation
VV |  |  |  | styčná spára v místech napojení 6+7,5+38,35+5,5+6+20+4+10+11,5+5+26,35+30,5+12,6+9,3+18,8+10+12,3+15,5+6+10,6=265,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 57 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 134.75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | přípojky napojení DV DN 150 SN8 včetně tvarovek 134,75=134,750 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 58 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hladké PVC DN 200 SN8 včetně odboček (lepených) na hlavní kanalizační potrubí výměna dle Microstation
VV |  |  |  | napojení horských vpustí na novou kanalizaci 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 59 | 891833 |  | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | navrtávací pas DN 150 část nových DV bude napojena na nově budovanou kanalizaci
VV |  |  |  | napojení DV na stávající kanalizaci 16=16,000 [A] napojení odvodňovacích žlabů na stávající kanalizaci 3=3,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 60 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dle výkresu D.1.1.1.2.c položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže a kalového koše - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
VV |  |  |  | nové DV 23=23,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 61 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | horská vpust šikmá st.1.014-P;1.030-L dle výkresu D.1.1.1.2.c včetně dodání mříže a napojení na novou kanalizaci DN200 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 62 | 89921 | R | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 28 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úprava poklopů při stavbě - snížení pro recyklaci, zakrytí, finální umístění do nivelety, doplnění / náhrada poškozených vyrovnávacích prstýnků včetně podkladních vrstev vozovky.
VV |  |  |  | stávající poklopy kanalizace ve vozovce 28=28,000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 63 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | stávající šoupě 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 64 | 9113E1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nové svodidlo včetně krátkých náběhů 2 x 4 m; st.0.647-L 62=62,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 65 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | na novém svodidle st.0.647-L 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 66 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | nové DZ: P2 1=1,000 [A] P4 1=1,000 [B] IP2 1=1,000 [C] Celkem: A+B+C=3,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 67 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
VV |  |  |  | stávající DZ 5+2=7,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 68 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | nové DZ 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
P | 69 | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | P2; P4; B12; B4+E13 přesun DZ se sloupkem zpětné použití 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
P | 70 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
VV |  |  |  | stávající sloupky DZ 2+2=4,000 [A] přesun DZ se sloupkem 4=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 71 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 770.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bet. lože C 16/20 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | silniční obruba 100/25/15 21,5+10,6+113+85+13+5,1+4+6+3+9+30,5+4,5+16+61,5+59,5+89,4+89,7+4,3=625,600 [A] nájezdová 100/15/15 8+5,5+3+4+6+21+3+3+5+4,5+36+6+6=111,000 [B] přechodová LV 100/25/25-15 1+4+1+2+8+1=17,000 [C] přechodová PV 100/25/15-25 1+4+2+2+7+1=17,000 [D] Celkem: A+B+C+D=770,600 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 72 | 91771 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH | M | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bet. lože C 16/20 výměra dle Microstation
VV |  |  |  | dvouřádek u žlabu vyvýšené křižovatky 2*2*6=24,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 73 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 283.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | pro přípojky napojení DV tl.100mm 2*134,75=269,500 [A] rušení propustku st.0.675 tl.100mm 7*2=14,000 [B] Celkem: A+B=283,500 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 74 | 919122 |  | ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 66.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | pro odstranění bet. dopojení vjezdů st. 0.728-L;0.776-L;0.837-L; 0.837-L; 0.860-P tl.100mm 66,7=66,700 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 75 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 25.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměra dle Microstation
VV |  |  |  | odvodňovací žlab š. 0,6m uložen do bet. lože C 16/20 st.0.800-L;0.810-L 8,4+12,2+5,1=25,700 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu
P | 76 | 93557 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | mříž D400 včetně bet. lože a obetonování dle výkresu D.1.1.1.2.c výměra dle Microstation
VV |  |  |  | nový betonový žlab DN400 příčného prahu st.0.396 do bet. lože C 16/20 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
P | 77 | 965821 |  | DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | stávající mezníky u nové opěrné zdi st.0.640-0.700 7=7,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 78 | 96616 | R | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | zrušení čela zatrubnění st.0.675 2*0,5*2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 79 | 966371 | R | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | zrušení propustku st.0.675 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
P | 80 | 96657 | R | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM | M | 32.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně mříží odvoz a likvidace v režii zhotovitele výměra dle Microstation
VV |  |  |  | vybourání žlabu st.0.395 napojení MK 7=7,000 [A] vybourání žlabu st.0.792-0.818-L 25,7=25,700 [B] Celkem: A+B=32,700 [C]
TS |  |  |  | - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 81 | 96687 | R | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně mříže a rámu zaslepení 1ks cca 0,35m3 betonem odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | zrušení DV včetně zaslepení 2+4=6,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 181
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | VD08917 |  | III/4241 Týnec - průtah, SÚS (po DI I) |  |  | SO 181 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 181 |  | Dopravně inženýrské opatření |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 19=19,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění
P | 2 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunu dle etap výstavby
VV |  |  |  | I. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+1+2=13,000 [A] II. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*3)+1+1=8,000 [B] III. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+3+2=15,000 [C] IV. etapa B1+E1; IP10a; IP10b (2*5)+2+2=14,000 [D] Celkem: A+B+C+D=50,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 3 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 50=50,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 4 | 914139 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 6300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | I. etapa ((2*5)+1+2)*77=1 001,000 [A] II. etapa ((2*3)+1+1)*77=616,000 [B] III. etapa ((2*5)+3+2)*77=1 155,000 [C] IV. etapa ((2*5)+2+2)*252=3 528,000 [D] Celkem: A+B+C+D=6 300,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 5 | 914432 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunu dle etap výstavby
VV |  |  |  | IS11a 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 6 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 7 | 914439 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 756 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3*252=756,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 8 | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro B1+E1; IP10a; IP10b; Z2 včetně přesunu dle etap výstavby
VV |  |  |  | I. etapa 5+1+2+(2*5)=18,000 [A] II. etapa 3+1+1+(2*3)=11,000 [B] III. etapa 5+3+2+(2*5)=20,000 [C] IV. etapa 5+2+2+(2*5)=19,000 [D] pro IS11a 3*2=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=74,000 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
P | 9 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 74=74,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 10 | 914929 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDEN | 10073 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | I. etapa (5+1+2+(2*5))*77=1 386,000 [A] II. etapa (3+1+1+(2*3))*77=847,000 [B] III. etapa (5+3+2+(2*5))*77=1 540,000 [C] IV. etapa (5+2+2+(2*5))*252=4 788,000 [D] IS11s 2*3*252=1 512,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10 073,000 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití
P | 11 | 916322 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně přesunu dle etap výstavby
VV |  |  |  | I. etapa 5=5,000 [A] II. etapa 3=3,000 [B] III. etapa 5=5,000 [C] IV. etapa 5=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=18,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 12 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 18=18,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 13 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2261 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | I. etapa 5*77=385,000 [A] II. etapa 3*77=231,000 [B] III. etapa 5*77=385,000 [C] IV. etapa 5*252=1 260,000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 261,000 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 14 | 916722 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro B1+E1; IP10a; IP10b; Z2 včetně přesunu dle etap výstavby
VV |  |  |  | I. etapa 5+1+2+(2*5)=18,000 [A] II. etapa 3+1+1+(2*3)=11,000 [B] III. etapa 5+3+2+(2*5)=20,000 [C] IV. etapa 5+2+2+(2*5)=19,000 [D] pro IS11a 3*2=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=74,000 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 15 | 916723 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 74=74,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 16 | 916729 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 10073 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | I. etapa (5+1+2+(2*5))*77=1 386,000 [A] II. etapa (3+1+1+(2*3))*77=847,000 [B] III. etapa (5+3+2+(2*5))*77=1 540,000 [C] IV. etapa (5+2+2+(2*5))*252=4 788,000 [D] IS11s 2*3*252=1 512,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=10 073,000 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.