## SO101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební | [6 empty] | 2
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 2
S | Stavba: | 202204 |  | Ždánice II/431 od km 26,550 do 27,240 |  |  | SO101 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO101 |  | Ždánice II/431 od km 26,550 do 27,240 | [5 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | Cenová soustava | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 0
PP |  |  |  | Zkouška PAU pro frézované vrstvy
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 2 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě. Vše v režii zhotovitele.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 11372A |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 309 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 3809m2 frézování ložní vrstvy v tl. 70 mm - 3809m2
VV |  |  |  | Oměřeno digitálně v ZWCADu frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm - 5150*0,05=257,50 [A] frézování ložní vrstvy v tl. 50 mm, předpokládaná plocha 20 % - 5150*0,05*0,2=51,50 [B] A+B=309,00 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy.
P | 4 | 11372B |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 11371.2 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | Položka zahrnuje odvoz vč. uložení na skládku SÚS v Kyjově. Vzdálenost 16 km.
VV |  |  |  | 309*2.3*16=11 371,20 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 6180 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | spojovací postřik 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva (pod obrus): 5150=5 150,00 [A] spojovací postřik 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva (pod ložní - předpokládaná plocha 20 %): 5150*0,2=1 030,00 [B] A+B=6 180,00 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 6 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 5150 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Oměřeno digitálně v ZWCADu obrusná vrstva v tl. 50 mm - 5150=5 150,00 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 7 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 1030 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | Jedná se o předpokládanou plochu. KOnkrétní plocha bude stanovena na místě na prohlídce se zástupcem investora.
VV |  |  |  | Oměřeno digitálně v ZWCADu ložní vrstva v tl. 50 mm, předpokládaná plocha 20 % - 5150*0,2=1 030,00 [B]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 8 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 22 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 0
PP |  |  |  | Jedná se o případnou výškovou úpravu stávajících šachet a kanalizačních vpustí
VV
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 9 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 64.34 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | VDZ - typ II. V 1a (0,125) - 136m V 2b (1,5/1,5/0,125) - 75m V 2a (3/6/0,125) - 475m V 7a (0,5) - 1 přechod V 11a (0,5) - 2*zastávka
VV |  |  |  | V 1a (0,125) - 136m: 136*0,125=17,00 [A] V 2b (1,5/1,5/0,125) - 75m: 75*0,5*0,125=4,69 [B] V 2a (3/6/0,125) - 475m: 475*3/9*0,125=19,79 [C] V 7a (0,5) - 1 přechod: 7*0,5*4=14,00 [D] V 11a (0,5) - 2*zastávka: 2*(17+18,45)*0,125=8,86 [E] A+B+C+D+E=64,34 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 10 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 12 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | text BUS na zastávce (2 zastávky, na každé dvakrát)
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
P | 11 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 706 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zařezání spáry v asfaltové vozovce
VV |  |  |  | podélná: 690=690,00 [A] příčné spáry: 16=16,00 [B] A+B=706,00 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 12 | 931312 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 | M | 706 | 0 | 0 | 2021_OTSKP | 0 | 2
PP |  |  |  | zalití spáry asfaltovou zálivkou
VV |  |  |  | podélná: 690=690,00 [A] příčné spáry: 16=16,00 [B] A+B=706,00 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil