Příloha č. 3 Smlouvy

Platební kalendář

| VF |  |  | Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě | Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zabezpečení vstupních podkladů |  | 2 % | Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem |
| 2*) | Architektonická studie |  | 12 % | Protokolární převzetí architektonické studie objednatelem |
| 4*)**) | DSP/dokumentace pro společné povolení, Kniha místností a obstarání SP/společného povolení |  | 36 % | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků a dokladu o nabytí právní moci SP/společného povolení objednatelem |
| 5 | 5. A*) | DPS stavby | 28 % | Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem |
|  | 5. B*) | DPS interiéru | 12 % | Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem |
| 6 | 6. A | Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovým řízení na zhotovitele stavby | 1 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
|  | 6. B | Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | 1 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| 7 | 7. A | Výkon AD stavby | 3 % | Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
|  | 7. B |  | 3 % | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |
|  | 7. C | Výkon AD dodávky interiéru | 2 % | Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem |

*) VF s pevně stanovenou lhůtou plnění.

**) Bude-li zhotovitelem provedena i VF 3 (tj. v souladu se stavebním zákonem bude pro povolení stavby nutné vydání ÚR a místně příslušným stavebním úřadem zároveň nebude povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona), vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny VF 3 ve výši 13 % z ceny díla po protokolárním převzetí výstupů všech příslušných milníků VF 3 a dokladu o nabytí právní moci ÚR objednatelem. Cena za provedení VF 4 se v takovém případě snižuje na 23 % ceny díla.