## 000
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/423 |  | Moravský Žižkov – Prušánky |  |  | 000 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhováníDZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, úpraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## SO 101
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/423 |  | Moravský Žižkov – Prušánky |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113154124 |  | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | 360 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyfrézovaný materiál bude použit do krajnic Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
VV |  |  |  | silnice II/423 - provedení zápichů 6*30*2=360,000 [A]
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 2 | 569951131 |  | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 130 mm | M2 | 1440 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bude použit vyfrézovaný materiál a zbylý materiál bude brán z CM Břeclav Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 130 mm
VV |  |  |  | 1440=1 440,000 [A]
TS
P | 3 | 573231111 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | M2 | 17280 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2
VV |  |  |  | 17280=17 280,000 [A]
TS
P | 4 | 572141111 |  | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm | M2 | 8640 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm
VV |  |  |  | 8640=8 640,000 [A]
TS
P | 5 | 577144121 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 8640 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
VV |  |  |  | 8640=8 640,000 [A]
TS
P | 6 | 599141111 |  | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | M | 1458 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
VV |  |  |  | 1458=1 458,000 [A]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 7 | 915111122 |  | Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva | M | 1440 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
VV |  |  |  | 1440=1 440,000 [A]
TS
P | 8 | 915611111 |  | Předznačení vodorovného liniového značení | M | 1440 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
VV |  |  |  | 1440=1 440,000 [A]
TS
P | 9 | 919112212 |  | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | M | 1458 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm
VV |  |  |  | 1458=1 458,000 [A]
TS
P | 10 | 919721202 |  | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií | M2 | 405 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu, s geotextilií Z PP vláken - pevnost 50/50 KN vč. montáže
VV |  |  |  | 405=405,000 [A]
TS
P | 11 | 919731112 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 12=12,000 [A]
TS
P | 12 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | 12=12,000 [A]
TS
P | 13 | 938909331 |  | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | M2 | 360 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
VV |  |  |  | 360=360,000 [A]
TS
P | 14 | 997211511 |  | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | T | 399.31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
VV |  |  |  | 399,31=399,310 [A]
TS
P | 15 | 997211519 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | T | 2378.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV |  |  |  | 2378,88=2 378,880 [A]
TS
P | 17 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 1631.23 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV |  |  |  | 1631,23=1 631,230 [A]
TS