## rekapitulace
III/39918 Tvořihráz - Horní Dunajovice
CÚ 2021
I. Stavební náklady |  | Kontrolní rozpočet bez DPH | Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt | Popis |  | KR s DPH
SO 101 | Zesílení silnice III/39918 | 0 | 0
Stavební náklady - celkem |  | 0 | 0
II. Ostatní a vedlejší náklady |  | Kontrolní rozpočet bez DPH | Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt | Popis |  | KR s DPH
| Ostatní náklady | 0 | 0
| Vedlejší náklady | 0 | 0
Ostatní a vedlejší náklady - celkem |  | 0 | 0
Rekapitulace stavby |  | Kontrolní rozpočet bez DPH | Kontrolní rozpočet včetně DPH
KR s DPH
Finanční náklady projektu celkem | CELKEM VŠICHNI INVESTOŘI | 0 | 0

## 000_1-Ostatní
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/39918 |  | Tvořihráz - Horní Dunajovice |  |  | 1-Ostatní | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 1-Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

## 000_2-Vedlejší
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | III/39918 |  | Tvořihráz - Horní Dunajovice |  |  | 2-Vedlejší | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | 1-Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 2 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 3 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí | KPL | 1 |  | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Soupis prací
S | Stavba: | III/39918 |  | Tvořihráz - Horní Dunajovice |  |  | SO 101 | 0
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Zesílení silnice III/39918
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 100 |  | 0
PP |  |  |  | zemina
VV |  |  |  | "12922" 500m2 * 0,10m * 2,000t/m3=100,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 1 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 2.973 |  | 0
PP |  |  |  | zřízení zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 5 m + napojení MK vpravo v délce 7 m) odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 2,5 cm (0-5 cm) pro napojení nových vrstev včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | zápich na začátku úseku: 5*5,30*0,025=0,663 [A] zápich na konci úseku + napojení MK vpravo: 5*5,60*0,025=0,700 + 7*9,20*0,025=1,610[B] celkem: A+B=2,973 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele
P | 2 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 500 |  | 0
PP |  |  |  | stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 43 km zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | 2 * (500 * 0,50)=500,000 [A]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 1 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2918.9 |  | 0
PP |  |  |  | spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pod obrusnou vrstvu ACO 11+ zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | zápich na začátku úseku: 5*5,30=26,500 [A] zápich na konci úseku: 5*5,60=28,000 [B] vozovka: 500*5,60=2 800,000 [C] napojení MK: 7*9,2=64,400 [D] celkem: A+B+C+D=2 918,900 [E]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 2 | 574A04 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ | M3 | 145.945 |  | 0
PP |  |  |  | obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 0,06 m, pokládka bez podélné pracovní spráry (celistvý kryt) zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | zápich na začátku úseku: 5*5,30=26,500 [A] zápich na konci úseku: 5*5,60=28,000 [B] vozovka: 500*5,60=2 800,000 [C] napojení MK: 7*9,2=64,400 [D] celkem: (A+B+C+D)*0,05=145,945,900 [E]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 3 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 16.85 |  | 0
PP |  |  |  | k pol.č. 919112 zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | začátek a konec úseku: 5,30+5,60=10,900 [A] napojení MK: 5,85=5,850 [B] celkem: A+B=16,750 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 63.75 |  | 0
PP |  |  |  | středová čára 0,125 m
VV |  |  |  | 510*0,125=63,750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 2 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 16.85 |  | 0
PP |  |  |  | proříznutí vrstvy vozovky v místech napojení živičných vrstev k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | začátek a konec úseku: 5,30+5,60=10,900 [A] napojení MK: 5,85=5,850 [B] celkem: A+B=16,750 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 3 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 2918.9 |  | 0
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | zápich na začátku úseku: 5*5,30=26,500 [A] zápich na konci úseku: 5*5,60=28,000 [B] vozovka: 500*5,60=2 800,000 [C] napojení MK: 7*9,2=64,400 [D] celkem: A+B+C+D=2 918,900 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,
P | 4 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 2918.9 |  | 0
PP |  |  |  | zaměřeno na stavbě
VV |  |  |  | zápich na začátku úseku: 5*5,30=26,500 [A] zápich na konci úseku: 5*5,60=28,000 [B] vozovka: 500*5,60=2 800,000 [C] napojení MK: 7*9,2=64,400 [D] celkem: A+B+C+D=2 918,900 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,