Dodatek smlouvy o dílo č.1

(dále jen „Smlouva“) analogicky k smyslu § 44 odstavce 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Sídlo:	Purkyňova 97, 612 00 Brno

Statutární zástupce:	doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA - ředitel školy

IČ:	15530213

DIČ:	CZ15530213

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:                   Mgr. Richard Němec, Ing. Petr Řezníček

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## Firma:            	               	          LANCA spol. s.r.o.

Sídlo:                             	Na Dědině 331, Rozdrojovice 664 34

Statutární zástupce:       	Michal Lancouch, jednatel

e-mail:                            	michal.lancouch@seznam.cz

telefon:                           	607 992 826

IČ:                                  	494 473 78

DIČ:                               	CZ 494 473 78

Bankovní spojení:          	35-8974350267/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 	Michal Lancouch	text.

(dle jen „Dodavatel“)

# Preambule

## V rámci realizace stavební akce “Úprava učebny č.1“ při odkrytí stropní konstrukce bylo zjištěno poškození stropní konstrukce betonových prefabrikátů – průvlaky a panely. Na základě těchto zjištění objednaný statik ing. Kurdík, zpracoval postup pro odstranění poruch stropních železobetonových prefabrikátů skeletu. Dle zprávy je nutné provést ochranu výztuží a obnovit jejich krytí, tímto dochází ke změně původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu nepředvídaných víceprací.

# Změna smlouvy

## V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto vícepráce jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

| Cena víceprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH: | 28 195,- Kč |
| --- | --- |

## S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Úprava učebny č.1” a cenové nabídky na vícepráce a činí celkem:

Cena bez DPH		679.903,10 Kč

DPH				142.779,65 Kč

Cena včetně DPH		822.682,75 Kč

# Doba plnění

## Článek V ods.1 smlouvy se upravuje:

## Provedení díla se prodlužuje o tři dny na 33dnů od protokolárního převzetí staveniště, nejpozději však do 15.9.2022

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a vážou se na výše provedené změny.

## Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list_Vícepráce – oprava železobetonových prefabrikátů

Příloha č.2 – Vyjádření k poruchám železobetonových prefabrikátů skeletu –  ing. Kurdík

Objednatel	Dodavatel

V Brně     dne………………	V Brně       dne……………….

…………………………………	…………………………………

| doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA | Michal Lancouch - jednatel |
| --- | --- |
| Ředitel školy |  |