## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
Stavba: III/3836 Velešovice, most 3836-1 přes Rakovec
Varianta: ZŘ -
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
Ostatní a vedlejší | náklady | 0 | 0 | 0
SO 201 | Most ev.č. 3836-1 | 0 | 0 | 0

## 000
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: |  |  | III/3836 Velešovice, most 3836-1 přes Rakovec |  |  | Vedlejší | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | [7 empty] | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | 00001 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 2 | 00002 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| 3 | 00003 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
P | 4 | 00004 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 00006 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 00007 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
| 8 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: |  |  | III/3836 Velešovice, most 3836-1 přes Rakovec |  |  | O1 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 201 |  | Most ev.č. 3836-1 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 561141 |  | PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM | M2 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. vyztužení KARI sítí 6/6 s oky 100/100, chodníky levá i pravá strana
VV |  |  |  | chodník levá strana 23,0*1,3 =29,900 [A] chodník pravá strana 23,0*1,3 = 29,900 [B] celkem [A]+ [B] = 59,800 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 626121 |  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM | M2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opěry
VV |  |  |  | opěra 1 9,5*0,8 = 7,600 [A] opěra 2 9,5*1,3 = 12,350 [B] celkem [A]+ [B] = 19,950 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 91723 |  | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | chodníky levá i pravá strana
VV |  |  |  | chodník levá strana 25,000 [A] chodník pravá strana 25,000 [B] celkem [A]+ [B] = 50,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 4 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | opěry
VV |  |  |  | opěra 1 9,5*0,8 = 7,600 [A] opěra 2 9,5*1,3 = 12,350 [B] celkem [A]+ [B] = 19,950 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 5 | 966156 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | chodníky levá i pravá strana
VV |  |  |  | chodník levá strana 23,0*1,3*0,2 =5,980 [A] chodník pravá strana 23,0*1,3*0,2 =5,980 [B] celkem [A]+ [B] = 11,960 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
PN | 6 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | chodníky levá i pravá strana
VV |  |  |  | chodník levá strana 23,0*1,3*0,2*2,5 =14,950 [A] chodník pravá strana 23,0*1,3*0,2*2,5 =14,950 [B] celkem [A]+ [B] = 29,900 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
PN | 7 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | chodníky levá i pravá strana
VV |  |  |  | chodník levá strana 25,000 [A] chodník pravá strana 25,000 [B] celkem [A]+ [B] = 50,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).