Časový harmonogram provádění díla

| VF | MILNÍKY Popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF |  | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKŮ ve dnech od účinnosti Smlouvy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | geodetické zaměření stávajících objektů vypracování Dokumentace bouracích prací stávajících objektů výkon inženýrské činnosti geodetické zaměření IG průzkum hydrogeologický průzkum |  | do 90 |  |
| 2. | zpracování / předání DUR výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí či souhlasů |  | do 180 |  |
| 3. | zpracování / předání DSP výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných stavebních povolení |  | do 330 |  |
| 4. | zpracování / předání DPS |  | do 60 (ode dne nabytí právní moci stavebních povolení) |  |
| 5. | zpracování hydrogeologického posudku pozemků pro geotermální vrty tepelných čerpadel |  | do 60 |  |
| 6. | zpracování projektové dokumentace geotermálních vrtů a zajištění vydání povolení k realizaci geotermálních vrtů |  | do 330 |  |
| 7. | realizace geologického průzkumného díla - vrtu | do 120 |  |  |
| 8. | změna geologického průzkumného díla na studnu | do 360 |  |  |
| 9. | poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na VZ na generálního dodavatele stavby a zadávacího řízení na VZ na dodavatele vybavení interiéru | Po celou dobu trvání zadávacích řízení |  |  |
| 10. | výkon autorského dozoru při realizaci stavby | Po celou dobu provádění příslušné stavby |  |  |

V případě že hydrogeologický průzkum neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny, zhotovitel neprovede VF 8 – Změna geologického průzkumného díla na studnu.