ETAPIZACE VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY

- ETAPA – km 0,000 – 2,065 (SO 101)	73 400 000,- Kč

délka 2 065 m       2065 x 4,0 (šířka) x 5 000,- Kč/m2					41 300 000,- Kč

lávka č. 1 – SO 201                     	6 000 000,- Kč

1 podjezd (most 379-023)

opěrné zdi SO 221, SO 222, SO 223, SO 224, SO 225, SO 226, SO 227, SO 228, SO 229

kámen 450 (SO 221) + 800 (SO 226) + 550 (SO 227) +1 500(SO 228), celkem 3 300 m3 po 5 000,- Kč/m3 = 	16 500 000,- Kč

beton 100 (SO 222) + 152 (SO 223) + 56 (SO 224) +90 (SO 225) + 80 (SO 229 na mikropilotách), celkem 480 m3 po 20 000,- Kč/m3 = 	9 600 000,- Kč

- ETAPA – km 2,065 – 2,860 (SO 102)	44 924 000,- Kč

délka 795 m       795 x 4,0 (šířka) x 5 000,- Kč/m2	15 900 000,- Kč

1 podjezd (most 379-026)

lávka č. 2 – SO 203 	8 000 000,- Kč

opěrné zdi SO 230, SO 231, SO 233, SO 234

beton 126 (SO 230) + 84 (SO 231) + 504 (SO 232) + 120 (SO 233) + 480 (SO 234), celkem 1 314 m3 po 16 000,- Kč/m3 =   =   21 024 000	21 024 000,- Kč

- ETAPA – km 2,860 – 3,472 (SO 103)	72 740 000,- Kč

délka 612  m       612 x 4,0 (šířka) x 5 000,- Kč/m2	21 240 000,- Kč

1 podjezd (most 379-027)

cyklomost SO 204 v délce 160 metrů (km 2,960 – 3,120)	32 000 000,- Kč

lávka č. 4 – SO 205	6 000 000,- Kč

opěrné zdi SO 235, SO 236, SO 237

kámen 540 (SO 236) + 1560 (SO 237) celkem 2 100 m3 po 5 000,- Kč/m3 = 	10 500 000,- Kč

beton 150 (SO 235). celkem 150 m3 po 20 000,- Kč/ m3 = 	3 000 000,- Kč

- ETAPA – km 3,472 – 4,010 (SO 104) 	10 800 000,- Kč

(úsek 4,010 – 4,235 konec úpravy vede postávající zpevněné ploše)

délka 540 m       540 x 4,0 (šířka) x 5 000,- Kč/m2	10 800 000,- Kč

opěrná zeď za mostem do Klamovky (SO 237) je započtena do 3. etapy

CELKEM VŠECHNY 4 ETAPY bez DPH	201 864 000,- Kč