## 000b_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000b |  | Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 4 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 5 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 000b_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000b |  | Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 00007 | R | Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 00009 | R | Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 00011 | R | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 15 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 00016 | R | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## 3_SO 101.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 101.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 101.1 |  | Přeložka oplocení pozemku p.č. 1023/4 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11204 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění řady stromů (tůje)
VV
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 2 | 184D15 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M | KUS | 45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výsadba nové řady tůjí
VV
TS |  |  |  | Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
SD |  | 2 |  | Základy
P | 3 | 26A14 |  | VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM | M | 9.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16*0,6=9,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
P | 4 | 272315 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 0.868 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | betonový základ pod sloupky
VV |  |  |  | ((0,32*0,32*0,6)-(0,12*0,12*0,5))*16=0,868 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 5 | 31817 |  | SLOUPKY ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z DÍLCŮ KOVOVÝCH | T | 0.462 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ocelové sloupky profil I 120 výšky min 2,6 m+nátěr
VV |  |  |  | 16*2,6*11,1kg/m/1000=0,462 [A]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 6 | 76612 |  | KONSTR TRUHLÁŘ - STĚNY DŘEVĚNÉ KOMPLETIZOVANÉ | M2 | 78 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dřevěné desky (dub) rozměrů d*š*t (3000*200*100)+impregnace
VV |  |  |  | 130*3,0*0,2=78,000 [A]
TS |  |  |  | - zahrnuje dodávku a montáž stěn dle projektové dokumentace, oboustranné lištování, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 7 | R96689 |  | ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž elektrického ohradníku (výška pletiva 1,8 m+dřevěné sloupky 7*7cm výšky 2,1 m ) odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
P | 8 | R96699 |  | ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉ OHRADY | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstraněné dřevěné ohrady- dřevěné kůly cca 14 půlkruhového průřezu 20cm a kulatiny půlkruhového průřezu 10 cm ve 3 řadách odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

## 3_SO 115.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 115.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 115.1 |  | Obruby - Milonice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 91725 |  | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | M | 30 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15,0+15,0=30,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

## 3_SO 125
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 125 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 125 |  | Chodníky – Milonice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 52.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
VV |  |  |  | dle pol.č. 131738: 24,8*2,1=52,080 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
VV |  |  |  | dle pol.č. 113188: 0,6*2,5=1,500 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 113188 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3,0*0,2=0,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 24.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol.č. 131738: 24,8=24,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 6 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 99 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha odečtena ze situace: 99,0=99,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 7 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 99 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha odečtena ze situace: 99,0=99,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 8 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. dlažby 60 mm, do lože tl. 40 mm
VV |  |  |  | plocha odečtena ze situace: 87,0=87,000 [A] bezbarierová úprava: 12,0=12,000 [B] Celkem: A+B=99,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 9 | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
P | 10 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 32 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

## 3_SO 135
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 135 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 135 |  | Sjezdy na pozemky – Milonice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 188.832 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
VV |  |  |  | dle pol.č. 131738: 89,92*2,1=188,832 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 136.64 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
VV |  |  |  | dle pol.č. 113438: 62,109*2,2=136,640 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 3 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 11.963 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
VV |  |  |  | dle pol.č. 113468: 4,785*2,5=11,963 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 113438 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 62.109 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 24,7*0,11=2,717 [A] km 4,565 vlevo: 276*0,11=30,360 [B] km 4,595 vlevo: 4,83*0,11=0,531 [C] km 4,700 vlevo: 237,2*0,11=26,092 [D] km 4,723 vlevo: 13,5*0,11=1,485 [E] km 5,635 vpravo: 8,4*0,11=0,924 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=62,109 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 113468 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.785 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | km 4,715 vpravo: 43,5*0,11=4,785 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 89.92 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro propustky
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 3,12=3,120 [A] km 4,565 vlevo: 24,83=24,830 [B] km 4,595 vlevo: 0,7=0,700 [C] km 4,609 vlevo: 5,21=5,210 [D] km 4,700 vlevo: 38,13=38,130 [E] km 4,715 vpravo: 2,48=2,480 [F] km 4,723 vlevo: 6,8=6,800 [G] km 5,635 vpravo: 8,65=8,650 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=89,920 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 7 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 89.92 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol.č. 131738: 89,92=89,920 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 42.67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propustky
VV |  |  |  | km 4,715 vpravo: 1,7*14.9=25,330 [A] km 5,635 vpravo: 1,7*10,2=17,340 [B] Celkem: A+B=42,670 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 9 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 7.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propustky
VV |  |  |  | km 4,715 vpravo: 0,3*14,9=4,470 [A] km 5,635 vpravo: 0,3*10,2=3,060 [B] Celkem: A+B=7,530 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 10 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propustky
VV |  |  |  | km 4,715 vpravo: 2*7,5*0,3=4,500 [A] km 5,635 vpravo: 2*7,5*0,3=4,500 [B] Celkem: A+B=9,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 11 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 505.9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 25,0=25,000 [A] km 4,565 vlevo: 99,3=99,300 [B] km 4,595 vlevo: 4,5=4,500 [C] km 4,609 vlevo: 20,9=20,900 [D] km 4,700 vlevo: 248,5=248,500 [E] km 4,715 vpravo: 46,7=46,700 [G] km 4,723 vlevo: 21,1=21,100 [H] km 5,635 vpravo: 39,9=39,900 [I] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=505,900 [J]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 12 | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 61 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | km 4,723 vlevo: 21,1=21,100 [A] km 5,635 vpravo: 39,9=39,900 [B] Celkem: A+B=61,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 13 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 444.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PI-C 0,6 kg/m2 plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 25,0=25,000 [A] km 4,565 vlevo: 99,3=99,300 [B] km 4,595 vlevo: 4,5=4,500 [C] km 4,609 vlevo: 20,9=20,900 [D] km 4,700 vlevo: 248,5=248,500 [E] km 4,715 vpravo: 46,7=46,700 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 14 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 444.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C 0,35 kg/m2 plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 25,0=25,000 [A] km 4,565 vlevo: 99,3=99,300 [B] km 4,595 vlevo: 4,5=4,500 [C] km 4,609 vlevo: 20,9=20,900 [D] km 4,700 vlevo: 248,5=248,500 [E] km 4,715 vpravo: 46,7=46,700 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 15 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM | M2 | 444.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 25,0=25,000 [A] km 4,565 vlevo: 99,3=99,300 [B] km 4,595 vlevo: 4,5=4,500 [C] km 4,609 vlevo: 20,9=20,900 [D] km 4,700 vlevo: 248,5=248,500 [E] km 4,715 vpravo: 46,7=46,700 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 16 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM | M2 | 444.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 25,0=25,000 [A] km 4,565 vlevo: 99,3=99,300 [B] km 4,595 vlevo: 4,5=4,500 [C] km 4,609 vlevo: 20,9=20,900 [D] km 4,700 vlevo: 248,5=248,500 [E] km 4,715 vpravo: 46,7=46,700 [G] Celkem: A+B+C+D+E+G=444,900 [H]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 17 | 899574 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 12.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | propustky
VV |  |  |  | km 4,715 vpravo: 0,5*14,9=7,450 [A] km 5,635 vpravo: 0,5*10,2=5,100 [B] Celkem: A+B=12,550 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 18 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 121.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | km 4,447 vlevo: 10,0=10,000 [A] km 4,565 vlevo: 44,0=44,000 [B] km 4,595 vlevo: 1,5=1,500 [C] km 4,609 vlevo: 8,0=8,000 [D] km 4,700 vlevo: 25,5=25,500 [E] km 4,715 vpravo: 12,0=12,000 [G] km 4,723 vlevo: 9,0=9,000 [H] km 5,635 vpravo: 11,5=11,500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+G+H+I=121,500 [J]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 19 | 918358 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 25.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | km 4,715 vpravo: 14,9=14,900 [A] km 5,635 vpravo: 10,2=10,200 [B] Celkem: A+B=25,100 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

## 3_SO 161.2
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 161.2 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 161.2 |  | Úpravy objízdných tras |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 37.763 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úprava objízdných tras odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 100700m2*0,1m*0,015/4=37,763 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 2 | 572143 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 | M2 | 377.625 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 0,6 kg/m2 úprava objízdných tras plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | 100700m2*0,015/4=377,625 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 3 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 377.625 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 0,35 kg/m2 úprava objízdných tras plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | 100700m2*0,015/4=377,625 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 4 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM | M2 | 377.625 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úprava objízdných tras plocha odečtena ze situace
VV |  |  |  | 100700m2*0,015/4=377,625 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 5 | 574C55 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM | M2 | 377.625 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 100700m2*0,015/4=377,625 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

## 3_SO 451
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 451 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 451 |  | Veřejné osvětlení Milonice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 21-M |  | Elektromontáže
P | 1 | 210040005 |  | Montáž čepičky na betonový sloup nn | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 210040561 |  | Montáž šablon nn pro vedení svorkou typ C do 50 mm2 | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 210100001 |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 210100099 |  | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 210202016 |  | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 210204002 |  | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 210204201 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 210204202 |  | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 210220001 |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 210280002 |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 210812011 |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | M | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 12 | 210813013 |  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) | M | 100 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 13 | 31674067 |  | stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 34111036 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | M | 18.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16 * 1.15 =18,400 [A] Celkem: A=18,400 [B]
TS
P | 15 | 34111076 |  | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | M | 85 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | 34562207 |  | Svorka C 2 násobná nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2, včetně vodě odolné izolace tepeně srmštovací | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 17 | 34562551 |  | Svorkovnice stožárová VO pro 2 odbočky průřez vodiče 16 mm2, pojistka s vývodem na svítidlo | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 18 | 34571097 |  | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 19 | 34571364 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 20 | 34844450 |  | svítidlo venkovní výbojkové výložníkové boční montáž čirý kryt 1x70W | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 21 | 35441986 |  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 22 | 35442064 |  | pás zemnící 20x3mm FeZn | KG | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | 460010024 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | KM | 0.08 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 24 | 460050813 |  | Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 | M3 | 0.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3
VV
TS
P | 25 | 460080035 |  | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 26 | 460080112 |  | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou | M3 | 0.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV
TS
P | 27 | 460201603 |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 | M3 | 42 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3
VV
TS
P | 28 | 460421001 |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | M | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
VV
TS
P | 29 | 460421191 |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 100 cm | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku s cementem tl 12 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 100 cm
VV
TS
P | 30 | 460490014 |  | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm
VV
TS
P | 31 | 460520173 |  | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 32 | 460561821 |  | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě | M3 | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | 460600023 |  | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | M3 | 7.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 34 | 460620013 |  | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | M2 | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 35 | 741110302 |  | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## 3_SO 802.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 802.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 802.1 |  | Rekultivace dočasných záborů |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 18520 |  | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ | M2 | 1971 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

## 3_SO 803.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 117 063 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba, NN,po DI č. I |  |  | SO 803.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | II/429 Bohdalice - Nesovice 3. stavba (km 4,438 - 6,507) |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 803.1 |  | Vegetačn úpravy - následná péče |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 18472 | R | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH | KUS | 38 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | následná péče stromů po dobu 3 let viz. SO 803 Technická zpráva
VV
TS |  |  |  | odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením