## 3_SO 000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 170010 |  | II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav, SO 103, 2.část |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | Silnice II/425 k.ú. Rakvice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## 3_SO 000_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 170010 |  | II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav, SO 103, 2.část |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | Silnice II/425 k.ú. Rakvice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## 3_SO 103.1
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 170010 |  | II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav, SO 103, 2.část |  |  | SO 103.1 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | Silnice II/425 k.ú. Rakvice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 103.1 |  | DIO - k.ú. Rakvice |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66-II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK vč. vyhlášky čís. 294/2015 Sb. Stávající DZ svislé se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele. Předpokládaná doba provádění stavby 60 dní; počet PDZ 86ks. Úprava provozu dle PD.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## 3_SO 103b II
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 170010 |  | II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav, SO 103, 2.část |  |  | SO 103b II |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 3 |  | Silnice II/425 k.ú. Rakvice |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 103b II |  | Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 1.365 až 3.177 |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3161.93 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | převod m3 na t - 2t/m3 - odpadní zemina (čištění krajnic, výkopy, čištění příkopů, sejmutí drnu) převod m3 na t - 1.9t/m3 - kamenivo
VV |  |  |  | dle položky 11332 - podklad z kameniva 11,7*1.9=22,230 [A] dle položky 56362 - čištění nánosu na sjezdech 6,7*2=13,400 [B] dle položky 12922 a 12924 - čištění nánosu na krajnici, celkem 23cm 2805*0,23*2=1 290,300 [C] dle položky 12932 - čištění příkopů 1792*0,5*2=1 792,000 [D] dle položky 129972 - čištění propustku (9+13)*1*2=44,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 161,930 [F]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014122 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | T | 91.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | beton, žulová kostka, betonové základy dopravních značek
VV |  |  |  | dle položky 11354 - bourání obrub a dvojřádku z žul. kostek včetně bet. patek 450kg/m 195*0,45=87,750 [A] dopravní značení odstranění 44ks betonových základů, 50kg/ks 44*0,05=2,200 [B] dle položky 914443 - betonové základy pro velkorozměrové značky a billboardy 0,5*2.3=1,150 [C] Celkem: A+B+C=91,100 [D]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11130 |  | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 1018.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl.150mm, celková plocha odečtena z ACAD v místě nezpevněné krajnice na š. 0,75m, délka úpravy=1865m odvozná vzdálenost na meziskládku v režii zhotovitele - zpětné využití na stavbě
VV |  |  |  | 3816-(1865*0,75*2)=1 018,500 [A]
TS |  |  |  | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku
P | 4 | 11332 | R | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 11.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plocha brána z ACAD odstranění podkladních vrstev v místě dvojřádku na š. 0,25m v prům. tl.100mm odstranění nánosu na stávajících nezpevněných sjezdech v tl. 100mm, bude položen asf. recyklát sjezdy z asf. recyklátu- km 1.570 vlevo, vpravo, km 2.297 odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | v místě dvojřádku-odstavné plochy km 1.830, 2.970 (55*2+90)*0.25*0.1=5,000 [A] sjezdy 67*0.1=6,700 [B] Celkem: A+B=11,700 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 11354 | R | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M | 195 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vytrhání sil. obrub a dvojřádku podél okružní křižovatky-km 3.080, stojí zde voda, bude zřízena nezpevněná krajnice vč. betonové patky, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 90+30+50+25=195,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11372 | a | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 2030.19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | frézovaný materiál bude likvidován a odvezen v režii zhotovitele výměra dle ACAD prům. tl. frézování na hl. trase 130mm, bude provedeno do lanka obnova krytu - - úsek v km 2924-3177 frézování tl. 110mm frézování na účelových komunikacích a odstavné ploše 110mm
VV |  |  |  | obnova krytu, celková plocha 13039*0,13=1 695,070 [A] obnova krytu - úsek v km 2924-3177 4079*0,11=448,690 [B] odstavná plocha km 2.860 - 1966*0.11=216,260 [C] potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy -371,3=- 371,300 [D] odstavné plochy v km 1.830; 2.970 (106+113+158)*0,11=41,470 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 030,190 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku
P | 7 | 11372 | b | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 371.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, materiál pro nezp. krajnici a sjezdy, mimo most SO 201 odvoz asf. recyklátu na meziskádku
VV |  |  |  | potřeba asf. recyklátu na nezpevněnou krajnici a sjezdy 364,6+6,7=371,300 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.
P | 8 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 152.775 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dovoz ornice z meziskládky
VV |  |  |  | dle položky 11130 - 1018,5*0.15=152,775 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 9 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 2805 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čištění nánosu na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 10cm, před frézováním odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 2805=2 805,000 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 10 | 12924 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 2805 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čištění nánosu na krajnici, plocha odečtena z ACAD. - tl. 13cm - po odfrézování odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 2805=2 805,000 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 11 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 1792 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele, uvažováno 0,5m3/m Km – 1.365-3.080 vlevo, dl. 1715m Km – 3.100-3.177 vlevo, dl. 130m
VV |  |  |  | 1715=1 715,000 [A] 77=77,000 [B] Celkem: A+B=1 792,000 [C]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 12 | 129972 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM | M | 22 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | délka odečtena z ACAD, předpoklad 1m3/m čištění proustku v rámci sjezdu v km 1.570 a 2.290 odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | pročištění propustků u sjezdů 9+13=22,000 [A]
TS |  |  |  | Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 13 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 355 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v místě dvojřádku z žulové kostky a vybouraných obrub 0,4m - šířka upravované pláně
VV |  |  |  | v místě dvojřádku z žul. kostky (55*2+90)*0.4*2=160,000 [A] v místě vybouraných sil. obrub u OK- 195*0.5*2=195,000 [B] Celkem: A+B=355,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 14 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 1018.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nezpevněná krajnice na š. 0.75m, ohumusování nezpevněné krajnice v tl. 15cm
VV |  |  |  | nezpevněná krajnice - ohumusování 1018,5=1 018,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 15 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 1018.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | viz položka 12110 - sejmutí ornice nezpevněná krajnice na š. 0,75m
VV |  |  |  | 1018,5=1 018,500 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 16 | 561431 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM | M2 | 177.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | podkladní vrstva ze směsi stmelené cementem SC C8/10 tl. 150mm v místě dvojřádku z žulové kostky na š. 0,4m v místě sil. obruby na š. 0,5m
VV |  |  |  | doplnění konstr. vrstev v místě dvojřádku u odstavných ploch (55*2+90)*0.4=80,000 [A] doplnění konstr. vrstev v místě sil. obruby u OK 195*0.5=97,500 [B] Celkem: A+B=177,500 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu
P | 17 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 177.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDa 0-63 tl. 220mm v místě dvojřádku z žulové kostky na š. 0,4m v místě sil. obrub na š. 0,50m
VV |  |  |  | doplnění konstr. vrstvev v místě dvojřádku u odstavných ploch (55*2+90)*0.4=80,000 [A] doplnění konstr. vrstvev v místě silničních obrub u OK 195*0.5=97,500 [B] Celkem: A+B=177,500 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 18 | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 67 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zpevnění sjezdu vrstvou hutněného asf. recyklátu, stávající nezpevněné sjezdy sjezdy z asf. recyklátu- km 1.570 vlevo, vpravo, km 2.297, včetně dovozu z meziskládky 67*0.1=6,7m3
VV |  |  |  | 67=67,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 2805 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zpevnění krajnic z asf. recyklátu tl. 130mm, mimo mosty SO 201 a SO 202 včetně dovozu z meziskládky 2805*0.13=364,6m3
VV |  |  |  | 2805=2 805,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 20 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 18699.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | před pokládkou ACO 0,3kg/m2
VV |  |  |  | obnova krytu 1559*8=12 472,000 [A] obnova - úsek v km 2924-3177 3851=3 851,000 [B] obnova odstavných ploch v km 1.830; 2.970 (113,3+107)+159=379,300 [C] napojení sjezd v km 2.283 31=31,000 [D] odstavná plocha v km 2.860 1966=1 966,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=18 699,300 [F]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 21 | 572224 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 18898.57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | před pokládkou ACL,6kg/m2 včetně rozšíření
VV |  |  |  | obnova krytu (1559*8)+(1559*2*0,05)=12 627,900 [A] obnova - úsek v km 2924-3177 3851+((116+11,5+14,5+73,5+43)*0,05)=3 863,925 [B] obnova odstavných ploch v km 1.830; 2.970 (113,3+107)+159+((61+63+86,5)*0,05)=389,825 [C] napojení sjezd v km 2.283 31+(2*3,2*0,05)=31,320 [D] odstavná plocha v km 2.860 1966+((162+230)*0,05)=1 985,600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=18 898,570 [F]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 22 | 574B34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 18699.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | plocha odečtena z ACAD ACO11+
VV |  |  |  | obnova krytu (1559*8)=12 472,000 [A] obnova - úsek v km 2924-3177 3851=3 851,000 [B] obnova odstavných ploch v km 1.830; 2.970 (113,3+107)+159=379,300 [C] napojení sjezd v km 2.283 31=31,000 [D] odstavná plocha v km 2.860 1966=1 966,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=18 699,300 [F]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 23 | 574D66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 18898.57 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně rozšíření vrstvy ACL 16+
VV |  |  |  | obnova krytu (1559*8)+(1559*2*0,05)=12 627,900 [A] obnova - úsek v km 2924-3177 3851+((116+11,5+14,5+73,5+43)*0,05)=3 863,925 [B] obnova odstavných ploch v km 1.830; 2.970 (113,3+107)+159+((61+63+86,5)*0,05)=389,825 [C] napojení sjezd v km 2.283 31+(2*3,2*0,05)=31,320 [D] odstavná plocha v km 2.860 1966+((162+230)*0,05)=1 985,600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=18 898,570 [F]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 24 | 57775 |  | REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 60MM | M2 | 13002.06 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | recyklace stávající horní podkladní vrstvy za horka na místě technologií REMIX zpracováním na ložní recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s přidáním doplňkové směsi v množství 50 kg/m2 podle průkazních zkoušek (tloušťka vrstvy 40 + 20 mm); včetně dodání veškerého materiálu rozšíření vrstvy 17cm
VV |  |  |  | obnova krytu (1559*8)+(1559*2*0,17)=13 002,060 [A]
TS |  |  |  | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 25 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 2177.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně prořezání
VV |  |  |  | střední dělící sprára 1812=1 812,000 [A] příčné spáry-pracovní spáry 1812/200*10=90,600 [B] spáry u sjezdů 31=31,000 [C] v místě vícepruhů silnice II/425 58=58,000 [D] pracovní spáry při provádění OK po etapách 186=186,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 177,600 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 26 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | směrové sloupky bílé s ocelovým kotvícím trnem, po 50m v přímé dle ČSN 73 6101
VV |  |  |  | 84=84,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 27 | 91228 | a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | směrové sloupky červené u ÚK Z11g - zabetonování do betonové patky
VV |  |  |  | 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
P | 28 | 912283 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ | KUS | 77 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odstranění stávajících směrových sloupků, odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 77=77,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
P | 29 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 39 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | SDZ základní velikosti v reflexním pozinkovaném provedení s fólií 3M se 7letou životností s dvojitým ohybem na okraji. značky budou osazeny na nových sloupcích kotvených do betonových patek. osazení DZ, vč. sloupků a betonových základů, 2 značky budou zrušeny 2xIJ 4b - bez náhrady -km 2,750 vpravo 1xIP4b -km 2,860 vpravo 1xB20a -km 2,930 vpravo 1xP4 -km 2,935 vpravo 1xB2 -km 2,965 vpravo 1xA4, 1xB20a -km 2,985 vpravo 1xZ4e, 1xC4a -km 2,990 vlevo 1xZ4e, 1xC4a -km 3,010 vpravo 1xIJ8, 1xE3a -km 3,035 vpravo 1xZ4e, 1xC4a -km 3,045 vpravo 1xP4, 1xC1 -km 3,060 vpravo 1xIS3b -km 3,080 4xZ3, 2 sloupky -km 3,040 vlevo 1xIS16b -km 3,060 vlevo 1xP4, 1xC1 -km 3,080 vlevo 1xZ4e, 1xC4a -km 3,070 vlevo 1xIS3b -km 3,080 vpravo 1xZ4e, 1xC4a -km 3,090 vpravo 1xIS3b -km 3,100 vpravo 1xIS16b -km 3,090 vlevo 1xIS3c -km 3,100 vlevo 1xP4, 1xC1 -km 3,120 vlevo 1xZ4e, 1xC4a -km 3,170 vlevo 1xA4, 1xB20a, 1xP6
VV |  |  |  | 39=39,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 30 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 44 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajících značek, vč. sloupků a patek sloupky - odvoz a likvidace v režii zhotovitele vč. skládkovného patky -poplatek za skládku viz položka 014122
VV |  |  |  | 44=44,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 31 | 914431 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | IP 22 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+ 2 betonové základy - 0,5x0,5x1m
VV |  |  |  | IP22 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 32 | 914433 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | IP 22 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+betonové základy - 0,5x0.5x1m(2kusy - 0,5m3) sloupky - odvoz a likvidace v režii zhotovitele bet. základy viz.položka 014122
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 33 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 624.125 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | střední dělící čáry V1a (0.125), V2a 3/1.5/0.125, V2b 3/6/0.125 dopravní stín V13 směrové šipky V9a opticko-psychologické brzdy V18 přechody V7 předběžné šipky V9b
VV |  |  |  | strukturální studený plast bez zvučícího efektu střední dělící čáraV1a, V2a, V2b (3230-1315)*0,125=239,375 [A] střední dělící čára V1a, OK 80*0.125=10,000 [B] střední dělící čára V1a (100+18+12)*2*0.125=32,500 [C] dopravní stín V13 431*0.5=215,500 [D] směrové šipky V9a 6*5=30,000 [E] opticko- psychologické brzdy10*3*2.5*2*0.125=18,750 [F] přechody V7 12*4=48,000 [G] předběžné šipky V9b 2*5*3=30,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=624,125 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 34 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 971 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zvučící strukturální studený plast V4 - vodící čára
VV |  |  |  | silnice II/425 - (3177-1315)*2*0.25=931,000 [A] u okružní křižovatky - 40*4*0.25=40,000 [B] Celkem: A+B=971,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 35 | 91772 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 400 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dvojřádek š. 0,25m ze žulových kostek podél odstavných ploch, vč. spárování materiálem M25 XF4, včetně betonového lože z betonu C 20/25 nXF3 vynásobeno 2x - 2 řady kostek v místě odstavných plochv km 1.830, 2.970
VV |  |  |  | odstavné plochy km 1.830, km 2.970 (55*2+90)*2=400,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 36 | 91797 |  | ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ | M | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nové zpomalovací prahy
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací
P | 37 | 91797 | R | ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ | M | 56 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | demontáž prahů odvoz na místo určení a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | (6+5+3)*4=56,000 [A]
TS
P | 38 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 595 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | v místě odstranění silničních obrub195=195,000 [A] v místě dvojřádku (55*2+90)*2=400,000 [B] Celkem: A+B=595,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 39 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 18898.57 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | obnova krytu (1559*8)+(1559*2*0,05)=12 627,900 [A] obnova - úsek v km 2924-3177 3851+((116+11,5+14,5+73,5+43)*0,05)=3 863,925 [B] obnova odstavných ploch v km 1.830; 2.970 (113,3+107)+159+((61+63+86,5)*0,05)=389,825 [C] napojení sjezd v km 2.283 31+(2*3,2*0,05)=31,320 [D] odstavná plocha v km 2.860 1966+((162+230)*0,05)=1 985,600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=18 898,570 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu