## 000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/374 |  | Knínice průtah |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## 000_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/374 |  | Knínice průtah |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 8 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 14 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS

## SO 101
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | II/374 |  | Knínice průtah |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Komunikace |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 414.93 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace frézinku v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 414,930=414,930 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 2 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7558.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | mezi obrusnou a odfrézovaným povrchem - z kation. asfalt. emulze PS - C, 0,4kg/m2 po vyštěpení
VV |  |  |  | 7558,5=7 558,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 3 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 6818.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ zřízení obrusné vrstvy, dilatační spáry s těsněním asfaltovou zálivkou modif. v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 6818,5=6 818,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 4 | 574C05 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 | M3 | 74 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vrstva ACL pro ložnou vrstvu
VV |  |  |  | 74=74,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 5 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výšková úprava mříží uličních vpustí
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 6 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 377.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
VV |  |  |  | 377,40=377,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 7 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 133.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 133,5=133,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 8 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 1227.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou
VV |  |  |  | 1227,4=1 227,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 9 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 6818.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6818,50=6 818,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu