Příloha č. 4 Smlouvy

Platební kalendář

| VF |  |  | Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě | Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zabezpečení vstupních podkladů |  | 2 % | Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem |
| 2*) | Architektonická studie |  | 5 % | Protokolární převzetí architektonické studie objednatelem |
| 3 | 3. A*) | Dokumentace bouracích prací | 9 % | Protokolární převzetí DBP objednatelem |
|  | 3. B | Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného povolení odstranění stavby | 1 % | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci povolení odstranění stavby objednatelem |
| 4 | 4. A*) | DUR | 20 % | Protokolární převzetí DUR objednatelem |
|  | 4. B | Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu | 2 % | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci územního ÚR/společného povolení objednatelem |
| 5**) | 5. A*) | DSP/dokumentace pro společné povolení | 20 % | Protokolární převzetí DSP objednatelem |
|  | 5. B | Výkon inženýrské činnosti-zajištění pravomocného stavebního povolení nebo společného povolení | 3 % | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci územního SP/společného povolení objednatelem |
| 6 | 6. A*) | DPS stavby | 20 % | Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem |
|  | 6. B*) | DPS interiéru | 8 % | Protokolární převzetí DPS interiéru objednatelem |
| 7 | 7. A | Součinnost zhotovitele v zadávacím/výběrovým řízení na zhotovitele stavby | 1 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
|  | 7. B | Součinnost zhotovitele v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | 1 % | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| 8 | 8. A | Výkon AD stavby | 3 % | Po uplynutí 6 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
|  | 8. B |  | 3 % | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |
|  | 8. C | Výkon AD dodávky interiéru | 2 % | Protokolární převzetí dokončené dodávky objednatelem |

*) VF s pevně stanovenou lhůtou plnění.

**) V případě, že nebude stavebním úřadem požadováno konání územního řízení, případně bude povoleno společné územní a stavební řízení, vzniká zhotoviteli nárok na úhradu milníku VF 4.A a VF 5.A po protokolárním převzetí výstupů všech příslušných milníků VF 4 a VF 5. nárok na úhradu milníku VF 4.B a VF 5.B vzniká až po protokolárním předání dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení, resp. společného povolení.