Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zajištění vybavení pro oslavy 10 let VIDA!“

Zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

- Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele: Křížkovského 554/12, Brno 603 00

IČO: 293 194 98

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Lukáš Richter, ředitel

  - Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou zadavatele je Kateřina L. Brettschneiderová ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky. Zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli. Kontaktní údaje: katerina.brettschneiderova@vida.cz , tel. 737 134 878

- Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění materiálního vybavení pro uspořádání oslav k příležitosti desátého výročí VIDA! Science Centra. VIDA! Science Centrum je vědecké zábavní centrum zaměřené na hravou vědeckou výuku a popularizaci vědy provozované zadavatelem Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace (dále jen „VIDA!“).

Oslavy desátého výročí VIDA! budou probíhat v období od prosince 2023 do listopadu 2024 v různých městech Jihomoravského kraje (JMK). Hlavním cílem je připomenout ve větších městech JMK dosavadní úspěchy VIDA! a přiblížit vědu široké skupině obyvatel formou jednoduchých pokusů.

Hlavní myšlenkou je uspořádání putovní výstavy, která bude složena z mobilního stánku ve formě upraveného lodního kontejneru typ H20 a samo stojných výstavních modulů trojúhelníkového typu dle návrhu společnosti VISUALOVE s.r.o.

Předmětem plnění bude zajištění potřebného materiálního vybavení, zajištění logistiky a přepravy vybavení, realizace polepů a nosičů, za podmínek smlouvy.

2.1.	Termín realizace

Přípravné práce budou probíhat v období od účinnosti smlouvy (předpoklad září 2023) do 31. prosince 2023. První instalace proběhne v Brně v prosinci 2023, finální prezentace bude probíhat v období od dubna 2024 do října 2024. Většina vybavení bude vytvořena do konce roku 2023 z důvodu klimatických podmínek. Vybavení bude uskladněno v prostorách zadavatele. Realizace se skládá ze dvou částí: část A je přípravnou fází a proběhne do 31. 12. 2023, druhá část B je realizační fází a proběhne do 15. 11. 2024.

2.2.	Popis konceptu oslav

Upravený lodní kontejner bude absolvovat túru po větších městech JMK („road show“). O víkendech bude stánek doplněn o živou prezentaci zajištěnou zaměstnanci VIDA!.

Termíny a místa výstav na modulech: prosinec 2023 Brno, následně v období od dubna 2024 do začátku října 2024 v menších městech JMK. Lodní kontejner bude putovat po větších městech JMK v období od května 2024 do září 2024. Stánek bude v každém městě umístěn minimálně dva víkendy, tedy necelé tři týdny. V plánu je navštívit sedm měst (Boskovice/Letovice, Blansko, Tišnov, Vyškov, Břeclav, Znojmo, Hodonín/Kyjov). V průběhu víkendů bude kontejner otevřen pro veřejnost, obsluhován personálem dodavatele. Ve dnech otevření kontejneru bude připraven program VIDA! (realizovaný zadavatelem).

Výstavní moduly budou přesunovány ve dvoutýdenním cyklu. Celkem se oslavy uskuteční ve dvanácti městech (Kuřim, Letovice, Kunštát, Adamov, Slavkov u Brna, Brno, Rosice, Ivančice, Pohořelice, Kyjov, Hustopeče, Valtice). Zábory, ev. zvláštní užívání komunikace (ZUK) si bude na všech lokacích i městech zajišťovat zadavatel.

2.3.	Předmět plnění pro část A – příprava

Cílem je zajištění kompletního materiálního vybavení pro oslavy VIDA! v souladu s konceptem a časovým harmonogramem. Předmětem plnění je zejména následující:

- Zajištění zánovního lodního kontejneru pro další úpravy, typ H20 s rozměry: 6058 mm x 2438 mm x 2896 mm (d x š x v). Hmotnost cca 2280 kg. S vraty na delší straně kontejneru a menším podlouhlým oknem na kratší straně kontejneru, otevíracím o minimálním rozměru 120 x 80 cm.

- Zajištění mobilních kotvících patek pro dočasné uložení kontejneru.

- Zajištění nového nátěru kontejneru z venku i uvnitř a celková úprava pro účely použití v rámci oslav, včetně realizace grafiky dodané zadavatelem.

- Pořízení třech výstavních modulů dle návrhu společnosti VISUALOVE s.r.o.

- Výroba desek pro výstavu v prosinci 2023, včetně grafického polepu. Polep bude nutné pro využití na jaře 2024 vyměnit.

- Zajištění umístění a odvozu výstavních modulů v rámci Brna v prosinci 2023.

- Zajištění dalšího vybavení – skládací stoly (max. 4 ks), skládací židle (max. 4 ks), regál (max. 3 ks), věšák na oblečení, mobilní ozvučení – 2 mikrofony a reproduktor, vše bez nutnosti připojení na elektrickou síť.

- Pojištění materiálního vybavení.

- Rezerva pro případné poškození a nutnost renovace vybavení, z důvodu poškození vandalismem nebo jiných příčin.

2.4.	Předmět plnění pro část B – realizace

Cílem je zajištění realizace oslav VIDA! v souladu s konceptem a časovým harmonogramem. Předmětem plnění je zejména následující:

- Přesun lodního kontejneru na předem dané lokace, maximálně sedm lokací v rámci JMK, bude upřesněno zadavatelem před koncem roku 2023 (z výše navržených lokací).

- Zajištění usazení lodního kontejneru na daném místě propagace.

- Přesun výstavních modulů na dohodnuté lokace v rámci JMK maximálně na 12 lokací, bude upřesněno před koncem roku 2023.

Po celou dobu trvání road show je veškeré materiální vybavení ve vlastnictví dodavatele, který odpovídá za nebezpečí škody a je povinen mí sjednanou platnou pojistnou smlouvu pro případ poškození, odcizení či jiné škody vzniklé na materiálním vybavení.

- Převod vlastnického práva k materiálnímu vybavení road show (zejména lodní kontejner a výstavní moduly) z dodavatele na zadavatele po skončení road show.

- Předpokládaná hodnota

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na částku v celkové výši 950 000 Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští překročení uvedené částky v nabídkách dodavatelů. Platební podmínky jsou součástí smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

- Doba plnění zakázky

Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena bezprostředně po skončení výběrového řízení. Doba plnění je od účinnosti smlouvy (předpoklad září 2023) do 15. 11. 2024.

- Kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů.

Účastník je povinen prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu čestného prohlášení (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). Součástí základních kvalifikačních předpokladů je předložení platného výpisu z OR a výpisu ŽO.

Účastník je povinen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením referenčních zakázek s obdobným předmětem plnění jako je plnění této veřejné zakázky v minimálním počtu 3 za období posledních 3 let před datem podání nabídky tak, aby min. finanční objem každé referenční zakázky činil 500 000 Kč bez DPH.

Součástí předmětu každé referenční zakázky bude: nákup výstavních modulů, koordinace logistiky a zajištění technického vybavení a potřebných prvků.

U každé referenční zakázky bude uvedeno: název, popis předmětu, název a IČ zadavatele, kontaktní osoba zadavatele, doba realizace a finanční objem.

- Podání nabídky

Nabídka na veřejnou zakázku bude podána prostřednictvím el. nástroje zadavatele EZAK na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00032566 do 1. září 2023 do 12 hodin.

Součástí nabídky bude vyplněný krycí list obsahují nabídkovou cenu vč. položkového rozpočtu, prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zadavatele na nabídku.

- Výběr dodavatele

Výběr dodavatele bude proveden na základě hodnocení došlých nabídek. Zadavatel vybere k realizaci veřejné zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě následujícího hodnotícího kritéria:

- Příprava kontejneru k realizaci						5 %

- Přesun kontejneru (km)							5 %

- Převod vlastnického práva ke kontejneru po skončení realizace zakázky	30 %

- Nejnižší nabídková cena  							60 %

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Pro dotazy ohledně zadávací dokumentace se obraťte na:

Ing. Kateřina L. Brettschneiderová, VIDA! science centrum, Křížkovského 12, Brno 603 00, telefon: +420 737 134 878, respektive možnosti zaslání dotazu prostřednictvím portálu zadavatele.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_1871.html

nebo

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00032566

- Další podmínky výběrového řízení

Účastník je povinen prokázat, že není obchodní společností dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník je povinen prokázat, že splňuje podmínky Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Účastník je povinen akceptovat a být vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky. Součástí nabídky je předložení podepsaného návrhu smlouvy ve dvou vyhotoveních

K prokázání splnění výše uvedených podmínek výběrového řízení je účastník oprávněn použít čestné prohlášení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši nabídku.

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení