## List1
Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:
Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :
Popis prací | MJ(ks) | J.cena | Celkem(Kč)
realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
Ostatní náklady celkem
Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :
vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL
vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL
zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL
zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL
hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 | KPL
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL
bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL
výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 | KPL
návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách | KPL
Vedlejší náklady celkem
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem