**Platební kalendář**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | | **Cena VF**  z ceny díla  uvedené ve smlouvě | **Popis podmínek**  pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| **1** | Zabezpečení vstupních podkladů | | **30 %** | Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků |
| **2** | **2.A.A** | DPS stavby | **45 %** | Protokolární převzetí DPS stavby a statického posouzení nosné konstrukce krovu nově navržené střešní skladby objednatelem |
| **2.A.B \*)** | Obstarání stavebního povolení | **5 %** | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci SP (případně jiného povolení nutného k realizaci akce) objednatelem |
|  | **2.B \*)** | Aktualizace DPS stavby | **3 %** | Protokolární převzetí aktualizovaných DPS (poslední z nich) objednatelem |
| **3\*)** |  | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | **7 %** | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| **4\*)** | **4. A** | Výkon AD stavby | **5 %** | Po uplynutí 4 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby |
| **4. B** | **5 %** | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |

\*) Nebude-li zhotovitelem provedena tato VF, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny této VF, ani jiná finanční kompenzace.