## SO 000_Ostatní
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40834 |  | Tasovice, most 40834-2 |  |  | Ostatní |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## SO 000_Vedlejší
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40834 |  | Tasovice, most 40834-2 |  |  | Vedlejší |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 3 | 00004 | R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 00005 | R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 00010 | R | Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. vložení do BMS
VV
TS
P | 6 | 00012 | R | Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně zápisu do BMS
VV
TS
P | 7 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | 00017 | R | Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 10 | 00018 | R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS
P | 11 | 02710R |  | POMOC PRÁCE - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele.
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

## SO 200
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | III/40834 |  | Tasovice, most 40834-2 |  |  | SO 200 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 200 |  | Most ev. č. 40834-2 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 111.246 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | stavební suť
VV |  |  |  | "966156" 48,368*2,30=111,246 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 2 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 9.477 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | mostní izolace
VV |  |  |  | 473,83*0,01*2=9,477 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 11353 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 208 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvoz a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | "vpravo" 1,60+100,70+1,60=103,900 [A] "vlevo" 1,60+100,90+1,60=104,100 [B] celkem: A+B=208,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.
P | 5 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 43.695 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v tl. 50 mm, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 873,90*0,05=43,695 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 6 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 2.316 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,02*100,70*(0,65+0,50)=2,316 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
P | 7 | 261516 |  | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12 ks*0,50 m=6,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
P | 8 | 285392 |  | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ | KUS | 1040 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v chodníku ve spáře mezi nosníky výztuž průměr 16 mm ve vzdálenosti po 200 mm
VV |  |  |  | 1040=1 040,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 9 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 54.416 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nový monolitický chodník z betonu C30/37-XF4+XC4+XD3
VV |  |  |  | "chodník vlevo - (průřezová plochaxdélka)" 0,19*100,90=19,171 [A] "chodník vpravo - (průřezová plochaxdélka)" 0,35*100,70=35,245 [B] celkem: A+B=54,416 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 10 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.426 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | průměr 12 mm, délky 6 m, počet 80 ks
VV |  |  |  | 0,42615=0,426 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 11 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 873.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 0,40 kg/m2
VV |  |  |  | 873,90=873,900 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 12 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 873.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ v tl. 50 mm
VV |  |  |  | 873,90=873,900 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 13 | 57791A |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) | T | 33 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | přesná místa budou určena po domluvě, "čerpáno se souhlasem investora" vyspravení výtluků vozovky asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 33=33,000 [A]
TS |  |  |  | - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - řezání vozovky v tl. 50 mm - asfaltová zálivka
P | 14 | 58920 |  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 326.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | k pol. č. 919111 a 919131
VV |  |  |  | 326,60=326,600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 15 | 626111 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 68.502 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "plocha stávající římsy vlevo - 100%" 100,90*0,246=24,821 [A] "plocha stávající římsy vpravo - 100%" 100,70*0,259=26,081 [B] "koncové betonové zídky vlevo - 100%" 2*2*((1,60*1,10)+(0,40*1,10))=8,800 [C] "koncové betonové zídky vpravo - 100%" 2*2*((1,60*1,10)+(0,40*1,10))=8,800 [D] celkem: A+B+C+D=68,502 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 16 | 626112 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 34.252 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "plocha stávající římsy vlevo - 50%" 100,90*0,246*0,50=12,411 [A] "plocha stávající římsy vpravo - 50%" 100,70*0,259*0,50=13,041 [B] "koncové betonové zídky vlevo - 50%" 2*2*((1,60*1,10)+(0,40*1,10))*0,50=4,400 [C] "koncové betonové zídky vpravo - 50%" 2*2*((1,60*1,10)+(0,40*1,10))*0,50=4,400 [D] celkem: A+B+C+D=34,252 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 17 | 626211 |  | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 60.931 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "plocha stávající římsy vlevo - 100%" 100,90*0,30=30,270 [A] "plocha stávající římsy vpravo - 100%" 100,70*0,287=28,901 [B] "koncové betonové zídky vlevo - 100%" 2*(0,40*1,10)=0,880 [C] "koncové betonové zídky vpravo - 100%" 2*(0,40*1,10)=0,880 [D] celkem: A+B+C+D=60,931 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 18 | 626212 |  | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 30.465 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "plocha stávající římsy vlevo - 50%" 100,90*0,30*0,50=15,135 [A] "plocha stávající římsy vpravo - 50%" 100,70*0,287*0,50=14,450 [B] "koncové betonové zídky vlevo - 50%" 2*(0,40*1,10)*0,50=0,440 [C] "koncové betonové zídky vpravo - 50%" 2*(0,40*1,10)*0,50=0,440 [D] celkem: A+B+C+D=30,465 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 19 | 62631 |  | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 129.433 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | k pol. č. 626111 a 626211
VV |  |  |  | 68,502+60,931=129,433 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 20 | 62652 |  | OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ | M2 | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pasivační a antikorozní nátěry
VV |  |  |  | 10,00=10,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 21 | 711232 |  | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY | M2 | 3.125 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "opěra 0" 12,50*0,25=3,125 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 22 | 711422 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 120.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | izolační vrstva z natavovaného AIP, 2. vrstvy s průtažností min. 30%, 150 mm po okraji přitaveného
VV |  |  |  | "podpovrchový mostní závěr - opěra 0" 2*12,50*(0,5+0,32)=20,500 [A] "mostní závěry GHH - pilíř 1-3" 3*2*12,50*(0,50+0,50)=75,000 [B] "mostní závěra GHH - opěra 4" 2*12,50*(0,50+0,50)=25,000 [C] celkem: A+B+C=120,500 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
P | 23 | 711423 |  | IZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD VOZOVKOU | M2 | 91.179 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "podpovrchový mostní závěr - opěra 0" 8,45*(0,5+0,32)=6,929 [A] "mostní závěry GHH - pilíř 1-3" 3*8,45*(0,50+0,50)=25,350 [B] "mostní závěra GHH - opěra 4" 8,45*(0,50+0,50)=8,450 [C] "podél chodníku vlevo" 100,90*0,50=50,450 [D] celkem: A+B+C+D=91,179 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
P | 24 | 711432 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 473.83 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "pod chodníkem vlevo" 2,70*100,90=272,430 [A]] "pod chodníkem vpravo" 2,00*100,70=201,400 [B]] celkem: A+B=473,830 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
P | 25 | 745294 | R | ZEMNÍ OCHRANA NN | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný a pomocný materiál, měření, nastavení – technický popis viz. projektová dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 78381 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) | M2 | 140.313 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hydofobní impregnace části chodníku a vodorovných a svislých povrchu říms
VV |  |  |  | "vlevo" (0,15+0,30+0,246)*100,90=70,226 [A] "vpravo" (0,15+0,287+0,259)*100,70=70,087 [B] celkem: A+B=140,313 [C]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 27 | 78386 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) | M2 | 349.819 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | hydroizolační vícevrstvá epoxidová přímopochozí stěrka s křemičitým vsypem
VV |  |  |  | "chodník vlevo" 1,95*100,90=196,755 [A] "chodník vpravo" 1,52*100,70=153,064 [B] celkem: A+B=349,819 [C]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 28 | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 100.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vedle stávajícího kabelu NN v chodníku, DN 110 mm
VV |  |  |  | 100,90=100,900 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 29 | 87733 |  | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 100.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro stávající kabel NN v chodníku půlená chránička DN110
VV |  |  |  | 100,90=100,900 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
P | 30 | 894845 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | revizní šachta na začátku a na konci kabelové chráničky DN 110 umístěné v chodníku (neobsazené kabelem NN)
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 31 | 9112B2 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 201.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "vlevo" 100,90=100,900 [A] "vpravo" 100,70=100,700 [B] celkem: A+B=201,600 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO
P | 32 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 201.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně uložení na deponii stavby pro zpětné osazení (pol. č. 9112B2)
VV |  |  |  | "vlevo" 100,90=100,900 [A] "vpravo" 100,70=100,700 [B] celkem: A+B=201,600 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 33 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 286.1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "podpovrchový mostní závěr - opěra 0" 2*8,45=16,900 [A] "mostní závěry GHH - pilíř 1-3" 3*2*8,45=50,700 [B] "mostní závěra GHH - opěra 4" 2*8,45=16,900 [C] "podél římsy vlevo" 100,90=100,900 [D] "podél římsy vpravo" 100,70=100,700 [E] celkem: A+B+C+D+E=286,100 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 34 | 919131 |  | ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM | M | 40.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | "podpovrchový mostní závěr - opěra 0" 2*4,05=8,100 [A] "mostní závěry GHH - pilíř 1-3" 3*2*4,05=24,300 [B] "mostní závěra GHH - opěra 4" 2*4,05=8,100 [C] celkem: A+B+C=40,500 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 35 | 93140 |  | MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ | M | 12.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | opěra 0
VV |  |  |  | 12,50=12,500 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
P | 36 | 93151 | R | MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ | M | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | výměna těsnící gumy závěru GHH, demontáž a opětovná montáž plechů P40x120 + PKO, výměna šroubů M24x70 pilíř 1-3 a opěra 4
VV |  |  |  | 4*12,50=50,000 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
P | 37 | 936532 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s přímým odtokem přes NK trubičkama DN 100 v nerezovém provedení, vyústění min. 150 mm pod líc NK
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
P | 38 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | trubka z korozivzdorné oceli DN 50 tl. stěny min 2,0 mm s přírubou o průměru 250 mm a perforovaným překrytím vtoku
VV |  |  |  | 3*4=12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována
P | 39 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 603.263 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele
VV |  |  |  | "plocha vybouraného chodníku vlevo" 2,70*100,90=272,430 [A] "plocha vybouraného chodníku vpravo" 2,00*100,70=201,400 [B] "svislé plochy stávající římsy a koncových betonových zídek" 68,502=68,502 [C] "vodorovné plochy stávající římsy a koncových betonových zídek" 60,931=60,931 [D] celkem: A+B+C+D=603,263 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 40 | 94490 |  | OCHRANNÁ KONSTRUKCE | M2 | 200 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ochranná síť pod mostem - pro zachycení odpadnutého materiálu do koryta řeky, vč. geotextílie 350g/m2
VV |  |  |  | 2,00*100=200,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
P | 41 | 966156 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 48.368 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bourání chodníků
VV |  |  |  | "vlevo" 0,16*100,90=16,144 [A] "vpravo" 0,32*100,70=32,224 [B] celkem: A+B=48,368 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 42 | 967851 |  | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH | M | 12.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele
VV |  |  |  | "opěra 0" 12,50=12,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 43 | 96787 |  | VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 44 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 473.83 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
VV |  |  |  | "pod bouraným chodníkem vlevo" 2,70*100,90=272,430 [A]] "pod bouraným chodníkem vpravo" 2,00*100,70=201,400 [B]] celkem: A+B=473,830 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)