**Platební kalendář**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | | **Cena VF**  z dílčí ceny díla  vztahujících se k jednotlivým objektům příspěvkových organizací | **Popis podmínek**  pro vznik nároku na úhradu ceny VF |
| **1** | **1.A** | Zabezpečení vstupních podkladů | **5 %** | Protokolární převzetí vstupních podkladů objednatelem  (a současně po nabytí právní moci stavebního povolení nebo protokolárním převzetím DPS) |
| **1.B** | Zabezpečení vstupních podkladů |
| **2** | Dokumentace pro stavební povolení (DSP), obstarání stavebního povolení (SP) | | **40 %** | Protokolární převzetí dokladu o nabytí právní moci SP objednatelem |
| **3** | DPS stavby včetně PBŘ | | **51 %/71 %\*)** | Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem |
| **4** | Součinnost zhotovitele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | | **1 %** | Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem |
| **5** | Výkon AD stavby | | **3 %** | Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem |

\*) Nebude-li zhotovitelem provedena VF 2 (tj. v souladu se stavebním zákonem nebude nutné vydání stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem a bude požadováno pouze zpracování DPS), vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny VF 3 ve výši **71 %** z příslušné ceny díla po protokolárním převzetí výstupů všech příslušných milníků VF 3.