Příloha č. 6.3 Zadávací dokumentace

Příloha k nabídce

| Název Pod-článku | Pod-článek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [Zadejte název a sídlo] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4 1.3 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. IČO: 471 16 901 Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 INVESTINŽENÝRING a.s. IČO: 607 42 470 Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno |
| Provozovatel | 1.1.2.12 | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace IČO: 00346292 Kamenice 798/1d, 625 00 Brno |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | Dobou pro dokončení díla je doba pro splnění Milníku č. 23 „Dokončení díla a převzetí Díla“. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele splnit i další stanovené Milníky. |
| Záruční doba | 1.1.3.7 1.1.1.10 | Pro stavební části Díla Záruční doba činí 60 měsíců, pro Technologické zařízení Díla Záruční doba činí 24 měsíců |
| Veřejná zakázka | 1.1.6.15 | Základna letecké záchranné služby |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | Společné datové prostředí (CDE) [Konkrétní nástroj bude upřesněn před uzavřením smlouvy.] Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: x2pbqzq ID datové schránky Zhotovitele: [Zadejte ID DS] ID datové schránky Správce stavby: 4qfgxx3 Elektronický stavební deník |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | český jazyk |
| Komunikační jazyk | 1.4 | český jazyk |
| Sociální a enviromentální odpovědnost | 1.16 (a) | Zhotovitel je povinen umožnit odbornou studijní praxi alespoň jednomu studentovi Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvková organizace, Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, případně jiné střední odborné školy v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborech. |
|  |  | Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit odbornou exkurzi pro studenty v oboru stavebnictví, včetně výkladu na stavbě v době, kdy to bude na základě vzájemné dohody vyhovovat škole i Zhotoviteli. |
| Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za provádění) | 4.2.1 | 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně |
| Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za vady) | 4.2.2 | 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | [Zadejte titul jméno a příjmení Vedoucího projektu (manažera projektu / hlavního stavbyvedoucího)] |
| Smluvní pokuty | 4.25 (a) | ve výši 30 000,- Kč za každý Milník a každý započatý den prodlení; (pro Milníky č. 1 až 23 platí, že pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na zaplacení této smluvní pokuty zaniká) |
|  | 4.25 (b) | 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (c) | u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 10 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (d) | 2 000,- Kč za každou nedokončenou či protokolárně nepředanou práci a každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (e) | 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (f) | 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.25 (g) | 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.25 (h) | 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (i) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (j) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (k) | 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (l) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (m) | 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (n) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (o) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (p) | 2 000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon či úkon údržby a každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (q) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Maximální možná celková výše smluvních pokut | 4.25 | 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Milníky | 4.26 1.1.1.10 | Milníky jsou uvedeny v samostatném souboru. |
| Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích | 5.1 | 42 dní od Data zahájení prací |
| Cenová doložka | 13.8 | Postup valorizace Přijaté smluvní částky je stanoven v samostatném dokumentu Cenová doložka, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo. |
| Pojištění díla | 18.2 | Pojistná částka: min. ve výši Přijaté smluvní částky Limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky Limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 2 500 000, - Kč Limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 50 000 000,- Kč Pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10 000 000, - Kč Pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 2 500 000, - Kč Pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky Maximální výše spoluúčasti: 100 000, - Kč |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 18.3 | Celkový limit pojistného plnění: 150 000 000 Kč Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost: 50 000 000, - Kč Maximální výše spoluúčasti: 200 000, - Kč |