Příloha k nabídce

| Název Pod-článku | Pod-článek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [Zadejte název a sídlo] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4 1.3 | SAFETY PRO s.r.o. IČO: 28571690 Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc INVESTINŽENÝRING a.s. IČO: 60742470 Kapucínské náměstí 303/5, Brno-město, 602 00 Brno |
| Provozovatel | 1.1.2.12 | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace IČO: 00346292 Kamenice 798/1d, 625 00 Brno |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | Dobou pro dokončení díla je doba pro splnění Milníku č. 14 „Dokončení díla a dokončení předávacího řízení k převzetí Díla“. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele splnit i další stanovené Milníky. |
| Záruční doba | 1.1.3.7 1.1.1.10 | Pro stavební části Díla i Technologické zařízení Díla činí Záruční doba 60 měsíců. |
| Veřejná zakázka | 1.1.6.15 | Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno-Bohunice |
| Elektronické přenosové systémy | 1.3 | Společné datové prostředí (CDE) [Konkrétní nástroj bude upřesněn před uzavřením smlouvy.] Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: x2pbqzq ID datové schránky Zhotovitele: [Zadejte ID DS] ID datové schránky Správce stavby: tjtyutk Elektronický stavební deník |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | český jazyk |
| Komunikační jazyk | 1.4 | český jazyk |
| Sociální a enviromentální odpovědnost | 1.16 (a) | Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit studentovi (studentům) vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu podílet se na provádění Díla Zhotovitelem v rámci odborné studijní praxe. |
|  | 1.16 (b) | Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu včetně výkladu na stavbě, a to v době, kdy to bude na základě vzájemné dohody vyhovovat určené škole i Zhotoviteli. |
| Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za provádění) | 4.2.1 | 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně |
| Výše Zajištění splnění smlouvy (Bankovní záruka za vady) | 4.2.2 | 6 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně |
| Zástupce zhotovitele | 4.3 | [Zadejte titul jméno a příjmení Vedoucího projektu (manažera projektu / hlavního stavbyvedoucího] |
| Smluvní pokuty | 4.25 (a) | ve výši 30 000,- Kč za každý Milník a každý započatý den prodlení; (pro Milníky č. 1 až 14 platí, že pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na zaplacení této smluvní pokuty zaniká) |
|  | 4.25 (b) | 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (c) | u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 2 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 10 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (d) | 2 000,- Kč za každou nedokončenou či protokolárně nepředanou práci a každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (e) | 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (f) | 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.25 (g) | 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla |
|  | 4.25 (h) | 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (i) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (j) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (k) | 15 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (l) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (m) | 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (n) | 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto porušení |
|  | 4.25 (o) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (p) | 2 000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon či úkon údržby a každý započatý den prodlení |
|  | 4.25 (q) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.25 (r) | 250 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| Maximální možná celková výše smluvních pokut | 4.25 | 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Milníky | 4.26 1.1.1.10 | Milníky jsou uvedeny v tabulce níže. |
| Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích | 5.1 | 42 dní od Data zahájení prací |
| Běžná pracovní doba | 6.5 | 7:00 – 18:00 |
| Cenová doložka | 13.8 | Postup valorizace Přijaté smluvní částky je stanoven v samostatném dokumentu Cenová doložka, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo. |
| Pojištění díla | 18.2 | Pojistná částka: min. ve výši Přijaté smluvní částky Limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky Limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 2 500 000,- Kč Limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 50 000 000,- Kč Pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 20 000 000,- Kč Pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 2 500 000,- Kč Pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky Maximální výše spoluúčasti: 100 000 Kč |
| Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku | 18.3 | Celkový limit pojistného plnění: 150 000 000 Kč Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost: 50 000 000 Kč Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč |

MILNÍKY A HARMONOGRAM PLATEB

| Milník č. | Název Milníku | Platba v % ze smluvní ceny | Lhůta splnění Milníku ve dnech od Data zahájení prací |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popis Milníku |  |  |
|  | Projekční část |  |  |
| 1 | BEP + CDE | 0,1 | 21 |
|  | Vypracování dokumentu BEP ze strany zhotovitele a zprovoznění a zpřístupnění všem účastníkům společného datového prostředí |  |  |
| 2 | Povolení záměru | 10 | 320 |
|  | Nabytí právní moci povolení záměru |  |  |
|  | Realizační část – na základě výzvy Správce stavby k zahájení realizační části Díla poté, co Objednatel obdrží rozhodnutí o přidělení dotace |  | Lhůta splnění Milníku ve dnech od výzvy Správce stavby k zahájení realizační části díla |
| 3 | Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště | 0,2 | 20 |
|  | Dokumentace POV, přípravné terénní práce, zřízení oplocení Staveniště, staveništní komunikace, buňkoviště, sociální zázemí, zřízení zázemí pro Objednatele a Správce stavby. |  |  |
| 4 | Rozpracovanost realizační dokumentace | 0,7 | 70 |
|  | Projektová dokumentace potřebná pro zahájení stavby (zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy apod.) |  |  |
| 5 | Dokončení založení základové konstrukce Stavby | 15 | 130 |
|  | Kompletní ukončení prací na založení Stavby, včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně odvodnění stavby. |  |  |
| 6 | Realizační projektová dokumentace, BIM | 4,7 | 160 |
|  | Finalizace projektové dokumentace a BIM model bez kolizí, dle dokumentu OIR. Budou vyřešeny veškeré návaznosti a kolize v rámci BIM modelu (bezkolizní model), stanoveny veškeré páteřní trasy a trasy ke koncovým prvkům včetně ochranných a montážních pásem. Projekt interiéru a zapracování projektu interiéru do modelu BIM a do realizační dokumentace (vyřešení kolizí interiéru se stavbou). Zhotovitel musí zohlednit a zahrnout lhůty pro posuzování nebo schvalování dokumentů Zhotovitele Správcem stavby, dle Zvláštních a Obecných podmínek. |  |  |
| 7 | Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby objektu | 15 | 250 |
|  | Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.). Zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.). |  |  |
| 8 | RPD interiér | 0,3 | 330 |
|  | Realizační projektová dokumentace interiéru v podrobnosti a členění pro zadávací řízení na dodavatele dle Požadavků objednatele. |  |  |
| 9 | Páteřní rozvody instalací a technologií | 10 | 370 |
|  | Kompletní dokončení dodávky a montáže veškerých páteřních rozvodů instalací a technologii včetně zařízení ve strojovnách bez koncových prvků |  |  |
| 10 | Předání BIM modelu skutečného provedení | 4 | 430 |
|  | Předání BIM modelu skutečného provedení ke kontrole. |  |  |
| 11 | Předání interiérových prvků | 5 | 500 |
|  | Předání povinných prvků interiérového vybavení (viz požadavek objednatele) |  |  |
| 12 | Vydání kolaudačního rozhodnutí pro Dílo a zahájení předávacího řízení | 10 | 530 |
|  | Zajištění stanovisek DOSS, splnění všech podmínek Společného záměru a získání kolaudačního rozhodnutí pro dílo |  |  |
| 13 | Odstranění vad a nedodělků. | 5 | 545 |
|  | Odstranění vad a nedodělků evidovaných při převzetí Díla. |  |  |
| 14 | Dokončení díla a dokončení předávacího řízení k převzetí Díla | 20 | 550 |
|  | Dokončení stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů. Převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za vady. Předání dokladů požadovaných v Požadavcích poskytovatele dotace k ukončení projektu. |  |  |

Posloupnost jednotlivých Milníků je nutné dodržet