## SO 101$1
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | II/365-sus | LETOVICE, PRŮTAH
číslo a název SO: |  | SO 101 | SILNICE II/365
číslo a název rozpočtu: |  | SO 101.1 | Silnice II/365 - způsobilé náklady
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU beton (obruby, podklad z KSC) | T | 237.729 |  | 0
obruby 19*0,205=3,895 [A] KSC 106,288*2,2=233,834 [B] Celkem: A+B=237,729 [C]
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z odkopávek a hloubení rýh | T | 1673.684 |  | 0
(919+65,52)*1,7=1 673,684 [A]
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 014122 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU dlažební kostka drobná 251m2 (1t=5m2) dlažební kostka velká 549m2 (1t=3m2) | T | 233.2 |  | 0
251/5=50,200 [A] 549/3=183,000 [B] Celkem: A+B=233,200 [C]
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 | Zemní práce
4 | 113177 |  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM podklady pro výpočet viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek dlažba drobná tl.115mm - vozovka typ 2 (251m2) dlažba velká tl. 160mm - vozovka typ 3 (546m2) | M3 | 116.705 |  | 0
vozovka typ 2 251*0,115=28,865 [A] vozovka typ 3 549*0,16=87,840 [B] Celkem: A+B=116,705 [C]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
5 | 113347 |  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM podklady pro výpočet viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek vrstva z kameniva stmeleného cementem v tl. 75mm - vozovka typ 1 vrstva z kameniva stmeleného cementem v tl. 115mm - vozovka typ 2 vrstva z kameniva stmeleného cementem v tl. 160mm - vozovka typ 3 | M3 | 106.288 |  | 0
vozovka typ 1 380*0,075=28,500 [A] vozovka typ 2 167,2*0,115=19,228 [B] vozovka typ 3 366*0,160=58,560 [C] Celkem: A+B+C=106,288 [D]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
6 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění silniční obruby vč. bet.lože podklady pro výpočet viz příloha 11-2 Rozebrání obrub | M | 19 |  | 0
19=19,000 [A]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
7 | 113721 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM podklady k výpočtu viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek frézování a odvoz na deponii pro zpětné použití na úpravu krajnic | M3 | 6.3 |  | 0
frézování v tl.10cm 63*0,1=6,300 [A]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
8 | 113727 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM podklady k výpočtu viz příloha 11-1 Rozebrání vozovek odvoz na skládku SÚS | M3 | 261.67 |  | 0
frézování v tl. 100mm (380-63)*0,1=31,700 [A] frézování v tl. 145mm (426+1160)*0,145=229,970 [B] Celkem: A+B=261,670 [C]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
9 | 122211 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM materiál z výkopu ponechaný pro zpětné zásypy a dosypávky krajnic na deponii stavby podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce | M3 | 27 |  | 0
dosypávky krajnic 6=6,000 [A] zásyp trativ.šachtic 1=1,000 [B] zásyp UV a přípojek 20=20,000 [C] Celkem: A+B+C=27,000 [D]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10 | 122217 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3, ODVOZ DO 15KM podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce | M3 | 919 |  | 0
kubatura odkopávek 946=946,000 [A] odpočet pro krajnice -6=-6,000 [B] odpočet zásypy trativ.šachtic -1=-1,000 [C] odpočet zásypy UV a přípojek -20=-20,000 [D] Celkem: A+B+C+D=919,000 [E]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
11 | 125118 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-2, ODVOZ DO 20KM nákup a dovoz ornice pro ohumusování plocha změřena ze situace 2a | M3 | 3 |  | 0
30*0,1=3,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
12 | 125211 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM naložení a dovoz materiálu z deponie zpět na stavbu pro zásypy a dosypávky krajnic | M3 | 33.3 |  | 0
krajnice 6=6,000 [A] zásypy trativ.šachtic 1=1,000 [B] zásypy UV a přípojek 20=20,000 [C] frézát do krajnic 63*0,1=6,300 [D] Celkem: A+B+C+D=33,300 [E]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
13 | 132217 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 16KM podklady pro výpočet viz příloha 11-5 Zemní práce pro prvky odvodnění vč. pažení pro přípojku UV v dl.10m, hl. 1,30-3,0m | M3 | 65.52 |  | 0
trativody (délka dle situace, plocha viz vzor.řez příl.č.4 269*0,08=21,520 [A] trativodní přípojky a šachtice 8=8,000 [B] přípojky UV vč. rozšíření pro vpusti 36=36,000 [C] Celkem: A+B+C=65,520 [D]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
14 | 163219 |  | VODOR PŘEMÍST VYB HMOT Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM odvoz vybouraných hmot (obruby) na skládku VZD 15 km - příplatek za 10km | T | 38.95 |  | 0
silniční obruba 19*0,205*10=38,950 [A]
15 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce materiálem z výkopu uloženým na deponii | M3 | 6 |  | 0
6=6,000 [A]
Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
16 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM podklady k výpočtu viz příloha 11-3 Zemní práce zásyp jam, rýh, objektů materiálem z výkopu uloženým na deponii | M3 | 21 |  | 0
zásyp trativ. šachtic 1=1,000 [A] zásyp UV a přípojek 20=20,000 [B] Celkem: A+B=21,000 [C]
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
17 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU přípojky UV a TŠ, obsypová plocha 0,3468m3/m odměřena z příl. č. 6 a 7 štěrkopískem fr.2/16 (podíl zrn 8/16 max.10%) | M3 | 12.415 |  | 0
přípojky trativodních šachet 11,5*0,3468=3,988 [A] přípojky uličních vpustí 24,3*0,3468=8,427 [B] Celkem: A+B=12,415 [C]
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
18 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 výměry odměřeny ze situace viz příl. č. 2a, 2b plocha vozovky mezi obrubami + rozšíření pod obruby 20cm a v místech trativodů 5cm | M2 | 2056.05 |  | 0
vozovka 1932=1 932,000 [A] obruby 553*0,2=110,600 [B] trativody 269*0,05=13,450 [C] Celkem: A+B+C=2 056,050 [D]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
19 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 30 |  | 0
na plochách zeleně 30=30,000 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.
20 | 18231 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M plocha změřena ze situace viz příl.č.2a | M2 | 30 |  | 0
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 | Základy
22 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE délka trativodů odměřena ze situace příl.č. 2a, 2b | M2 | 123.74 |  | 0
269*0,46=123,740 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
23 | 212022 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ 3-4 délky odměřeny ze situace viz příl.č. 2a, 2b trubky plastové flexibilní DN 100 obsyp kamenivem fr. 8/11 | M | 269 |  | 0
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
24 | 28997 |  | ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE separační geotextilie 400g/m2 výměry dle situace příl.č. 2a, 2b | M2 | 2153.2 |  | 0
plocha mezi obrubami 1932=1 932,000 [A] rozšíření o 40cm pod obruby 553*0,4=221,200 [B] Celkem: A+B=2 153,200 [C]
Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
25 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO podkladní vrstva přípojek trativodních šachet a uličních vpustí + podsyp pod UV a TŠ v tl.10cm | M3 | 4.264 |  | 0
přípojky TŠ 11,5*0,8*0,1=0,920 [A] přípojky UV 24,3*0,8*0,1=1,944 [B] trativodní šachty 1,0*1,0*0,1*5=0,500 [C] uliční vpust 1,0*1,0*0,1*9=0,900 [D] Celkem: A+B+C+D=4,264 [E]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Komunikace
26 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM plocha změřena ze situace příl.č. 2a, 2b SC 8/10 tl.150mm (viz příl.č.4 vzorový příčný řez) | M2 | 1932 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
27 | 56330 | a | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI sanace podloží, plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b vč. rozšíření v místech trativodů o 10cm spodní plocha výkopu 1932+269*0,1=1958,9m2 horní plocha výkopu (tj.zemní pláň) 2056m2 | M3 | 602.235 |  | 0
prům. plocha výkopu x tl. sanace podloží (1958,9+2056)/2*0,3=602,235 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
28 | 56330 | b | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podsypná konstrukční vrstva ŠDa, min. tl. 200mm kubatura vč. rozšíření pod obruby a vyrovnání rozídlu pláně a konstrukčních vrstev podklady k výpočtu viz příl. 11-4 Podsypná vrstva | M3 | 471 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
29 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM frézovaným materiálem získaným v rámci stavby a uloženým na deponii plocha odměřena ze situace viz příl. č. 2a, 2b | M2 | 63 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
30 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b (viz příl.č.4 vzorový příčný řez) | M2 | 1932 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
31 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 plocha odměřena ze situace viz příl. č. 2a, 2b množství 0,2kg/m2 (viz příl.č.4 vzorový příčný řez) | M2 | 1932 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
32 | 574131 |  | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM ACO 11+ (viz příl.č.4 vzorový příčný řez) plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b | M2 | 1932 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
33 | 574161 |  | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM ACP 16+ (viz příl.č.4 vzorový příčný řez) plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a, 2b | M2 | 1932 |  | 0
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 | Přidružená stavební výroba
34 | 711116 |  | IZOLACE BĚŽN KONSTR Z MĚKČ PVC 3-násobná izolace plynovodu, kříženého přípojkami UV a TŠ TŠ 1x v délce 2,15m UV 2x v délce 2,15m | M | 19.35 |  | 0
3*(2,15+2*2,15)=19,350 [A]
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací - dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.) Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod. - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek.
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 | Potrubí
35 | 81633 |  | CHRÁNIČKY Z TK ŽLABŮ BETONOVÝCH prodloužení stávajících chrániček pod vozovku, vč. zemních prací | M | 10 |  | 0
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
36 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky trativodních šachtic a uličních vpustí, viz příl.č. 6 trativodní šachtice a č.7 uliční vpusti trubky PP SN 8 DN150, vč. tvarovek a odboček napojení přípojek TŠ - 1x na odbočku osazenou v rámci kanalizace, 4x na odbočku z přípojek UV napojení přípojek UV - 8x na odbočku osazenou v rámci kanalizace, 1x vývrtem do stáv.revizní šachty | M | 41.2 |  | 0
trativodní šachtice 13,50=13,500 [A] uliční vpusti 27,7=27,700 [B] Celkem: A+B=41,200 [C]
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
37 | 895112 |  | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ spodní dílec s horním odtokem DN150, bet. poklop dn600mm viz příl.č. 6 Trativodní šachtice | KUS | 5 |  | 0
- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
38 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ spodní dílec s kalištěm vysokým v=610mm průběžný dílec s odtokem a zápach uzávěrou pro DN150, v=650mm průběžný dílec vysoký v=590mm (v případě UV č.1 osazeny 2ks) horní dílec pro čtvercovou mříž v=190mm, pryžová vložka viz příl.č. 7 Uliční vpusť | KUS | 9 |  | 0
- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
39 | 899122 | a | MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ klasická mříž 500x500m, zat. D400 | KUS | 7 |  | 0
Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy
40 | 899122 | b | MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ mříž obrubníková výklopná, zat. D400 | KUS | 2 |  | 0
Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy
41 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ sečteno ze situace viz příl.č. 2a, 2b úprava stávajících poklopů šachet a šoupat | KUS | 20 |  | 0
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
42 | 89949 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM napojení do stáv. revizní šachty, vč. dodávky a montáže těsnění přípojka uliční vpusti UV1 | KUS | 1 |  | 0
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
43 | 914112 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětná montáž trvalého DZ na sloupky vč. dovozu z meziskládky viz příl.č.10 situace dopravního značení | KUS | 13 |  | 0
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
44 | 914113 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM demontáž stáv. dopravních značek ze sloupků a uložení na skládku pro zpětnou montáž na sloupky nové viz příl. č. 10 situace dopravního značení | KUS | 13 |  | 0
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
45 | 914911 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DEMONT odstranění stáv. sloupků dopravních značek vč. likvidace bet. základu vč. odvozu na skládku | KUS | 7 |  | 0
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
46 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové sloupky s kotevní patkou pro stávající DZ, vč. bet. patky a zemních prací povrch.úprava žár. zinek | KUS | 7 |  | 0
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
47 | 91722 | a | OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ podklady k výpočtu viz příl.č. 11-6 Nové obruby a liniové prvky do bet.lože z C25/30-XF2 | M | 19 |  | 0
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
48 | 91722 | b | OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ podklad pro výpočet viz příl.č. 11-6 Nové obruby a liniové prvky bet.lože z C25/30-XF2 | M | 22 |  | 0
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
49 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí asf. krytu na začátku a konci stavebních úprav | M | 11.5 |  | 0
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
50 | 931313 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 zapravení styčné spáry na začátku a konci stavebních úprav | M | 11.5 |  | 0
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
51 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vpusti z bet. prefabrikátů 500x500mm do hl. 1m vč. litinových rámů a mříží s odvozem na skládku, vč. poplatku likvidace kovových prvků v režii zhotovitele počet vpustí viz situace - příloha 2a, 2b | KUS | 6 |  | 0
6=6,000 [A]
- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0

## SO 101$2
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | II/365-sus | LETOVICE, PRŮTAH
číslo a název SO: |  | SO 101 | SILNICE II/365
číslo a název rozpočtu: |  | SO 101.2 | Silnice II/365 - nezpůsobilé náklady
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 1 | Zemní práce
21 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plocha odměřena ze situace viz příl.č. 2a vč. dodávky travního semene | M2 | 30 |  | 0
Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0

## SO 103b
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | II/365-sus | LETOVICE, PRŮTAH
číslo a název SO: |  | SO 103 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY
číslo a název rozpočtu: |  | SO 103b | Přechodné dopravní značení - způsobilé náklady
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 3 | Svislé konstrukce
1 | 38118 | R | MOBILNÍ ZÁBRADLÍ - DOD, MONT, DEMONT podél chodníků, nájem bude použito při výstavbě SO 301 a SO 101, přesun do jiné polohy 1x | M | 150 |  | 0
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
2 | 914111 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ značka P2 a P4 zůstanou trvale zabudované | KUS | 2 |  | 0
1+1=2,000 [A]
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
3 | 914112 | R | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - PRONÁJEM pronájem provizorního dopravního značení na dobu 3 měsíců (trasa 1) dodávka značky vč. mobilní patky s montáží, rozmístěním, demontáží a odvozem po dokončení stavby | KUS | 30 |  | 0
A15 1=1,000 [A] B1 6=6,000 [B] B13 (3,5t) 2=2,000 [C] B20a (50) 2=2,000 [D] C2b 1=1,000 [E] C2c 1=1,000 [F] IP10a 2=2,000 [G] IP10b 1=1,000 [H] IS11c 6=6,000 [I] zábrana Z2 5=5,000 [J] zábrana Z4a 3=3,000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=30,000 [L]
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
5 | 914114 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT uzavírka a objízdná trasa 1 (viz příl.č.3) objízdná trasa 2 (viz přílč.4) pronájem na 3 měsíce | KUS | 88 |  | 0
E3a (trasa 1) 2=2,000 [A] E9 (trasa 1+ trasa 2) 20+23=43,000 [B] E13 (trasa 1) 9=9,000 [C] IS 11b (trasa 1 + trasa 2) 11+23=34,000 [D] Celkem: A+B+C+D=88,000 [E]
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
6 | 914224 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁ uzavírka a objízdná trasa 1 (viz příl.č.3) objízdná trasa 2 (viz příl.č.4) značky na objednávku s vyznačením trasy objížděk | KUS | 16 |  | 0
IP 22 (trasa 1 + trasa 2) 3+8=11,000 [A] IS 11a (trasa 2) 5=5,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C]
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
7 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ pro značky trvale zabudované(P2+P4) vč. bet. základu a zemních prací | KUS | 2 |  | 0
1+1=2,000 [A]
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
8 | 914941 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DOD,MONT,DEMONT pro značení na trase 1 a trase 2 | KUS | 50 |  | 0
pro dopravní značky zvětšené IP22 3+8=11,000 [A] pro dopravní značky zvětšené IS 11a 5=5,000 [B] pro dopravní značky základní IS 11b 11+23=34,000 [C] Celkem: A+B+C=50,000 [D]
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
9 | 916124 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ pronájem výstražných světel na zábranu Z2 (3 světla na 1 zábranu) cena vč. dodávky, rozmístění, údržby v průběhu stavby a demontáže a odvozu po dokončení stavby součástí ceny je dodávka a průběžná údržba zdroje napájení vč. jeho krytu | KUS | 5 |  | 0
počet zábran 5=5,000 [A]
- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
10 | 95400 | R | ZAKRYTÍ STÁV.DOPRAV.ZNAČ dočasné překrytí stávajícího dopravního značení na trase 1, vč. odstranění po dokončení stavby | KS | 6 |  | 0
Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0

## SO 301
ASPE 9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | II/365-sus | LETOVICE, PRŮTAH
číslo a název SO: |  | SO 301 | JEDNOTNÁ KANALIZACE
číslo a název rozpočtu: |  | SO 301 | Jednotná kanalizace - způsobilé náklady
Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[6 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU beton (obruby, podklad z KSC, dlažby) hmotnost vybouraných silničních obrub a přídlažeb 0,205 t/m´ hmotnost vybouraných záhonových obrub 0,040 t/m´ hmotnost dlaždic 300/300 0,255 t/m2 hmotnost dlaždic zámkových 0,260 t/m2 | T | 275.589 |  | 0
obruby silniční + přídlažba (395+20)*0,205=85,075 [A] KSC 64,815*2,2=142,593 [B] obruba záhonová 122*0,04=4,880 [C] dlažba 300/300 (30%) 530*0,3*0,255=40,545 [D] zámková dlažba (30%) (18+14)*0,3*0,26=2,496 [E] Celkem: A+B+C+D+E=275,589 [F]
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z odkopávek a hloubení rýh | T | 709.733 |  | 0
(383,99+33,5)*1,7=709,733 [A]
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 014122 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenná obruba 1m = 0,21 t | T | 8.4 |  | 0
40*0,21=8,400 [A]
Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 | Zemní práce
4 | 113131 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM odstranění živ. vozovky v tl.15cm, šířka rýhy 1,2m odstranění chodníku vrstva z lit. asfaltu v tl.3cm s odvozem a uložením na skládku Technických služeb | M3 | 2.828 |  | 0
vozovka 13,38*1,2*0,15=2,408 [A] chodník z lit. asf. 14*0,03=0,420 [B] Celkem: A+B=2,828 [C]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
5 | 113171 |  | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM odstranění krytu z kostek v tl.200mm, odvoz na skládku Technickcýh služeb výměry odměřeny z příl.č. 1 situace | M3 | 48.089 |  | 0
200,37*1,2*0,2=48,089 [A]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
6 | 113321 |  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM odstranění podkladních vrstev z kameniva v tl.200mm, viz příl. č. 1 situace odvoz na skládku technických služeb | M3 | 51.149 |  | 0
(200,37*1,2+5,0*1,1)*0,2=49,189 [A] chodník v úseku za mostem 14*0,14=1,960 [B] Celkem: A+B=51,149 [C]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
7 | 113351 |  | ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 1KM odstranění podkladní vrstvy v chodníku, předpokládaná tloušťka 10cm odvoz na skládku Technických služeb | M3 | 1.4 |  | 0
14*0,1=1,400 [A]
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
8 | 113541 |  | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM odstranění stáv. silničního obrubníku vč. bet. lože v úseku za mostem, směr Masarykovo nám. viz příl.č.1 situace odvoz na skládku Technických služeb | M | 12 |  | 0
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).
9 | 125211 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM naložení výkopové zeminy pro zpětné zásypy a dovoz na místo stavby | M3 | 16.826 |  | 0
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10 | 132211 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 1KM hloubení rýhy vč. pažení a jeho odstranění, s odvozem na skládku Tehnických služeb množství 16,826m3 bude ponecháno na deponii pro zpětné využití, výpočet viz příloh výkazu zemních prací ztížené podmínky podél kabelů v délce 7,5m a lit. potrubí v délce 10,5m | M3 | 361.993 |  | 0
419,79-(245,944*0,16+245,944*0,075)=361,993 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
11 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp zeminou z výkopu uloženou na deponii po úroveň zemní pláně silničního tělesa výpočet viz příloha zemních prací | M3 | 16.826 |  | 0
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
12 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU obsyp potrubí štěrkopískem, velikost zrn max 16mm podklady pro výpočet viz příl. č. 2 podélný profil kanalizace | M3 | 171.611 |  | 0
1,2*0,7*200,37+1,1*0,6*5,0=171,611 [A]
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
13 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní desky pod kanalizační šachty viz příl.č. 03 | M3 | 1.766 |  | 0
(1,5*1,5*3,14)/4*10*0,1=1,766 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
14 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pod potrubí v tl. 100mm viz příl.č. 02 | M3 | 24.594 |  | 0
(200,37*1,2+5,0*1,1)*0,1=24,594 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Komunikace
15 | 56143 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM plocha změřena ze situace příl.č1 SC 8/10 tl.150mm | M2 | 28 |  | 0
vozovka 28=28,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
16 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM zapravení chodníku štěrkodrtí ŠDb, úsek za mostem směr Masarykovo nám. viz příl.č. 1 situace | M2 | 14 |  | 0
chodník 14=14,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
17 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM podsypná konstrukční vrstva ŠDa, min. tl. 200mm zapravení vozovky v úseku za mostem, směr Masarykovo nám. viz příl.č. 1 situace | M2 | 28 |  | 0
vozovka 28=28,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
18 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 plocha odměřena ze situace viz příl.č. 1 | M2 | 28 |  | 0
vozovka 28=28,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
19 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 plocha odměřena ze situace viz příl. č. 1 množství 0,2kg/m2 | M2 | 28 |  | 0
vozovka 28=28,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
20 | 574131 |  | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM ACO 11+ plocha odměřena ze situace viz příl.č. 1 | M2 | 28 |  | 0
vozovka 28=28,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
21 | 574161 |  | ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 70MM ACP 16+ plocha odměřena ze situace viz příl.č. 1 | M2 | 28 |  | 0
vozovka 28=28,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
22 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM plochy odměřeny ze situace viz příl. č.1 lože z DK fr.4/8, dlažba 200/100 | M2 | 14 |  | 0
chodník 14=14,000 [A]
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 | Potrubí
23 | 82658 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM mezi šachtou Š1a a Š2, viz příl.č. 01 situace vč. dodávky trub ŽB DN 500, dl.2,5m hrdlových s integrovaným těsněním | M | 5 |  | 0
2*2,5=5,000 [A]
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
24 | 87445 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM stoka "CD" z trub PP SN 12, DN300 (propojovací část stoky CD a CE přes šachtu Š2) viz příl.č. 1 situace | M | 5 |  | 0
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
25 | 87446 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM potrubí z trub PP SN 12, DN 400 vč. odbočných tvarovek pro 400/150 pro kanalizační přípojky v počtu 24ks řad CE a CF, viz příl. č. 1 situace | M | 200.37 |  | 0
146+43+11,37=200,370 [A]
- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
26 | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM šachty kanalizační z pref dílců skladba jednotlivých šachet viz příl.č. 03 | KUS | 10 |  | 0
- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
27 | 899112 |  | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ poklopy litinové na šachty bez odvětrání, s kloubem, DN 600, zat. D400 viz příl.č. 03 | KUS | 10 |  | 0
Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy
28 | 89945 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení stoky CD jádrovým vývrtem na šachtu viz příl.č. 2 sitauce | KUS | 1 |  | 0
napojjení na šachtu Š2 1=1,000 [A]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
29 | 89946 |  | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM napojení řadu "C" a "CF" na stávající šachty viz příl.č. 1 sitauce | KUS | 2 |  | 0
řad "C" 1=1,000 [A] řad"CF" 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
30 | 899652 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 5 |  | 0
řad CD 5=5,000 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
31 | 899662 |  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM řad C, CE, CF viz příl.č. 2 podélný profil | M | 200.37 |  | 0
146+43+11,37=200,370 [A]
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
32 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 205.37 |  | 0
stoka C 146=146,000 [A] stoka CD 43=43,000 [B] stoka CE 11,37=11,370 [C] stoka CF 5=5,000 [D] Celkem: A+B+C+D=205,370 [E]
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
33 | 91722 |  | OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ nová obruba u chodníku v úseku za mostem směr Masarykovo nám. viz příl.č. 1 | M | 12 |  | 0
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
34 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM viz příloha č. 1 situace | M | 29.16 |  | 0
13,38*2+2*1,2=29,160 [A]
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
35 | 931311 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 | M | 29.16 |  | 0
13,38*2+2*1,2=29,160 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
36 | 969246 | R | ZAFOUKÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ zafouákní stávajícího kanalizačního potrubí DN 400 | M | 177 |  | 0
- zahrnují dodávku materiálu, jeho veškerou manipulaci vč. vnitrostaveništní dopravy - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
37 | 969246 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ odstranění kanalizačního potrubí betonového DN 400 před mostem vč. naložení na dopravní prostředek a odvozu na skládku a poplatku | M | 21 |  | 0
- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | 0