Časový harmonogram provádění díla

| Milník | Popis milníku | Dokumenty k předání | Časové vymezení termínu splnění milníku | Platební kalendář |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Převzetí Staveniště | Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště | Předávací protokol Plán staveniště | - nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy | 0 % |
| 2 | Posouzení technologického plánu realizace díla | Objednatel odsouhlasí technologický plán | Technologický plán realizace Díla | - Zhotovitel předloží ke schválení Technologický plán realizace Díla do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště | 0 % |
| 3 | Zahájení realizace Díla | Zhotovitel zahájí realizaci díla | Oznámení o zahájení stavebních prací | dle harmonogramu Zhotovitele - nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště | 0 % |
| 4 | Ukončení realizace části díla – FVE Součinnost zhotovitele při procesu umožnění trvalého provozu výrobny (UTP) | Zhotovitel dokončí veškeré stavební a instalační práce a řádně prokáže funkčnost FVE | DSPS Zpráva o výchozí revizi výrobny Zpráva o výchozí revizi elektroměrového rozvaděče Protokol o nastavení ochran s typem střídače/měniče, vystaven v českém jazyce, který bude obsahovat informaci o podpětí, napětí, nad frekvence, pod frekvence. Doklad musí být potvrzený od elektromontéra (revizního technika), že jsou ochrany nastaveny dle uzavřené Smlouvy o připojení. Protokol o nastavení ochran je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny Místní provozní bezpečnostní předpis nad 30 kW Dokument výrobního modulu (VM) s požadavky RfG na základě nařízení EU 2016/631 RfG (typ dokumentu stanoven ve Smlouvě o připojení) Potvrzení Zhotovitele, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou SoP, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kap. 3 Hlavní části PPDS a příloze č. 4 PPDS. Potvrzení je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu (jen u převodového měření) Nové 1-pólové schéma se skutečným stavem | dle harmonogramu Zhotovitele - nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště | 0 % |
| 5 | Získání Umožnění trvalého provozu výrobny (UTP) Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu | Žádost o UTP podá Objednatel, získá potvrzený protokol o provedeném UTP/Konečné provozní oznámení Zhotovitel podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu příslušný stavební úřad | Potvrzený protokol o provedeném UTP/Konečné provozní oznámení Potvrzení o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu | - nejpozději do 5 kalendářních dnů od získání UTP | 80 % |
| 6 | Získání kolaudačního souhlasu Podání žádosti o licenci na výrobu elektřiny | Kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání díla nabude právní moci/účinnosti Zhotovitel podá žádost o licenci na výrobu elektřiny | Kolaudační souhlas s nabytím právní moci Potvrzení o podání žádosti o licenci na výrobu elektřiny |  | 15 % |
| 7 | Předání Díla Objednateli | Dílo je předáno Objednateli na základě předávacího protokolu | Předávací protokol | - nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne získání licence na výrobu elektřiny s nabytím právní moci | 0 % |
| 8 | Zkušební provoz | Ukončení zkušebního provozu - protokolární předání a převzetí | Předávací protokol | - doba trvání 60 kalendářních dnů od předání díla | 5 % |
| 9 | Servisní činnost | Ukončení servisní činnosti - protokolární předání a převzetí | Předávací protokol | - doba trvání 72 měsíců od předání díla | Paušální odměna |