## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | vlastní objekt |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
dd1 |  | Stavební úpravy Ořechovská 35 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | atelier DD,Údolní 5 Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | atelier DD,Údolní 5 Brno
Objednatel |  | Správa a údržba silnic JmK,Žerotínovo nám.3/5 Brno
Dodavatel |  | na základě výběrového řízení |  | Zakázkové číslo | dd 1
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | #REF!
Z | PSV celkem | #REF!
R | M práce celkem | #REF!
N | M dodávky celkem | #REF!
ZRN celkem |  | #REF!
HZS |  | #REF!
ZRN+HZS |  | #REF!
ZRN+HZS |  | #REF! |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | #REF!
DPH |  | 21 | % | #REF!
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | #REF!
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | dd1 Stavební úpravy Ořechovská 35 |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | 01 vlastní objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | dd1 Stavební úpravy Ořechovská 35 |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | 01 vlastní objekt |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 5.06 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
2 | 317121033R00 | Překlad nenosný do příčky | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0202
3 | 342255034R00 | Příčky z desek pero-drážka tl. 10 cm | m2 | 140.33 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06881
4 | 342291121U00 | Ukotvení příčka cihla kotva | m | 42 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00014
5 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů | t | 0.93 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0971
6 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 163.99 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
7 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 549.83 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01694
8 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3.59 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05729
9 | 612474215U00 | Vni omítka stěn tl 4mm | m2 | 280.66 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.004
10 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 280.66 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00367
11 | 622405941 | Začištovací okenní lišta | m | 78.67 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00046
12 | 622405942 | Začištovací parapetní lišta | m | 18.69 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
13 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 62.53 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
14 | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 9.01 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04593
15 | 622421307RU1 | Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 342.26 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01253
16 | 622421555RV1 | Zateplovací systém , soklový polystyren 100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 40.28 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0133
17 | 622422421R00 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 40 % | m2 | 40.28 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04549
18 | 622732113 | KZS ostění hl -30cm deska EPS 3cm | m | 48.28 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00268
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
19 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 7.21 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07426
20 | 632451135R00 | Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm | m2 | 193.77 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09768
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
21 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 419.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01838
22 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 838.6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00097
23 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 419.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
27 | 944944101R00 | Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů | m2 | 149.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5e-05
28 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02279
29 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 8 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00176
30 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
31 | n.c. | Zednické výpomoci pro profese | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
32 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 509.23 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
33 | 953942421R00 | Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02864
34 | 42972802 | Mřížka čtyřhranná vel. 150x150.20 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 42972802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0004
35 | 42972818 | Mřížka čtyřhranná vel. 400x315.20 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 42972818 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0011
36 | 42972827 | Mřížka čtyřhranná vel. 630x400.20 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 42972827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00165
37 | 42972835 | Mřížka čtyřhranná vel. 1000x400.20 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 42972835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0029
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
39 | 764331831R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° | m | 13.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 764339811R00 | Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45° | m2 | 3.4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | 764361811R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45° | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | 764391820 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 13.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
44 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 57.66 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
45 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 15.48 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
46 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4.65 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
47 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 104 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
48 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 13 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
50 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 2.21 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00219
51 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 26 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
52 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 17.6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
53 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
54 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % NAHRAZENO SDK PODHLEDEM | m2 | 0 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
55 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 548.93 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
56 | 978015251R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % | m2 | 40.28 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
57 | 762900040RA0 | Demontáž samostatných prvků krovů | m2 | 388.94 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
58 | 762900060RA0 | Demontáž dřevěných podlah z prken | m2 | 125.25 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
59 | 764900030RA0 | Demontáž podokapních žlabů čtyřhranných | m | 78.4 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
60 | 764900050RA0 | Demontáž oplechování parapetů | m | 18.69 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
61 | 764900040RA0 | Demontáž odpadních trub | m | 39.8 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
63 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 62.63 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
64 | 965100032RAA | Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm | m2 | 62.63 |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
65 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 71.6994 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
67 | 711212001RT1 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou , proti vlhkosti | m2 | 64.78 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00126
68 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
69 | 713111111RV3 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky tl. 140 mm | m2 | 229.62 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00571
70 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 193.77 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 229.62 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
72 | 28375766.A | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 19.76 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28375766.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.02
73 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
79 | 762520010RAB | Podlaha z prken hrubých na sraz na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 32 mm | m2 | 58 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0251
80 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
81 | 764331250R00 | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm | m | 13.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00285
82 | 764339230R00 | Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše | m2 | 3.4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00835
83 | 764359231R00 | Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 250 x 350 mm | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00301
84 | 764361220R00 | Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01895
85 | 764391210R00 | Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm | m | 13.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0025
86 | 764394220R00 | Podkladní pás z Pz plechu rš 200 mm | m | 78.74 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00108
87 | 764351010RAB | Žlab z Pz plechu podokapní čtyřhranný rš 330 mm | m | 78.74 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00341
88 | 764450010RAC | Odpadní trouby z Pz plechu čtvercové o straně 120 mm | m | 39.8 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00383
89 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
93 | n.c. | D+M PLAST VÝPLNÍ OTVORŮ | m2 | 25.4 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
94 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03027
95 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03083
96 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 18.69 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00486
97 | 766660010RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm vč.prahu | kus | 6 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00122
98 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč.prahu | kus | 7 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00162
99 | p1 | Venek parapet š.35 cm | m | 20.59 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
100 | 61161713 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm dýha dub kování standart | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61161713 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.016
101 | 61161785 | Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 dýha dub kování | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61161785 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.024
102 | 61161721 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub kování model standart | kus | 6 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 61161721 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.02
103 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
104 | T4 | D+M DV Al VSTUP VČ.RÁMU 2SKLO NADSVĚTLÍK 90/285 CM | KPL | 1 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
105 | T5 | D+M Al DVEŘE RÁM 2SKLO FAB 100/215 CM | KPL | 1 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
106 | 771570012RAB | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele soklíky | m2 | 46.17 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.02563
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
107 | 776591100RT1 | Lepení podlah speciálních plastových z pásů soklíky pouze položení | m2 | 108 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
108 | 28410115 | Marmoleum vč.soklíků | m2 | 118.8 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28410115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0033
109 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
110 | 771100010RAB | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace | m2 | 193.77 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01018
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
111 | 781415013RAA | Obklad pórovinový do tmele 15 x 15 cm do tmele | m2 | 54.48 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01363
112 | 781770010RA0 | Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm | m2 | 41.24 |  | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.08754
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
113 | 783222110R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x | m2 | 1.66 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
114 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 6.73 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
115 | 784452271R00 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m | m2 | 1006.12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
117 | 979 | Vysklení oken do kontejneru | m2 | 52 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
118 | 979-1 | Poplatek za stavební sut | t | 11.13 |  | 0 | 2 | 11 | 3 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
120 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 11.13 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.13 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
122 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 89.04 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
123 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.13 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
124 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 44.52 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0