## List1
Plánované rozložení poskytovaných služeb a finančních nároků v čase 2022 - 2027
Název organizace: NEMOCNICE ZNOJMO, příspěvková organizace | [56 empty] | v tis. Kč
Investiční výdaje v letech
|  | Celkem | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby | [11 empty] | zahájení | ukončení
[10 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | měsíc/rok | měsíc/rok
viz harmonogram
Komplexní rekonstrukce a modernizace objektů C1, C2 | [9 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby 01: fáze přípravná projektu - předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 14: fáze realizační - předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 65: fáze dokončení - předpoklad
| fáze přípravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| project management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 04/22
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| cost control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze realizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| project manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 04/22
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| cost control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze dokončení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| project manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 04/22
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| cost control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  | 0
URGENTNÍ PŘÍJEM
URGENT 2. etapa
Rekonstrukce A2/1np a Přesun léčebné rehabilitace (A1 1np→ A2 1np) | [9 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby 01: fáze přípravná projektu- předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 14: fáze realizační - předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 23: fáze dokončení - předpoklad
| fáze přípravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze realizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze dokončení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM URGENT 2.etapa |  | 0
URGENT 3. etapa
Zbudování urgentního příjmu | [9 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby 01: fáze přípravná projektu- předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 19: fáze přípravná projektu- předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 23: fáze realizační - předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 35: fáze dokončení - předpoklad
| fáze přípravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze realizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze dokončení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM URGENT 3.etapa |  | 0
URGENT 4.etapa
HD v obj N, rekce int. kardiologie - úpravy pro angio + přestavba CP na HD | [9 empty] | kalendářní měsíce od zahájení služby 01: fáze přípravná projektu- předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 14: fáze realizační HD v obj N - předpoklad; kalendářní měsíce od zahájení služby 35: fáze realizační - amb v obj B, intervenční kardiologie; kalendářní měsíce od zahájení služby 42: fáze dokončení - předpoklad
| fáze přípravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze realizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| project manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 04/22
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fáze dokončení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| project manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 04/22
| tech dozor objednatele stavba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 06/22 | 06/27
| tech dozor objednatele TZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 01/22 | 12/27
| tech dozor objednatele elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 04/22 | 06/27
| document control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 03/22 | 06/22
| koordinátor BOZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM URGENT 4.etapa |  | 0
CELKEM URGENT PŘÍJEM |  | 0
CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zpracoval dne:
Jméno: Podpis: