# **D - Technická zpráva**

**Demolice objektu na p.č. st. 2698/2**

**Dodatek č.1**

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín

V Hodoníně: 12/2023

Vypracoval: Ing. Koliba

Dodatek řeší doplnění PD demolice o nezbytně nutné a stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí.

. Bude řešena přeložka stávajícího rozvaděče VO umístěného na budově – viz PD přeložky

* Bude řešena přeložka vedení plynu pro protější objekt – toto nebylo možno projekčně zpracovat, neboť není zřejmé kudy a jak je plyn veden – nejasnost odvodu a počtu přívodů na protější objekt – nutno provést rozsáhlé sondování a následně zpracovat PD přeložky.
* Bude řečena přeložka přívodu NN k objektu, neboť bylo zjištěno, že z rušeného přívodu kotelny jsou napájeny další neznámé rozvody – nutno provést rozsáhlé sondování a následně zpracovat PD přeložky NN.
* Dále bylo zjištěno, že z vyvíječe páry umístěného poblíž objektu operačních sálů je veden podzemním kanálem odvod kondenzátu do prostoru suterénu kotelny, kde se tento v 6m3 nádrži ochlazuje a následně odtéká do suterénu objektu, kde zasakuje. – Nutno provést nasondování vedení odpadu kondenzátu. Tento není možno svést kvůli vysoké teplotě do kanalizace. Musí se dořešit nová ochlazovací jímka a následné napojení na kanalizaci, pravděpodobně s výtlakem se dvěma čerpadly.