# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ

# A  PŘEVZETÍ

# budovy nebo stavby

# (či dokončené části)

| ## Číslo zakázky | 617 |
| --- | --- |

| přejímací organizace: | IMOS Brno, a. s. Olomoucká 174 602 00 Brno | předávající organizace: | TRASKO, a. s. Drnovská 2 Vyškov |
| --- | --- | --- | --- |

| Název budovy či stavby: | Rekonstrukce a dostavba Nemocnice s poliklinikou – II. etapa – změna č. 1 |
| --- | --- |

| Popis: | - ústřední vytápění - rozvody chladu - rozvody VZT - rozvody páry |
| --- | --- |

| zahájení prací: | 12. 09. 2002 | ukončení prací: | 20. 01. 2003 |
| --- | --- | --- | --- |

| technický dozor investora: | p .Aleš Dostál | odpovědný stavbyvedoucí: | p. Miroslav Bartoš |
| --- | --- | --- | --- |

| stavební povolení č.: | - - - | skluz prací zaviněných zhotovitelem (počet dnů): | -0- |
| --- | --- | --- | --- |

| Poznámky k termínům: | nejsou |
| --- | --- |

| předané listinné doklady: | viz samostatné přílohy - doklady pro předání díla - doklady pro předání díla – seznam předaných záručních listů |  | 1 kpl 1 kpl |
| --- | --- | --- | --- |
| soupis drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí: |  | - opravy nátěrů potrubí a těles – po upřesnění objednatelem - provedení funkčních zkoušek veškerého zařízení – dohodnuto na vyzvání objednatele – bude proveden zápis Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit vady a případné nedodělky uplatněné konečným uživatelem při závěrečném předání celého díla do užívání. |  |

| dodatečně požadované práce a dodávky: | nejsou |
| --- | --- |

| jakost provedených prací : | Jakost provedených prací je odpovídající |
| --- | --- |

| datum vyklizení staveniště: | 20. 01. 2003 | datum skončení přejímacího řízení: | 30. 01. 2003 |
| --- | --- | --- | --- |

| záruční doba do: | Dle SoD | cena dle smlouvy: (bez DPH) | 1 540 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |

| Popis více-méněprací: | vícepráce: v řešení s investorem méněpráce: bod 4 a-b – propojení PPO 109 584,00 Kč bod 5 a-c – propojení DTR 45 368,00 Kč bod 6 a-c – ústřední vytápění 99 708,00 Kč celkem 254 660,00 Kč | vícepráce: (bez DPH) | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | méněpráce: (bez DPH) | - 254 660,00 Kč |
|  |  | celkem: (bez DPH) | 1 285 340,00 Kč |

zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení hospodářské smlouvy.

| Zástupci dodavatele Zástupci přejímací organizace | jméno a příjmení Miroslav Bartoš p. Aleš Dostál | funkce stavbyvedoucí TRASKO, a. s. stavbyvedoucí IMOS Brno a. s. | podpis |
| --- | --- | --- | --- |