# A . PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## NEMOCNICE VYŠKOV –

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HLAVNÍHO TRAKTU - IV. etapa

REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÝCH OPERAČNÍCH SÁLŮ

OBSAH  PRŮVODNÍ  ZPRÁVY:

1.   Identifikační údaje stavby a investora

1.1. Údaje o stavbě a investorovi

1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

2.   Základní údaje o stavbě

2. l. Stručný popis stavby

2.2. Zastavěná plocha, obestavěný prostor

2.3. Kapacity zařízení, počty pracovníků pro provoz

3.   Dělení stavby na SO a PS

3.1. Stavební objekty

3.2. Provozní soubory

4.   Přehled výchozích podkladů

4. l. Mapové podklady

4.2. Podklady stávajícího stavu

5.   Podmiňující předpoklady, vztahy ke stávajícímu vybavení

6.   Termíny výstavby

7.   Celkové náklady stavby

8.   Obsah dokumentace pro stavební povolení

l. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

1.1. Údaje o stavbě a investorovi

Název stavby : 	Nemocnice Vyškov

Rekonstrukce a přístavba hlavního traktu - IV. etapa

Rekonstrukce gynekologických operačních sálů

Místo stavby :		Nemocnice Vyškov – areál nemocnice

Kraj:			Jihomoravský

Určení stavby :	Zdravotnictví

Druh stavby :		rekonstrukce a nástavba

Investor :		Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Zřizovatel:		Jihomoravský kraj – krajský úřad

Stupeň projektu:	Projekt pro stavební povolení

Dodavatel stavby :	dle výběrového zřízení

1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace :	Ing. arch. Barbora Jenčková

Architektonická kancelář

Jugoslávská 75a, 613 00 Brno

tel. 545 211 018

e-mail : jenckova@volny.cz

Vedoucí projektant :				Ing. arch. Barbora Jenčková

Autor řešení :					Ing. arch. Barbora Jenčková

Ing. František Jakubec

Zodpovědný projektant :			Ing. arch. Barbora Jenčková

Architektonicko-stavební řešení :		PROMED Brno, spol. s r.o.

Žitná 19, 621 00 Brno

Ing. František Jakubec

tel./fax 541 229 375, 541 229 378

e-mail : jakubec@promedbrno.cz

Konstrukční řešení :				Projektová a poradenská kancelář

Dipl. ing. Pavel Hladík,

Brandlova 4, 602 00 Brno

tel./fax 542 217 519

e-mail : hladikp@cmail.cz

Zdravotnická technologie :			Chiradis – Chironax spol. s r.o.

Reissigova 15, 612 00 Brno

Ing. Radomil  Ambrož

tel./fax 541 631 150 ( 541 217 903 )

e-mail chiradis@volny.cz

Vzduchotechnika :				Klimakom spol. s r.o.

Horova 69, 616 00 Brno

Provozovna : Křenová 65, 602 00 Brno

Ing. Petr Cihlář

tel. 547 242 061

e-mail : klimakom@klimakom.cz

Zdravotechnika :				HP CONSULT spol. s r.o.

Údolní 11, 602 00 Brno

Ing. Ladislav Pilař

tel. 542 219 165										e-mail : projekce@strecha.cz

Silnoproud :					NEMO ELEKTRO

Okružní 279/17, 613 00 Brno

Zdeněk Němeček

tel. 548 225 061										e-mail : nemoelektro@volny.cz

Slaboproud :					Ing. Jan Bukolský

Šumavská 15, 602 00 Brno

tel. 541 218 099

e-mail : projekce@bukolsky.cz

Rozvody medicinálních plynů :		Daniševský spol. s r.o.

Miroslav Dytrt

Hegerova 987, 572 01 Polička

tel./fax 461 724 219

e-mail : miroslavdytrt@danisevsky.cz

Požární ochrana :				Ing. Jana Gálová

Tomešova1, 602 00 Brno

tel. 543 246 050										e-mail jgalova@sky.cz

Ústřední vytápění :				DOSZ pro spol. s r. o.

Ing. Václav Dostál

Šumavská 15, 602 00 Brno

tel., fax : 541 592 547

e-mail doszpro@infoline.cz

Měření a regulace :				Johnson Controls

Jihlavská 7, 625 00  Brno

Ing. Jan Máša

tel. 547 241 428, fax 547 241 431

e-mail : masa@jcibrno.cz

Rozpočet :						Ing. Michal Obrtel

Krymská 9, 625 00 Brno

tel./fax 608 206 719, 581 206 494

e-mail obrtelmichal@quick.cz

Příloha :

autorizační osvědčení a živnostenský list - 	Ing. arch. Barbora Jenčková

Poznámka : živnostenské listy a osvědčení dalších zodpovědných projektantů uloženy u investora

Odborné konzultace poskytli :

Ing. Věra Seidlová - ředitelka Nemocnice Vyškov

Ing. Josef Odrazil - vedoucí provozně-technického odboru

MUDr. Eim - primář gynekologicko-porodnického oddělení

Radim Doležel - hlavní energetik

Vítězslav Hnízdil - vedoucí údržby

Karel Zrotál - provozní technik

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.1. Stručný popis stavby

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a nástavbu severního křídla budovy C (označení dle generelu areálu nemocnice), umístěné v severní části areálu nemocnice Vyškov.

Projektová dokumentace vychází z podkladu koncepční objemové studie z roku 2002, zpracované LT projektem Brno – Ing. Luďkem Tomkem.

IV.etapa prací navazuje plynule na první tři etapy, které řešily akutní problémy nemocnice - problematiku operačních sálů, centrální sterilizace a jednotky ARO v I.etapě, zřízení vstupního modulu s příjezdem sanitek a s perspektivním řešením urgentního příjmu v návaznosti na zákrokové sály a chirurgické ambulance ve II.etapě a rekonstrukci východního křídla A2 původně interní části hlavní budovy v etapě třetí.

Po dokončení a zprovoznění I.etapy (červen 2002) byla provedena II.etapa - přístavba a rekonstrukce urgentního příjmu (SO 002) s dokončením 02.2002. Souběžně s II.etapou byla řešena i rekonstrukce a přístavba původně interního křídla A2 - III.etapa, kde je stavba před dokončením, s předpokladem uvedení do plného provozu v 06.2003, spolu s II.etapou.

Ve IV. etapě již byl zpracován projekt rekonstrukce křídla A6 původně chirurgické, nyní interní části nemocnice.

Předkládaná rekonstrukce gynekologických operačních sálů je řešena rovněž v rámci IV. etapy výstavby.

Rekonstrukce se týká stávajícího 1.nadzemního podlaží, původně věnovaného gynekologickým operačním sálům a porodnímu oddělení a nástavby 2.n.p. nad tímto podlažím.

Po rekonstrukci budou v 1.n.p. nově umístěny ambulance gynekologie, bude zachována větší část stávajícího porodního oddělení, které bude nově doplněno velínem, zákrokovým sálem,  nadstandardním porodním boxem a příslušenstvím, nově je pojednána část příjmu na porodní oddělení. Část podlaží bude vymezena pro technické zázemí (vzduchotechnika, medicinální plyny, elektro).

Gynekologické operační sály jsou nově řešeny v nadstavěném 2.n.p. Podlaží je uspořádáno jako dispoziční pětitrakt.

Vlastní dva operační sály a jeden sál zákrokový jsou situovány ve středu dispozice, obklopené oboustranně obslužnými chodbami. Okrajové trakty dispozice jsou věnovány na jedné straně budovy pacientkám – přípravě před operací a pooperační péči, na druhé straně budovy jsou umístěny místnosti pro personál a zdravotnický materiál (sklady, čištění).

Vstup a zásobování budovy je dnes možné pouze jednostranně – z jižní strany objektu z hlavího křídla budovy C. Stávající systém obsluhy je majoritně zachován i v novém řešení a obě podlaží jsou napojena na hlavní komunikační systém budovy C – vstupy vedou z obou podlaží ke schodišti a výtahům budovy C.

Z požárně-bezpečnostních důvodů je nutno vestavět v severozápadní části budovy nově únikové schodiště odpovídající kapacity a tento zásah si vyžádá mírné dispoziční úpravy ještě v 1. podzemním podlaží budovy, věnovaném skladům MTZ – přeřešení zázemí šatny zaměstnanců.

Celková koncepce řešení vyplynula ze studie variantních řešení, která zvažovala optimální variantu dispozice jak z hlediska finálního řešení, tak z hlediska postupu stavebních prací a možností ponechání provozuschopnosti stávajících prostor v co nejdelším časovém úseku při rekonstrukci. Zvolený postup výstavby je výsledkem procesu projednávání koncepce mezi zpracovatelem, vedením nemocnice a zřizovatelem. Původní koncepce rekonstrukce v rámci jednoho podlaží, uvedená v objemové studii nemocnice, byla tedy zaměněna za předložené řešení, uvažující nástavbu v plné ploše 2.n.p.

Dopad rekonstrukce na stávající provoz porodnice bude minimalizován. Stavební úpravy započnou ve stávající části operačních sálů, kde je nutno snížit úroveň zastropení středního konstrukčního traktu a následně vybudovat nové operační sály v 2.n.p. Současně bude přebudována dispozice střední a východní části budovy  pro technické zázemí, nezbytné pro funkčnost operačních sálů v 2.n.p.

Následně bude provedena úprava v ambulanční části a nových prostorách porodního oddělení, které budou následně provozně propojeny se stávající částí.

Zejména provozní napojení v porodní části je třeba časově koordinovat tak, aby provoz oddělení mohl být co nejdéle funkční za podmínky splnění hygienických a bezpečnostních opatření.

2.2. Zastavěné plochy, obestavěný prostor

Rekonstrukce:

Zastavěná plocha			Obestavěný prostor

1.p.p.				40,4m2              x 3,3m = 		133,3m3

1.n.p.				581,4m2            x 3,6m = 		2093,0m3

Nástavba :

Zastavěná plocha			Obestavěný prostor

2.n.p.				581,4m2            x 5,0m = 		2907,0m3

Přehledná rekapitulace :

- řešená zastavěná plocha 	- celkem ..................................581,4m2

- obestavěný prostor stavby 	- rekonstrukce .......................	2226,3m3

- obestavěný prostor stavby 	- nástavba .............................	2907,0m3

- obestavěný prostor stavby 	- celkem ................................	2133,3m3

2.3. Kapacity zařízení, počty pracovníků pro provoz

Kapacita řešených provozů bude následující:

- 2 gynekologické operační sály, 1 zákrokový sál

- porodní oddělení : 3 sléhací boxy, 1 zákrokový sál

- gynekologické ambulace – 3 ambulance

Zdravotnický personál : 15 lékařů, 20 zdravotních sester

Provoz bude zajištěn v podstatě stávajícími pracovními silami, navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá.

3. DĚLENÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt a pět provozních souborů.

3.1. Stavební objekty

SO 402   Rekonstrukce a nástavba budovy gynekologie

(Rekonstrukce a nástavba  křídla C3)

3.2. Provozní soubory

PS 41.2  Zdravotnická technologie

PS 42.2  Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení

PS 43.2  Měření a regulace

PS 44.2  Elektrická požární signalizace

PS 45.2  Zdroje a rozvody medicinálních plynů

4. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

4.1. Mapové podklady

Pro účely projektu byla použita situace areálu poskytnutá zadavatelem, v měřítku 1:500.

Tato situace dokládá širší vztahy a poskytuje dostupné informace o veškerých inženýrských sítích a zařízeních nemocnice.

Stavební zásahy se omezují na stávající půdorys stavby a není nutné geodetické zaměření staveniště.

Pro zakreslení majetkoprávních vztahů byla použita kopie katastrální mapy.

4.2. Podklady stávajícího stavu

Pro zpracování dokumentace byly částečně využity dílčí podklady stávajícího stavu budovy a  výkresy z projektové dokumentace, zpracované v červenci 1982 Keramoprojektem Brno.

Projektu předcházely stavebně-technické průzkumy, především stavu nosných konstrukcí (zděné nosné konstrukce, železobetonové nosné konstrukce, tloušťka a skladba podlah), výsledky průzkumů byly zapracovány do projektového řešení.

V rámci stavebně-technických průzkumů objektu bylo provedeno podrobné zaměření stávajícího stavu všech podlaží budovy a provedena dokumentace stávajícího stavu – půdorysy a řezy budovy, zhotovené v dubnu 2004 firmou Promed Brno.

5. PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY, VZTAHY KE STÁVAJÍCÍMU VYBAVENI

Rekonstrukce objektu není podmíněna realizací jiné navazující investice.

Uvažovaná výstavba navazuje na stávající provoz nemocnice. Na jedné straně využívá

stávajících zdrojů - energetické zdroje, komunikace. Na straně druhé řeší problematiku nemocnice nejen s ohledem na novou výstavbu, ale i na již existující provozy.

Provizorní opatření, omezení provozu

Rekonstrukce budovy gynekologických operačních sálů – C3 vyžaduje provizorní opatření, dílčí omezení a dočasné přemístění provozu gynekologických operačních sálů i porodního oddělení.

Před započetím prací bude přemístěn provoz porodního oddělení do jiných prostor v areálu nemocnice. Předpokládá se možnost 6 měsíců trvajícího provizorního provozu.

Provoz operačních sálů bude třeba přemístit do směnného provozu na chirurgické operační sály v jiné části nemocnice po dobu realizace nových gyn. operačních sálů a navazujících technických prostorách podmiňujících jejich funkci.

Sklady MTZ v 1.p.p. stavby ovšem zůstanou v provozu po celou dobu výstavby a je nutno tuto skutečnost respektovat při přípravě a realizaci stavby.

Prostory pro dočasné přemístění provozů určí objednatel – nemocnice Vyškov, příspěvková organizace.

6. TERMÍNY VÝSTAVBY

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků ze státního rozpočtu. Následující údaje o termínech a lhůtách jsou vztaženy k optimálnímu průběhu výstavby.

Na realizaci bude zpracován dodavatelem stavby harmonogram prací.

Lhůty výstavby :

Hlavní termíny postupu realizace:

zpracování projektu pro provedení stavby 		03/2005

průběh výstavby					04/2005 – 12/2005

předpokládaná lhůta výstavby 			9 měsíců

7. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Předpokládané celkové náklady stavby  :		35 mil. Kč

8. OBSAH DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENI

A.    	Průvodní zpráva

B.    	Souhrnná technická zpráva

B1.    	Technická zpráva požární ochrany

C.    	Celková situace stavby        l :1000

D.	Doklady

E 	Stavební objekt :

SO 402   Rekonstrukce a nástavba budovy gynekologie :

Architektonicko-stavební řešení

Zdravotechnika

Vytápění

Osvětlení, silnoproudé rozvody, hromosvod

Slaboproud

F	Provozní soubory :

PS 41.2  Zdravotnická technologie

PS 42.2  Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení

PS 43.2  Měření a regulace

PS 44.2  Elektrická požární signalizace

PS 45.2  Zdroje a rozvody medicinálních plynů

### G 	Projekt organizace výstavy

Přílohy : 	Autorizační osvědčení a živnostenský list – Ing. arch. Barbora Jenčková

Vypracovala :	 Ing. arch. Barbora Jenčková

listopad 2004