Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavřená mezi

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: 			Kamenice 798/1d, Bohunice, 625 00 Brno

IČ: 		00346292

jednající: 		MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Bankovní spojení: 		MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 		117203514/0600

kontaktní osoba: 			Bc. Jiří Kukla

tel./fax kontaktní osoby: 		+ 420 607 023 551

e-mail:		kuklaj@zzsjmk.cz

na straně jedné jako „Objednatel“

a

"[doplní dodavatel]"

Sídlo:		"[doplní dodavatel]"

IČ: 		"[doplní dodavatel]"

DIČ: 			"[doplní dodavatel]"

jednající:		"[doplní dodavatel]"

Bankovní spojení:		"[doplní dodavatel]"

Číslo účtu: 		"[doplní dodavatel]"

kontaktní osoba: 		"[doplní dodavatel]"

tel./fax kontaktní osoby: 		"[doplní dodavatel]"

e-mail:		"[doplní dodavatel]"

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(dále také jako „smluvní strany“)

Zhotovitel je oprávněn nakládat s majetkovými právy, vyplývajícími z autorského práva, a to k programové části záznamového zařízení ReDat. Děje se tak na základě příslušné smlouvy mezi zhotovitelem a autory příslušných počítačových programů. Bližší vymezení a popis těchto počítačových programů je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel je oprávněn na základě příslušné licence užívat pro svoje potřeby programovou část záznamového zařízení podle čl. 1 této smlouvy. Děje se tak na základě kupní smlouvy s ujednáním o poskytnutí licence, uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 15. 7. 2021.

- Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele dílo ve formě:

a) základní podpory,

b) rozšířené podpory,

- Bližší vymezení služeb dle odst. 1 je specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy s náležitou odbornou péčí, dle příslušných právních předpisů, technických norem a dle průběžných pokynů objednatele. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnických služeb objednatele.

Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek k provádění díla podle čl. 3 odst. 1 písm. a) této smlouvy ve lhůtách podle přílohy č. 1 k této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek k provádění díla podle čl. 3 odst. 1 písm. b) této smlouvy formou dílčích plnění v rozsahu, specifikaci a lhůtách dle jednotlivých dílčích smluv o dílo. Jednotlivá dílčí smlouva o dílo dle tohoto článku této smlouvy se považuje za uzavřenou na základě jednotlivé písemné výzvy (objednávky), a její písemné akceptace ze strany zhotovitele, a to ve znění, daném touto výzvou a touto smlouvou o dílo. Postup obou stran před uzavřením dílčí smlouvy o dílo je upraven v příloze č. 1 této smlouvy.

Jednotlivé dílčí závazky zhotovitele k provádění díla podle čl. 3 odst. 1 písm. b) této smlouvy se přitom budou považovat za splněné jejich předáním objednateli formou písemného protokolu, podepsaného oběma stranami. Místem plnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. 3 odst. 1 písm. b) této smlouvy je přitom sídlo objednatele dle záhlaví této smlouvy, nebude-li v jednotlivém případě mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

1. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků podle čl. 3 odst. 1 písm. a) této smlouvy ve lhůtách podle čl. 5 je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, která činí:

a) 250,- Kč za nedodržení lhůty pro zahájení odstraňování poruchy dle čl. 3.2.2 přílohy č. 1 této smlouvy, a to za každou započatou hodinu prodlení, jedná-li se o lhůtu určenou podle hodin, nebo za každý započatý den prodlení, jedná-li se o lhůtu určenou podle dní.

b) 250,- Kč za nedodržení lhůty k odstranění poruchy dle čl. 3.2.2 přílohy č. 1 této smlouvy, a to za každou započatou hodinu prodlení, jedná-li se o lhůtu určenou podle hodin, nebo za každý započatý den prodlení, jedná-li se o lhůtu určenou podle dní.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků podle čl. 3 odst. 1 písm. b) této smlouvy ve lhůtách podle čl. 6 je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši

a) 100,- za každý započatý den prodlení zhotovitele se zasláním nabídky plnění v rámci rozšířené podpory dle čl. 3.3.2. přílohy č. 1 této smlouvy,

b) 0,05% z ceny díla dle čl. 3 odst. 1 písm. b) za každý započatý den prodlení se zhotovením tohoto díla.

3. Smluvní pokuta dle odst. 1 a odst. 2 je splatná do 30 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet objednatele. V případě písemné dohody smluvních stran může být smluvní pokuta uhrazena i formou poskytnutí slevy z částky účtované pro podporu provozu dle čl. 10, a to ve stejné výši jako je hodnota smluvní pokuty.

4. Maximální výše smluvní pokuty ve všech výše uvedených případech je 50% z roční ceny díla.

Užívací právo k dílu podle čl. 3 této smlouvy, resp. k jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem provedení díla. Tímto dnem se také zřizuje ve prospěch objednatele časově neomezená nevýhradní uživatelská licence k těm částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zák. 121/2000 Sb.

10.

- Není-li dále ujednáno jinak, zavazuje se objednatel platit zhotoviteli za dílo podle čl. 3 odst. 1 písm. a) této smlouvy čtvrtletní paušální cenu díla ve výši bude doplněno,-Kč bez DPH, nebo v případě plnění kratšího než čtvrtletí cenu poměrově nižší vypočtenou z ceny uvedené výše.

- Fakturaci za službu provádí zhotovitel se zdanitelným plněním k poslednímu dni posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.

- První faktura dle této smlouvy bude vystavena k 30. 9. 2024.

11.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 3 odst. 1 písm. b) této smlouvy cenu díla ve výši součinu hodinové sazby dle přílohy č. 3 která je nedílnou součástí této smlouvy a počtu hodin odvedených na příslušném díle, nebude-li v jednotlivé dílčí smlouvě o dílo podle čl. 6 této smlouvy dohodnuto jinak.

12.

Součástí ceny díla podle čl. 10 a čl. 11 této smlouvy bude i příslušná daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní náklady, vynaložené zhotovitelem na splnění jeho závazku podle čl. 3 této smlouvy v místě podle čl. 7 této smlouvy.

13.

Cena díla podle čl. 10 a čl. 11 této smlouvy bude splatná na účet zhotovitele vždy po skončení příslušného čtvrtletí kalendářního roku za dílo, provedené v tomto čtvrtletí, ve lhůtě do 30 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: kuklaj@zzsjmk.cz a podatelna@zzsjmk.cz a musí obsahovat mimo jiné toto číslo veřejné zakázky: P24V00002450. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu v případě plnění dle čl. 7 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

14.

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.

15.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým a jiným normám, a to po dobu záruční lhůty, která činí 6 měsíců od splnění závazku zhotovitele k provedení díla této smlouvy, nejdéle však do 6 měsíců od skončení této smlouvy. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat zjištěné a reklamované vady díla, nedohodnou-li se obě strany v jednotlivém případě jinak.

16.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele na díle zhotoveném dle čl. 3 a provádět odstraňování vad ve lhůtách pro odstraňování poruch v rámci základní podpory podle přílohy č. 1, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

17.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal za pravdu.

18.

1. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se osobních, majetkových a jiných obdobných poměrů objednatele, jeho zaměstnanců a klientů, s nimiž se při provádění díla podle této smlouvy seznámí. Pro případ pochybností platí, že jde o skutečnost chráněnou mlčenlivostí dle tohoto ujednání této smlouvy. Porušením závazku k povinné mlčenlivosti dle tohoto ujednání není sdělování chráněných skutečností v rámci plnění oznamovací povinnosti dle zákona. Pro případ porušení tohoto závazku zhotovitele se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení.

2. Ustanovení odst. 1 včetně výše uvedené smluvní pokuty se přiměřeně uplatní i pro porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů upravujících ochranu osobních údajů ze strany zhotovitele.

19.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 až 2622 občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci ust. § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

20.

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců.

2. Ze strany objednatele lze tuto smlouvu také ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodů, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. Tímto ujednáním není dotčeno právo stran odstoupit od této smlouvy za podmínek dle zákona.

21.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 27 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

22.

Obě strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo strany na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace ust. § 2050 na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

23.

Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

24.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

25.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

26.

Není-li dále ujednáno jinak, nabývá tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle čl. 24. Ustanovení čl. 10 této smlouvy pak nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po skončení záruční doby podle smlouvy č. 2021004792 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2023.

27.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

| V Brně dne ……….. |  | V …………. dne ……….. |
| --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Albrechtová |  |  |
| ředitelka |  |  |
| Objednatel |  | Zhotovitel |

Přílohy:

Příloha č. 1 	Specifikace služeb

Příloha č. 2 	Popis systému a úroveň požadovaných služeb

Příloha č. 3 	Ceník