## Rekapitulace
EstiCon | Firma:
Rekapitulace ceny
Stavba: Pohořelice - II/416 Pohořelice, most 416-024
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 201 | Most | 0 | 0 | 0

## SO 201
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | Pohořelice |  | II/416 Pohořelice, most 416-024 |  |  | SO 201 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Most | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 00002 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP
VV
TS
P | 2 | 00003 | R | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP
VV
TS
P | 3 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 4.968 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. položka 11343.
VV |  |  |  | 2.4 * 2.07 = 4,968 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 4 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 9.778 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. položka 96616.
VV |  |  |  | 2.5 * 3.911 = 9,778 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 5 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0.521 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění mostní izolace - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3, předpoklad 0.02 m^3/m^2. položka 97817.
VV |  |  |  | 0.02 * 2.5 * 10.423 = 0,521 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
P | 6 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Vypracování mostního listu včetně zadání do systému BMS.
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 7 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Provedení první hlavní prohlídky, včetně zadání do systému BMS.
TS |  |  |  | položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 8 | 11343 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | M3 | 2.07 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.3 na okrajích vozovky mostu. Položka včetně všech použitých technologií. Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele. (Rozměry a plochy dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 0.5 * 0.3 * (6.57 + 7.23) = 2,070 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
P | 9 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 90 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Kotvy říms na mostě á 1 m, 15 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení.
VV |  |  |  | 15 * 6 = 90,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
P | 10 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 5.929 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3. (Počet, plocha a délka dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Levá římsa 0.36 * 7.23 = 2,603 [A] Pravá římsa 0.424 * 6.57 = 2,786 [B] Římsy na křídlech 0.12 * 4.5 = 0,540 [C] a+b+c = 5,928 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 11 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.949 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0.16 t/m^3. Kubatura betonu viz položka 317325.
VV |  |  |  | 0.16 * 5.929 = 0,949 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 12 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.84 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Podkladní beton pod kamennou dlažbu v návaznosti říms. (Plochy dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | (0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6) * 0.35 = 0,840 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 13 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.48 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Kamenná dlažba návaznosti říms včetně spárování - cementová malta XF4. (Plochy dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | (0.6 + 0.6 + 0.6 + 0.6) * 0.2 = 0,480 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 14 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4.14 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě. (Plocha dle položky 575C53)
VV |  |  |  | 4.14 = 4,140 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 15 | 572214 | a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 16.56 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka na mostě. Celkem 4 vrstvy (Plocha dle položky 575C53)
VV |  |  |  | 16.56 = 16,560 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 16 | 574B44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 4.14 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl. 0.05 m - vozovka na mostě. (Plocha dle položky 575C53)
VV |  |  |  | 4.14 = 4,140 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 17 | 574F88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 16.56 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Asfaltový beton pro ložní vrstvy vozovky ACP 22+ tl. 0.36 m - vozovka na mostě. Celkem 4 vrstvy. (Plocha dle položky 575C53)
VV |  |  |  | 16.56 = 16,560 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 18 | 575C53 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM | M2 | 4.14 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0.04 m. (Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 0.3 * (7.23 + 6.57) = 4,140 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0
P | 19 | 626112 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 67.795 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Celoplošná sanace spodní stavby a nosné kosntrukce a ošetření obnažené výztuže - reprofilace povrchu sanační maltou. Položka je včetně osazení případného lešení pro samotnou sanaci, tryskání a následný nátěr nosné konstrukce, ochranu proti spadu materiálu do řeky. ("05 Sanace dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Čela opěr 2 * (1.1 * 12.1) = 26,620 [A] Levé křídlo OP1 2 = 2,000 [B] Pravé křídlo OP1 2.2 = 2,200 [C] Levé křídlo OP2 2.4 = 2,400 [D] Pravé křídlo OP2 2.4 = 2,400 [E] Nosná konstrukce 1 * (3.25 * 9.9) = 32,175 [F] a+b+c+d+e+f = 67,795 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 20 | 711452 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 11.526 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě. (Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Levá římsa 0.84 * 7.23 = 6,073 [A] Pravá římsa 0.83 * 6.57 = 5,453 [B] a+b = 11,526 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
P | 21 | 71150 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU | M2 | 6.283 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru za horka. Pod římsami na mostě. (Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Levá římsa 0.46 * 7.23 = 3,326 [A] Pravá římsa 0.45 * 6.57 = 2,957 [B] a+b = 6,282 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 22 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 67.795 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Nátěr spodní stavby, nosné konstrukce a říms. (Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD" a "06 Svodidla dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Čela opěr 2 * (1.1 * 12.1) = 26,620 [A] Levé křídlo OP1 2 = 2,000 [B] Pravé křídlo OP1 2.2 = 2,200 [C] Levé křídlo OP2 2.4 = 2,400 [D] Pravé křídlo OP2 2.4 = 2,400 [E] Nosná konstrukce 1 * (3.25 * 9.9) = 32,175 [F] a+b+c+d+e+f = 67,795 [G]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 23 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 12.99 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Osazení zábradlí na mostu - dovoz a osazení v režii zhotovitele. (Rozměry dle "07 Zábradlí dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 6.93 + 6.06 = 12,990 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
P | 24 | 914122 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 8 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 25 | 914123 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 26 | 914129 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 960 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 dní. Značky A10 2 ks, A15 2 ks. Značky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 8 = 960,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 27 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Dodávka a montáž nových dopravních značek. Značky - ev. č. mostu - 2 ks. Včetně všech potřebných částí (značka, sloupek a kotvení).
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 28 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 29 | 916112 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Počet 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 30 | 916113 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - demontáž v režii zhotovitele. Počet 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 31 | 916119 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 240 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - nájemné. Doba nájmu 120 dní. Počet 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 2 = 240,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 32 | 916132 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Počet sad 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 33 | 916133 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Demontáž v režii zhotovitele. Počet sad 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 34 | 916139 |  | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 240 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 120 dní. Počet sad 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 2 = 240,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 35 | 916152 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Počet semaforů 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 36 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Počet semaforů 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 37 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 240 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení - omezení na trase - nájemné. Doba nájmu 120 dní. Počet semaforů 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 2 = 240,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 38 | 916312 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Značka Z2 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 39 | 916313 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značka Z2 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 40 | 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 240 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 dní. Značka Z2 2 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 2 = 240,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 41 | 916352 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 5 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Značka Z4a 5 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 42 | 916353 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 5 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Značka Z4a 5 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 43 | 916359 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 600 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné dopravní značení základní velikosti - omezení na trase. Doba nájmu 120 dní. Značka Z4a 5 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 5 = 600,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 44 | 916712 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 17 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 17 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 45 | 916713 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 17 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - omezení na trase. Demontáž v režii zhotovitele. Počet sloupků a patek 17 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 46 | 916719 |  | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2040 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Přechodné sloupky a patky pro dopravní značení - nájemné. Doba nájmu 120 dní. Počet sloupků a patek 17 ks. (Počty dle 01 Technická zpráva)
VV |  |  |  | 120 * 17 = 2040,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 47 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 10.24 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Silniční betonové obrubníky k přechodovému klínu 1000/300/150, včetně lože z betonu C25/30 XF4 (Délka dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 4 * 2.56 = 10,240 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 48 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 13.8 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Prořezání podélné spáry u říms. (Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 7.23 + 6.57 = 13,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 49 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 27.603 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Těsnící zálivka mezi římsou/obrubou a vozovkou na okrajích. (Rozměry dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 7.23 + 7.23 + 6.57 + 6.573 = 27,603 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 50 | 931331 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 | M | 2.9 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Těsnění příčných pracovních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem. (Počet a délka dle "05 Římsy dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | 1.4 * 1 + 1.5 * 1 = 2,900 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 51 | 938544 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | M2 | 67.795 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Celoplošné otryskání spodní stavby, nosné konstrukce. Včetně očištění obnažené výztuže. (Rozměry dle "05 Sanace dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Čela opěr 2 * (1.1 * 12.1) = 26,620 [A] Levé křídlo OP1 2 = 2,000 [B] Pravé křídlo OP1 2.2 = 2,200 [C] Levé křídlo OP2 2.4 = 2,400 [D] Pravé křídlo OP2 2.4 = 2,400 [E] Nosná konstrukce 1 * (3.25 * 9.9) = 32,175 [F] a+b+c+d+e+f = 67,795 [G]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 52 | 96616 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 3.911 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění konstrukci ze železobetonu - římsy. Položka včetně všech použitých technologií a ochrany proti spadu do sutin do toku. Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele. (Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", "04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Levá římsa 0.23 * 7.23 = 1,663 [A] Pravá římsa 0.29 * 6.57 = 1,905 [B] Křídla 0.07 * 4.9 = 0,343 [C] a+b+c = 3,911 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 53 | 96618 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 0.633 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění stávajícího zábradlí na římsách, předpoklad 0.05 t/m. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. (Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", "04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Zábradlí 1 * 12.65 * 0.05 = 0,633 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 54 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 10.423 | 0 | 0 | 2024_OTSKP | 0 | 3
PP |  |  |  | Odstranění mostní izolace (průměrné tl. 0.02 m). Odvozná vzdálenost včetně veškeré manipulace v režii zhotovitele. (Rozměry dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD", "03 Podélný řez - stávající stav dig. AutoCAD", "04 Příčné řezy - stávající stav dig. AutoCAD")
VV |  |  |  | Levá římsa 0.76 * 7.23 = 5,495 [A] Pravá římsa 0.75 * 6.57 = 4,928 [B] a+b = 10,422 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)