# SMLOUVA

na zajištění realizace a medializace projektu České ručičky 2025.

# uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

# smluvní strany

Střední škola a stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
(dále jen kupující)

a

(dále jen prodávající)

I.

## Předmět smlouvy

Touto smlouvou se prodávající zavazuje realizovat pro školu organizační, reklamní, mediální a PR aktivity spojené s projektem na podporu řemesel a učňovského školství „ČESKÉ RUČIČKY 2025“ – XVII. ročník (dále jen projekt). Předmětem smlouvy je zajištění návaznosti na předchozí ročníky a dále zabezpečení následujících činností v rámci celkem 22 soutěží odborných dovedností:

- Zpracovat návrh mediaplánu a nabídku pro realizační partnery na celé období daného roku.

Termín: do 10 kalendářních dní od podpisu smlouvy

- Komunikovat s realizačními partnery projektu a aktivovat nové partnery po dohodě s předsedou organizačního výboru Přehlídky České ručičky.

Termín: průběžně

- Jednat s médii (televizemi, rozhlasem, tiskem a dalšími médii) ve věci prezentace projektu

a jeho jednotlivých aktivit.

Termín: průběžně

- Osobně se účastnit jednání organizačního výboru Přehlídky České ručičky a tam prezentovat uskutečněné i plánované mediální aktivity na nejbližší období. Účastnit se pracovních schůzek na vyzvání předsedy organizačního výboru Přehlídky České ručičky.

Termín: průběžně

- Spravovat webovou prezentaci a sociální sítě projektu České ručičky. Náplní bude především zpravodajství z aktuálně probíhajících soutěží, případně dalších aktivit daného ročníku, dále aktivní odkazy na zmínky o projektu ve všech typech médií (snaha o propojení informací na stránkách s ostatními médii).

Termín: průběžně

- Provádět průběžný monitoring jednotlivých soutěží a oborů, zpracovávat průběžně tiskové zprávy o aktivitách projektu – tyto tiskové zprávy šířit do lokálních médií a městským a krajským tiskovým střediskům.

Termín: průběžně

- Provádět průběžnou videodokumentaci a fotodokumentaci jednotlivých soutěží a tyto materiály ukládat na online uložiště.

Termín: průběžně

- Zpracovat video profily každého vítěze jednotlivých soutěží pro galavečer a prezentaci Přehlídky České ručičky 2025 v rozsahu cca 70 s / 1 vítěz (laureát).

Termín: dle dohody

- Vytvořit prezentaci na flash disk s komplexní prezentací daného ročníku Přehlídky České ručičky s následujícím obsahem:

- Video vizitky vítězů (laureátů)

- Záznam Galavečera

  - Sestřih v délce přibližně 20 minut v parametrech vhodných i pro vysílání v TV

  - Plná metráž

- Sekce pro partnery projektu – loga partnerů, gestorských škol (možná prezentace partnerů v rozsahu dle dohody s předsednictvem organizačního výboru a v případě zájmu partnerů) –

Flash disky předat zadavateli veřejné zakázky a vyrobit dle aktuální potřeby a upřesnění zadavatele

Termín: do konce června 2025

- Připravit dramaturgii, námět, scénář, režii galavečera České ručičky 2025, zabezpečit hostesky, technickou podporu, veškerou audiovizuální techniku, včetně obsluhy, která je nad rámec možností prostoru, v němž se bude galavečer konat (na náklady prodávajícího).

Výběr účinkujících a moderátora galavečera České ručičky 2025 – po dohodě s organizačním výborem Přehlídky České ručičky (na náklady kupujícího).

Termín: do konání galavečera.

- Zpracovat analýzu propagace průběhu daného ročníku Přehlídky (jednotlivé soutěže, galavečer, spolupráce s mediálními a realizačními partnery, atd.), včetně podkladů pro závěrečnou hodnotící zprávu Přehlídky České ručičky 2025, návrhu rozpočtu a mediaplánu na další ročník.

Termín: do poloviny července 2025.

- Využívat po dohodě s organizačním výborem logo Přehlídky České ručičky k navázání spolupráce s potencionálními partnery Přehlídky. Jednání s novým subjektem musí být předem schválen organizačním výborem Přehlídky České ručičky. Získané finanční prostředky nebo nefinanční plnění poté v plné výši využít k mediální prezentaci Přehlídky České ručičky po dohodě s organizačním výborem.

Termín: průběžně

- Jednat o reciprocitě v rámci medializace v rádiu a TV a jinými mediálními subjekty pro PR kampaň Přehlídky České ručičky.

Termín: průběžně

- Zpracovat závěrečnou tiskovou zprávu o celém ročníku.

Termín: do dvou dnů po galavečeru.

Prodávající může nerealizovat tyto části plnění:

II.

# Finanční odměna (cena) za provedení činností shrnutých v čl. I

# Kupující se zavazuje uhradit dodavateli za provedení činností podle čl. I této Smlouvy dohodnutou odměnu. Fakturace bude probíhat v dílčích etapách po realizaci jednotlivých činností dle zadání a po odsouhlasení zadavatelem. Finanční odměna je na základě faktur předkládaných prodávajícím splatná do čtrnácti dnů po obdržení kupujícím.

Celková cena za činnosti dle této smlouvy uvedené v odstavci I. – body 1 až 13 je sjednána následovně:

Cena včetně DPH:    (bude doplněno),- Kč

# III.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k výsledkům činností stanovených touto smlouvou po jejich převzetí odpovědnou osobou. Prodávající může disponovat materiály k propagaci svých vlastních aktivit po předchozím souhlasu kupujícího.

IV.

# Práva a povinnosti smluvních stran

- Zúčastňovat se pravidelně jednání organizačního výboru projektu, pravidelně zde informovat naplňování jednotlivých článků smlouvy a zabezpečovat další činnosti v rámci projektu.

# Smluvní strany si vyhrazují právo od této smlouvy odstoupit v případě hrubého a podstatného porušení smlouvy, a to kdykoliv po podpisu této smlouvy. Odstoupení je účinné jeho písemným oznámením druhé straně.

# Kupující má právo od této smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Odstoupením není dotčeno právo prodávajícího na náhradu nákladů, které jím byly prokazatelně a účelně vynaloženy.

- Prodávající spolupracuje s Mgr Romanem Komínkem, který je stanoven jako odpovědná osoba za školu ve věci projektu „České ručičky“.                                                                                V.

Smluvní pokuty

- Bude-li prodávající v prodlení s plněním jednotlivých bodů dle článku I. Smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení ve vztahu k termínům jednotlivých bodů článků I. Smlouvy.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

# VI.

# Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran a je uzavřena na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31. 8. 2025.

- Prodávající souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě této smlouvy a dalších výdajů příp. také na profilu zadavatele Objednatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Prodávající prohlašuje, že tato smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím prodávajícího ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle smluvních stran v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní kupující.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv.

# Náklady na činnosti uvedené v článku č. I „Předmět smlouvy“ zpracované třetími osobami jsou zahrnuty v nákladech dle článku II. „Finanční odměna (cena) za provedení činností shrnutých v čl. I“.

- V případě prokazatelných vícenákladů na realizaci bodů obsažených v článku č. I této smlouvy, budou tyto samostatně projednány, odsouhlaseny a doúčtovány mimo částku uvedenou ve článku č. II. této smlouvy.

- Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za prodávajícím vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku prodávajícího za kupujícím.

- Poskytovatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

- Vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při jejím podpisu po jednom.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě, obsah této smlouvy je jim zcela srozumitelný.

# V  Brně, dne:                                                                            	V Brně, dne:

|  |  | Ing. Jiří Košťál ředitel školy kupující |
| --- | --- | --- |