## List1
Příloha č.1 - soupis staveb
Veřejná zakázka: "Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK - 2015 - 2016"
Název a IČO uchazeče:
sl. 1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8
Č. | Oblast | Název stavby | Předpokládaná lhůta výstavby (počet kal. dnů) | Předpokládaný termín zahájení výstavby (měsíc, rok) | Zdroj financování stavby | Předpokládaná cena stavby dle kontrolního rozpočtu v Kč (bez DPH) | Nabídková cena uchazeče v Kč bez DPH
01 | BK | III/37418 Boskovice Chrudichromská ul. | 210 | 05/2015 | ROP | 23395240
02 | BK | II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány | 240 | 05/2015 | ROP | 91942176
03 | BO | II/373 Ochoz průtah 2.stavba | 180 | 05/2015 | ROP | 18328519
04 | BO | II/385 Kuřim průtah | 180 | 05/2015 | ROP | 20515480
05 | BO | II/430 Podolí okružní křižovatka - rekonstrukce komunikace, most | 180 | 05/2015 | ROP | 16206291
06 | BO | III/4179 Tvarožná průtah | 120 | 05/2015 | SFDI | 13600000
07 | BO | III/3866 Hvozdec průtah | 150 | 06/2015 | SFDI | 9800000
08 | BO | II/379 Drásov průtah-Malhostovice | 120 | 08/2015 | SFDI | 25000000
09 | BO | II/394 Neslovice průtah | 180 | 03/2015 | ROP | 30928000
10 | BV | III/4203 Šakvice mosty 4203-3,4 nad žel. | 300 | 07/2015 | ROP | 124200000
11 | ZN | II/398 Horní Dunajovice, most 398 - 009 | 150 | 06/2015 | ROP | 15110005
12 | ZN | III/40832 , III/40833 Mramotice průtah 1.stavba | 150 | 05/2015 | SFDI | 21600000
Uchazeč uvede svůj název a IČO v hlavičce tabulky.
Uchazeč uvede nabídkové ceny bez DPH do sloupce 8 (uchazeč uvede nabídkovou cenu minimálně u jedné stavby).
Legenda oblastí (sl.2): BK - oblast Blansko, BO - oblast Brno, BV - oblast Břeclav, ZN - oblast Znojmo
Název a IČO uchazeče: sl. 1: Legenda zdroje financování (sl.6): ROP = regionální operační program Jihovýchod; SFDI= státní fond dopravní infrastruktury | ;
Note on H8: sl.5 x koeficient 0,002 zaokrouhlena na desítky tis.