Příloha č. 3 zadávací dokumentace

-

Obchodní podmínky (předloha smlouvy)

Smlouva na realizaci exponátních zón

# SMLUVNÍ STRANY

- OBJEDNATEL

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

se sídlem:			Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupená:		Ing. Tomášem Mejzlíkem, ředitelem

IČO:			29319498

DIČ:			CZ29319498

plátce DPH:		ano

bankovní spojení:		267960828/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

- POSKYTOVATEL

"[Jméno dodavatele - bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

se sídlem:			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

zastoupená: 		"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

IČO: 			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

DIČ: 			"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

plátce DPH:		"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

(dodavatel doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“)

zapsána v "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  (např. Krajským soudem v "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" ) pod sp. zn. "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

bankovní spojení:		"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu na realizaci 5 nových tematických exponátních zón (dále jen „Smlouva“); práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

# ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

- Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace dětského science centra – učení objevem II“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“), které bylo realizováno v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž Objednatelem je zadavatel a Poskytovatelem je vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.

- Objednatel je investorem dodávky „Revitalizace dětského science centra – učení objevem II“. Dodávka bude spolufinancována z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“) v rámci projektu „Revitalizace dětského science centra - učení objevem“, reg. č. projektu CZ.06.04.01/00/23_094/0004261 (dále jen „Projekt“).

- Účelem Smlouvy a dodávky je uspokojení potřeb Objednatele spočívající ve zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti dalšího vzdělávání a zvýšení dostupnosti vzdělávání pro cílové skupiny Projektu. Cílem je vytvořit sekce zaměřené na rozvoj dovedností, klíčových kompetencí a návyků v oblasti přírodovědného, polytechnického a digitálního vzdělávání ve spolupráci se školami.

- Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle Smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor investora (dále také „TDI“). Objednatel, resp. TDI zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu k objektu realizovaném v rámci plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

- Poskytovatel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. Smlouvy. Poskytovatel dále bere na vědomí, že jelikož je dodávka financována i z prostředků IROP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Poskytovatele dopad na financování dodávky. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Poskytovatele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Poskytovateli.

- Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;

- Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem Smlouvy je dodávka a/nebo zhotovení, doprava do místa plnění a následná instalace celkem 63 exponátů pro expozici s názvem „Dětské science centrum“ (dále jen „DSC“) v objektu Moravian Science Centre Brno, příspěvkové organizace, na adrese Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno, včetně souvisejících prací. Z toho bude 54 exponátů zcela nových, 5 bude upraveno a modernizováno a 4 stávající exponáty budou nadále využívány a budou vhodně zakomponovány do nového prostoru (dále také „Předmět plnění“ nebo „Dodávka“).

- Jednotlivé exponáty budou podle svého edukativního zaměření tvořit celkem 5 (pět) exponátních zón:

- Vodní svět

- Motorika

- Zahrada/farma

- Profese

- Smysly

(společně dále také jako „Exponátní zóny“).

- Poskytovatel se zavazuje, že realizuje Dodávku dle vlastní zpracované výrobní dokumentace, která bude vycházet z:

- Položkového rozpočtu ETAPA I. – REVITALIZACE DĚTSKÉHO SCIENCE CENTRA (dále jen „Položkový rozpočet č. 1“ nebo „ETAPA I.“),

- Položkového rozpočtu ETAPA II. – REVITALIZACE DĚTSKÉHO SCIENCE CENTRA (dále jen „Položkový rozpočet č. 2“ nebo „ETAPA II.“),

(Položkový rozpočet č. 1 a Položkový rozpočet č. 2 společně dále jen „Položkový rozpočet“) (Příloha č. 1 Smlouvy),

- Seznamu exponátů zpracovaný Moravian Science Centre Brno, příspěvkovou organizací, Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 29319498 (dále jen „Seznam exponátů“),

- Revitalizace dětského science centra - dopracování prováděcí dokumentace exponátních zón Motorika (vyjma exponátu Raketa), Farma a zahrada, Vodní svět a prostor před hlavním vstupem Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele, zpracovanou 
Ing. arch. Hanou Horákovou, Kamenná čtvrť 601/26, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 17412366 
(dále jen „Technická specifikace č. 1“),

- Revitalizace dětského science centra – dopracování prováděcí dokumentace exponátních zón Profese, Smysly, Batoliště, Klidové zóny a technického zázemí Dětského science centra do úrovně pro výběr zhotovitele, zpracovanou Ing. arch. Hanou Horákovou, Kamenná čtvrť 601/26, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 17412366 (dále jen „Technická specifikace č. 2“),

(Technická specifikace č. 1 a Technická specifikace č. 2 společně dále také jako „Technická specifikace“).

Technická specifikace a Seznam exponátů byly Poskytovateli poskytnuty před uzavřením Smlouvy v rámci Zadávacího řízení.

- Předmět plnění zahrnuje také:

- úpravu stávající infrastruktury (podlahy, podhledy, stávající rozvody elektrické energie a vody, přípojná místa, osazení světel apod.); převažovat budou stavební práce, elektroinstalace, vodoinstalace, rozvody strukturované/síťové kabeláže v podhledech, povrchová úprava;

- dodávku, osazení a zprovoznění doprovodné audio/vizuální techniky; převažovat bude akvizice audio/video a osvětlovací techniky, instalace, zapojení a zprovoznění;

- vykládku a umístění všech položek Dodávky do místa plnění;

- kontrolu všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být Dodávkou nebo montáží poškozeny, a jejich ochranu před poškozením;

- uvedení všech položek Dodávky do plného provozu;

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádné realizaci Dodávky, včetně ohrazení místa plnění;

- zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Dodávky;

- veškeré práce a dodávky související s řádným dodáním Předmětu plnění a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Předmětu plnění;

- zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Předmětu plnění, předání atestů 
a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě 
a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;

- provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného Dodávkou a/nebo montáží Předmětu plnění nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;

- provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Předmětu plnění;

- oprava poškození (uvedení do původního stavu) povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Dodávky (viz. protokol o předání a převzetí místa plnění dle čl. IX. 
odst. 8 Smlouvy);

- provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Předmětu plnění před jeho předáním Objednateli;

- provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Předmětu plnění, které zaškolení obsluhy vyžadují;

- pořízení dokumentace o průběhu realizace Dodávky a její předání Objednateli při předání a převzetí Předmětu plnění, zejména realizační deník, dokumentaci skutečného provedení Dodávky a dílenskou dokumentaci v tištěné podobě ve dvou výtiscích a ve formátu *.dwg 
a dále fotodokumentaci jednotlivých etap realizace Dodávky se situačními popisky;

- předání dokladů potřebných k převzetí a užívání Předmětu plnění, a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „doklady“). Doklady podle výslovné vůle Smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu plnění. Poskytovatel je povinen předat Objednateli zejména doklady:

  - ze kterých musí vyplývat způsob použití (návod k obsluze/provozu), pokyny pro běžnou údržbu včetně pokynů pro provádění preventivních (profylaktických prohlídek), identifikace výrobce apod., a to ke každému exponátu (funkčnímu celku);

  - ze kterých musí vyplývat, že Předmět plnění dodaný podle Smlouvy splňuje požadavky na jeho použití Objednatelem k danému účelu podle Smlouvy, právních předpisů platných či technických norem a účinných ke dni předání Předmětu plnění,

přičemž u stanovených výrobků dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), musí dodaná dokumentace splňovat požadavky stanovené normami ČSN EN 1176 
a ČSN EN 1177. Kopie propagačních materiálů marketingové povahy k výrobkům nejsou v tomto ohledu akceptovány;

- poskytování záručního plnění k Předmětu plnění a předání záručních listů vztahujících se k Předmětu plnění;

- likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); Poskytovatel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 
a recyklace;

- zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Dodávky (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před zahájením plnění dle Smlouvy 
a předáním místa plnění, jakožto místa, kde bude Předmět plnění realizován, k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých dodávek a prací, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Dodávky; pokud Objednatel nebo TDI zjistí v Harmonogramu údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Dodávky, sdělí Poskytovateli své připomínky; Poskytovatel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Dodávky dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje:

- provést Dodávku tak, aby realizací Dodávky ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;

- na základě Položkového rozpočtu, Seznamu exponátů a Technické specifikace zpracovat výrobní dokumentaci, dle které bude Dodávka realizována; Objednatel a dozor projektanta zajištěný Objednatelem (dále jen „autorský dozor“) si vyhrazují právo na schválení výrobní dokumentace zpracované Poskytovatelem, přičemž bez schválení výrobní dokumentace autorským dozorem nelze zahájit Dodávku;

- provést zaměření místa plnění k získání přesných údajů pro zpracovávanou výrobní dokumentaci;

- při realizaci Dodávky použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;

- provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;

- zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Dodávky podílejí a bez ohledu na to, zda je Dodávka prováděna bezprostředně Poskytovatelem či jeho poddodavateli;

- zpracovat a realizovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;

- navrhnout všechny části Dodávky v souladu s předpisy platnými v České republice.

- Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom, že zhotovení, dodávka, montáž a instalace exponátů 
a zařízení v rámci zón s názvem „Batoliště“, „Klidová zóna“, „Kojící koutek”, „Parkoviště pro kočárky a technické zázemí“ a zpracování grafického návrhu uvedené v Technické specifikaci, není součástí Předmětu plnění. Součástí Předmětu plnění budou pouze potřebné stavební úpravy a příprava příslušné infrastruktury pro tyto zóny, včetně vnitřních oddělujících příček, vnějšího hrazení a vstupů, jak vyplývá z Technické specifikace.

- Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.

- Poskytovatel bere na vědomí, že Technická specifikace byla vytvořena na základě dostupné technické a výkresové dokumentace budovy Objednatele. Bylo provedeno pouze dílčí zaměření bez odkrytí a zásahu do vnitřních částí infrastruktury budovy. Sondy, upřesňující aktuální stav budovy, nebylo možné vzhledem k nepřetržitému provozu Objednatele provést.

- Realizace Dodávky či jejich částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při dodávce Předmětu plnění, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.

- Objednatel se zavazuje, že Předmět plnění převezme v souladu s čl. XI. Smlouvy a zaplatí Poskytovateli sjednanou cenu dle čl. VI. Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje převzít Předmět plnění se všemi jeho součástmi a příslušenstvím bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a přijmout související plnění vymezená ve Smlouvě a zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Poskytovatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), hradit DPH.

- Vadami nebránícími řádnému užívání Předmětu plnění se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Předmětu plnění funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“).

# LHŮTA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM

  - Poskytovatel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto:

  - lhůta pro zpracování Harmonogramu:

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději 5 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Poskytovatel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví;

  - lhůta k zahájení plnění dle Smlouvy:

nejpozději do 5 (pěti) dnů od předání místa plnění. Místo plnění bude Poskytovateli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Poskytovateli zaslána elektronickou poštou nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti Smlouvy a 5 (pět) pracovních dnů před termínem předání místa plnění (v souladu s čl. IX. odst. 8 Smlouvy). Po zahájení plnění dle Smlouvy se Poskytovatel zavazuje v něm řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

  - lhůta pro předání Předmětu plnění se sjednává v délce:

20 (dvaceti) měsíců od zahájení plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy 
(dále také jen „Finální lhůta“);

  - lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Předmětu plnění:

nejpozději 10 dnů před koncem Finální lhůty;

  - lhůta k úplnému vyklizení místa plnění:

nejpozději do 10 dní od uplynutí Finální lhůty;

  - lhůta k odstranění případných Drobných vad:

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Předmětu plnění, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Předmětu plnění.

- Poskytovatel je oprávněn předat Objednateli Předmět plnění i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.

- Pracovní doba, po kterou je Poskytovatel oprávněn realizovat Dodávku v místě plnění, je vyhrazena v době:

- pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hod.,

- soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Objednatelem.

Předmět plnění bude realizován za plného provozu Objednatele. Veškerá provozní omezení v místě plnění musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

  - Harmonogram:

  - Poskytovatel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých dodávek a stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.

  - Poskytovatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při realizaci Předmětu plnění, a to vždy před zahájením příslušných dodávek a prací v místě plnění dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných dodávek a prací.

  - Poskytovatel se zavazuje provádět dodávky a stavební práce v souladu s Harmonogramem.

  - Dospěje-li v průběhu realizace Předmětu plnění Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup dodávek a prací neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Poskytovatele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení Předmětu plnění 
v dohodnutých termínech. Poskytovatel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

  - V případě, že TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.

  - Poskytovatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na lhůtu plnění, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí 
a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na lhůtu plnění.

  - Lhůta plnění může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel s Poskytovatelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Technické specifikace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některých dodávek nebo prací z Předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy.

  - Způsob sjednání změny lhůty plnění:

- Poskytovatel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Poskytovatel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;

- písemný požadavek Poskytovatele nezakládá právo Poskytovatele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

# MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je areál Moravian Science Centra Brno, příspěvkové organizace, na adrese: Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno (dále jen „místo plnění“). Další podrobnosti jsou uvedeny v Technické specifikaci.

# CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Cena za řádnou realizaci Předmětu plnění Poskytovatelem dle Smlouvy činí:

| Cena v Kč bez DPH „ETAPA I.“: | [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč |
| --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH „ETAPA II.“: | [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč |
| Cena celkem v Kč bez DPH za „ETAPA I.“ a „ETAPA II.“: | [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč |
| Sazba DPH v procentech | [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] % |
| Výše DPH: | [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč |
| Cena celkem v Kč včetně DPH za „ETAPA I.“ a „ETAPA II.“: | [Bude doplněno před uzavřením smlouvy] Kč |

(cena včetně DPH dále jen „Cena“).

- Cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním Předmětu plnění Objednateli a se splněním veškerých smluvních povinností Poskytovatele dle Smlouvy. Cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu, obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Poskytovatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, a to včetně kursových změn.

- Cena obsahuje mimo vlastní provedení dodávek i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, náklady na pojištění, dopravu 
a následnou montáž Předmětu plnění, náklady na fyzické a optické oddělení místa plnění od stálé expozice Objednatele a s tím spojená protihluková a protiprachová opatření, likvidaci odpadu 
a záruční plnění.

- Poskytovatel nemá právo domáhat se zvýšení Ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.

- Cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze

- dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel s Poskytovatelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných dodávek nebo prací než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu a Technické specifikace nebo na vyloučení některých dodávek nebo prací z Předmětu plnění, a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ,

- dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel s Poskytovatelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených s realizací Předmětu plnění dle Smlouvy než té, která vyplývá ze Smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

- dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem;

- pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Poskytovatel je v tomto případě povinen k Ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek;

- pokud se Objednatel s Poskytovatelem dohodnou na změně Ceny v důsledku inflace.

- Způsob sjednání změny Ceny:

- Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Ceny, je Poskytovatel povinen provést výpočet změny Ceny a předložit písemný požadavek na změnu Ceny Objednateli
k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Ceny v případě změny sazeb DPH.

- Písemný požadavek Poskytovatele nezakládá právo Poskytovatele na jednostranné zvýšení Ceny. Jednání o zvýšení Ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

# PODMÍNKY NA ÚPRAVU CENY A ZÁMĚNA POLOŽEK

  - Potřebu provedení dodatečných dodávek nebo prací k řádnému dokončení Předmětu plnění musí Poskytovatel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Poskytovatel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných dodávek nebo prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných dodávek nebo prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Poskytovatele o potřebě dodatečných dodávek nebo prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány dodávky nebo práce, které odpovídají Poskytovatelem oznámeným dodatečným dodávkám nebo pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných dodávek nebo prací k řádnému dokončení Předmětu plnění je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

  - Dodatečné dodávky nebo práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

  - Při ocenění dodatečných dodávek nebo prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných dodávek nebo prací doplní Poskytovatel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky vícedodávky nebo vícepráce v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Poskytovatel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování dodávek nebo prací platného k datu předložení soupisu dodatečných dodávek (nebo prací) nebo dodatečných změn dodávek (nebo prací) Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné dodávky nebo práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodávky nebo práce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.

  - V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ Objednatel vyhrazuje v případě nedostupnosti, dlouhodobého výpadku, dlouhé dodací lhůty či ukončené výroby některé/některých z položek uvedené/uvedených v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Smlouvy), možnost záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, a to za předpokladu kumulativního splnění níže uvedených podmínek:

- výše ceny zaměněné položky bude stejná nebo nižší než cena nahrazované položky;

- nová položka soupisu dodávek bude představovat srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazované položce;

- materiál nové položky soupisu dodávek bude ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejný nebo vyšší.

Objednatel upřesňuje, že za:

- dlouhodobý výpadek lze považovat výpadek položky v trvání minimálně 20 dní;

- dlouhou dodací lhůtu lze považovat lhůtu v trvání minimálně 20 dní.

Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy, musí Poskytovatel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Poskytovatel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči.

Oznámení musí:

- popisovat konkrétní událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá a

- obsahovat v případě nedostupnosti, dlouhodobého výpadku, dlouhé dodací lhůty a/nebo ukončené výroby některé/některých z položek uvedené/uvedených v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Smlouvy) písemné potvrzení této skutečnosti výrobcem daného výrobku.

Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Poskytovatele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.

  - Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

  - Výskyt dodávek nebo prací, které nebude třeba provést k dokončení Předmětu plnění oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy, je Poskytovatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Poskytovatel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto dodávek nebo prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto dodávek nebo prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Poskytovatele o neprovedení takovýchto dodávek nebo prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění dodávek nebo prací, které nebude třeba provést k dokončení Předmětu plnění dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení dodávek nebo prací, které nebude třeba provést k dokončení Předmětu plnění, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Poskytovateli právo na snížení Ceny dle Smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných dodávek nebo prací podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných dodávek nebo prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle čl. VII. odst. Error: Reference source not found Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení dodávek dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Poskytovatelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny soupisu dodávek nebo prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Poskytovatelem ve shodné struktuře a formátu .pdf a v uzamčeném excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

  - Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Poskytovatele.

  - O změně rozsahu Předmětu plnění a změně Ceny dle Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených Smlouvou, uzavřít dodatek ke Smlouvě. K jiným změnám rozsahu Předmětu plnění a Ceny nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných dodávek a/nebo prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy do uzavření dodatku ke Smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Poskytovatel povinen pokračovat v realizaci Předmětu plnění v rozsahu dle Smlouvy, příp. v rozsahu dle Smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za realizaci Dodávky bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených Poskytovatelem za každé tři kalendářní měsíce trvání Smlouvy se splatností 30 kalendářních dnů. Fakturou lze vyúčtovat pouze plnění skutečně realizované v příslušných třech měsících. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených dodávek a prací v příslušných třech měsících (dále jen „Soupis“) a předávací protokol, jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je Příloha č. 1 Smlouvy. Předávací protokol musí splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 9 Smlouvy.

- Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění Smluvní strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení faktury je soupis skutečně provedených dodávek a prací v uplynulých třech měsících vystavovaný Poskytovatelem.

- Dodávky a práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně o DPH a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

    - název Dodávky: „Revitalizace dětského science centra – učení objevem II“,

    - registrační číslo Projektu (pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů),

    - označení Objednatele a Poskytovatele, sídlo, IČO, DIČ,

    - číslo faktury,

    - den vystavení a den splatnosti faktury,

    - označení banky a č. účtu, na který se má platit,

    - označení příslušného období plnění,

    - evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Poskytovatele, bylo-li přiděleno,

    - fakturovanou částku,

    - podpis oprávněné osoby,

    - přílohou faktury bude Soupis podepsaný Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je Soupis vystavován, a dále předávací protokol obsahující náležitosti dle čl. XI. odst. 9 Smlouvy.

- Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Poskytovatel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.

- Poskytovatel je povinen faktury podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: „[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]“.

- Faktury se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Poskytovatele dle Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

- Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

- Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Poskytovatel se zavazuje dodat Předmět plnění řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen se řídit při plnění Smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny Objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění Smlouvy.

- Poskytovatel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.

- Poskytovatel zajistí, aby při dodání Předmětu plnění nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani poškození či odcizení majetku jiných osob. Poskytovatel je povinen při dodání Předmětu plnění dodržovat v prostorách Objednatele veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

- Poskytovatel je povinen upozornit na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, které by mohly vést ke škodám na Předmětu plnění nebo na škodě na objektu Objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele dodat Předmět plnění dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“). Poskytovatel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

- Poskytovatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Předmětu plnění v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Poskytovatele dle Smlouvy.

- K předání místa plnění bude Poskytovatel Objednatelem vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Poskytovatel je povinen místo plnění převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí místa plnění sepíší Smluvní strany protokol v den předání místa plnění, který bude m.j. obsahovat aktuální stav místa plnění a přístupových cest před zahájením realizace Dodávky.

- Poskytovatel je povinen realizovat Dodávku tak, aby splňovala veškeré požadavky Objednatele 
a které zároveň vyhovují platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Poskytovatel zajistit, aby Předmět plnění splňoval požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném 
a účinném znění ke dni převzetí Předmětu plnění Objednatelem.

- Předmět plnění nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Technickou specifikací či pokyny Objednatele je Poskytovatel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do realizačního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Předmětu plnění do souladu s Technickou specifikací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Poskytovatel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Poskytovatele.

- Poskytovatel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy. Poskytovatel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Poskytovatel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně v místě plnění nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Poskytovatele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Poskytovatel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.

- Poskytovatel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu v místě plnění, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného realizací Dodávky nebo v její souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Zároveň bude Poskytovatel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech, zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s realizací Dodávky.

- Poskytovatel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo v místě plnění, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s dodávkou Předmětu plnění.

- Poskytovatel je povinen zajistit, aby v místě plnění nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.

- Poskytovatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v místě plnění a zabezpečí, aby osoby podílející se na realizaci Dodávky a pohybující se v místě plnění byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“).

- Poskytovatel se zavazuje viditelně označit všechny osoby podílející se na realizaci Dodávky v místě plnění, případně pohybující se v objektu Objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli jmenný seznam všech osob, které se budou podílet na realizaci Dodávky, a to nejpozději v den zahájení plnění dle Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje tento seznam pravidelně aktualizovat v souladu s Harmonogramem a postupem prací a předkládat jej Objednateli.

- Poskytovatel se dále zavazuje k poskytnutí součinnosti vybranému dodavateli na zpracování grafického návrhu jednotného vizuálního stylu expozice s názvem DSC (dále jen „zhotovitel grafického návrhu“). Součinností se rozumí komunikace zhotovitele grafického návrhu 
s Poskytovatelem, v rámci které budou grafické návrhy uplatňovány. V návaznosti na tuto komunikaci vzniká zhotoviteli grafického návrhu povinnost reagovat na případné dotazy ze strany Poskytovatele týkající se prováděného díla, a to do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení takového dotazu.

- U dodávaných exponátů, jejichž součástí je řídící software a ke kterému má Poskytovatel vlastnické právo, bude Objednateli poskytnuta po vypršení záruční lhůty jeho otevřená verze.

- Poskytovatel se zavazuje, že v místě realizace Dodávky provede opatření k zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti místa plnění, dále opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob na místo plnění po celou dobu realizace Veřejné zakázky optickou a fyzickou izolací dotčeného prostoru a opatření k omezení zvýšené hladiny hluku a prašnosti. Všechna realizovaná opatření musí respektovat požární a poplachové směrnice a směrnice BOZP platné pro celou budovu 
a dotčené prostory Objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, autorskému dozoru i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole realizaci Předmětu plnění. Poskytovatel zejména v rámci místa plnění zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.

- Poskytovatel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace Veřejné zakázky na místě plnění vždy přítomen alespoň jeden odpovědný pracovník Poskytovatele, s nímž bude možné bezodkladně řešit případně vzniklé problémy.

- Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Dodávky v místě plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, zejména pak Poskytovatel umožní v průběhu realizace Dodávky provedení kontrolních prohlídek Předmětu plnění a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

- Poskytovatel se zavazuje, že součástí Harmonogramu dle č. III. odst. 4 písm. u) Smlouvy budou dále i kontrolní dny, které budou stanoveny vždy pevně na závěr monitorovacích období Projektu, 
tj. k termínům 3/2025, 9/2025, 3/2026 a 12/2026. Kromě těchto termínů bude Harmonogram obsahovat i další dílčí kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů. Cílem kontrolních dnů bude:

- ověřit, zda Poskytovatel postupuje v souladu s Technickou specifikací a Harmonogramem,

- ověřit, zda je Předmět plnění v požadované kvalitě i kvantitě,

- řešit případné neshody a

- odsouhlasit postup pro další realizační etapu, termínovanou následujícím dílčím kontrolním dnem; k tomu si Objednatel vyhrazuje právo nahlížet do výrobní dokumentace Poskytovatele.

- Kontrola realizace Dodávky bude prováděna zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- Poskytovatel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole dodávek a/nebo prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná 
v realizačním deníku. V případě, že Poskytovatel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,

- Poskytovatel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou součástí Ceny. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Poskytovatele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, 
v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,

- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v Harmonogramu a zápisu o předání místa plnění; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele, TDI nebo autorského dozoru,

- kontrolní dny budou řízeny TDI,

- každého kontrolního dne se bude účastnit alespoň manažer týmu (vedoucí projektu), hlavní technik, TDI, zástupce Objednatele i jeho autorský dozor,

- z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy v realizačním deníku, které budou bez zbytečného odkladu po konání kontrolního dne zasílány Poskytovateli, Objednateli
a autorskému dozoru v elektronické podobě, přičemž pokud do 2 pracovních dnů od doručení zápisu nevznese žádná ze stran připomínky/návrhy k doplnění, bude zápis považován za schválený,

- zápisy z kontrolních dnů v realizačním deníku budou kontrasignovány zástupci Smluvních stran.

- Poskytovatel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádné realizaci Dodávky, k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Poskytovatele.

- Poskytovatel se u stanovených výrobků dle přílohy č. 2 nařízení vlády zavazuje zajistit, že tyto výrobky budou prokazatelně splňovat požadavky nařízení vlády, zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky stanovené technickými normami ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Poskytovatel při předání Předmětu plnění předá Objednateli prohlášení o shodě a vydané certifikáty k tomu autorizovanou osobou.

- Poskytovatel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle příslušných právních předpisů.

- Objednatel je povinen:

- poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou v rámci realizace Dodávky, zejména umožnit vstup do místa plnění v časovém rozmezí dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy,

- připravit místo plnění pro realizaci Dodávky,

- řádně dodaný Předmět plnění převzít a Poskytovateli uhradit Cenu.

- Objednatel je oprávněn zkontrolovat Předmět plnění. Kontrola bude provedena Objednatelem nebo jím pověřenými osobami.

- Osoba pověřená správou budovy Objednatele a výkonem BOZP (dále také „Pověřená osoba“), uvedená v Příloha č. 2 Smlouvy, má povinnost každého pracovníka Poskytovatele před zahájením realizace Dodávky řádně proškolit o zásadách BOZP a předpisech vztahujících se k plnění Smlouvy. Pověřená osoba má zároveň povinnost zajistit dohled a kontrolu nad dodržováním zásad BOZP a to tak, že jednou za tři měsíce provede vnitřní nahodilou kontrolu, ze které vyhotoví výstupní protokol, který bude předán Objednateli.

# REALIZAČNÍ DENÍK

- Poskytovatel je povinen vést ode dne zahájení plnění dle Smlouvy do doby předání Předmětu plnění realizační deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Poskytovatel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu dodávek a/nebo prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek poskytovaného plnění dle Smlouvy apod.

- Zápisy do realizačního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce Poskytovatele vždy ten den, kdy byly dodávky a/nebo práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- Objednatel a Poskytovatel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy v realizačním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby Objednatele na místě plnění doručí Poskytovatel text zápisu Objednateli písemně.

- Zápisy v realizačním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky ke Smlouvě.

- Realizační deník bude stále přístupný na místě plnění, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici Objednateli.

# PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PLNĚNÍ

  - Předmět plnění se považuje za připravený k předání a převzetí po odstranění případných vad 
a nedodělků vyjma Drobných vad.

  - Nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy Poskytovatel oznámí písemně Objednateli, že Předmět plnění je připraven k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Předmětu plnění. Poskytovatel Předmět plnění předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Předmětu plnění připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání 
a převzetí Předmětu plnění dojde rovněž v případě, že tento bude vykazovat Drobné vady.

  - Před předáním Předmětu plnění Poskytovatel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle Smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize / zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v Příloha č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí / zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle Příloha č. 1 za tuto položku.

  - Převzetí Předmětu plnění s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Poskytovatele odstranit Drobné vady bezodkladně nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. f) Smlouvy.

  - Poskytovatel je nejpozději s oznámením připravenosti předání Předmětu plnění k převzetí dle 
čl. XI. odst. 1 Smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných dodávek nebo prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle 
čl. VII. odst. Error: Reference source not found Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení dodávek dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Předmětu plnění. Poskytovatel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Předmětu plnění nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a autorský dozor.

  - Nepředá-li Poskytovatel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Předmět plnění převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Poskytovatele dle čl. VII. odst. Error: Reference source not found a/nebo čl. VII. odst. 7 Smlouvy nebude možno Předmět plnění převzít ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy, bude Poskytovatel v prodlení se splněním závazku Poskytovatele s předáním Předmětu plnění Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Poskytovatele dle čl. XI. odst. 5 a/nebo 
čl. VII. odst. 7 Smlouvy.

  - Poskytovatel splní povinnost odevzdat Předmět plnění Objednateli:

- převezme-li Objednatel Předmět plnění, nebo

- umožní-li Objednateli nakládat s Předmětem plnění v místě plnění uvedeném v čl. V. Smlouvy a v době plnění uvedené v čl. IV. odst. 3 Smlouvy a Objednatel v rozporu s odst. 10 tohoto článku Smlouvy odmítne Předmět plnění převzít nebo v rozporu s odst. 10 tohoto článku Smlouvy potřebnou součinnost.

  - Předmět plnění je převzat předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol obsahuje zejména:

- označení Předmětu plnění,

- označení Objednatele a Poskytovatele,

- zhodnocení jakosti Předmětu plnění,

- seznam převzaté dokumentace,

- prohlášení Objednatele, že předávaný Předmět plnění přejímá,

- soupis příloh,

- soupis provedených změn a odchylek od Technické specifikace,

- datum a místo sepsání protokolu,

- seznam případných Drobných vad, s nimiž byl Předmět plnění převzat,

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele a osoby vykonávající TDI a autorský dozor.

  - Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Předmět plnění nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:

- Předmět plnění nebude mít vlastnosti požadované Smlouvou nebo

- Předmět plnění nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo technickými normami, nebo

- Předmět plnění bude vykazovat znaky zjevného poškození, nebo

- Poskytovatel dodá Předmět plnění do jiného místa, než jak je sjednáno v čl. V. Smlouvy, nebo

- Poskytovatel dodá Předmět plnění mimo lhůtu sjednanou v čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy, nebo

- Poskytovatel dodá Předmět plnění za cenu v rozporu se Smlouvou, nebo

- Poskytovatel nesplní některou ze svých povinností podle čl. III. odst. 1 a/nebo čl. III. odst. 4 písm. a) – u) Smlouvy.

  - V případě, že Objednatel odmítne Předmět plnění dle Smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání 
a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi dle čl. XI. odst. 9 Smlouvy.

  - V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží a vizuální kvalita. Součástí přejímacího řízení bude rovněž komplexní vyzkoušení provozu dodaného zboží s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí zboží jsou:

- kompletnost dodaného zboží dle Smlouvy a zadávací dokumentace,

- vizuální kontrola dodaného zboží,

- provedení kontroly funkčnosti zboží ze strany Objednatele,

- kontrola kvality dodaného zboží,

- dodání návodů k obsluze v českém jazyce, odpovídá-li to povaze Předmětu plnění.

# PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

      - Poskytovatel se zavazuje, že Předmět plnění bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného předmětu plnění obdobného charakteru jako Předmět plnění dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a technickými normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilý k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci Předmětu plnění dodáváno zboží (např. materiál), Poskytovatel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.

      - Poskytovatel poskytuje Objednateli na jednotlivé části Předmětu plnění záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 a § 2115 a násl. Občanského zákoníku, jíž se Poskytovatel zaručuje, že Předmět plnění bude po záruční dobu způsobilý k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba na jednotlivé části Předmětu plnění je sjednána v délce “[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy dle nabídky Poskytovatele - 2 roky + nabídnutá prodloužená záruka]“ pro dodávky a v délce pěti (5) let pro stavební práce, a to ode dne převzetí Předmětu plnění Objednatelem (dále jen „Záruční doba“).

      - Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí Předmětu plnění Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Předmět plnění řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Poskytovatel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v čl. XII. odst. 6 Smlouvy. V případě částečného předání a převzetí Předmětu plnění začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Předmětu plnění běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím předávacím protokolu.

      - Plnění poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

      - Vady Předmětu plnění, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Poskytovatelem odstraněny bezplatně. Záruka se však nevztahuje na vady Předmětu plnění vzniklé nevhodným užíváním či poškozením Předmětu plnění Objednatelem. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

      - Veškeré vady Předmětu plnění je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

      - Poskytovatel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Poskytovatel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Poskytovatele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

      - O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Poskytovatel záruku za jakost v délce dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy.

# POJIŠTĚNÍ

  - Poskytovatel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 % Ceny. Doklady o pojištění Poskytovatel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.

  - Náklady na pojištění nese Poskytovatel a jsou zahrnuty v Ceně.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Poskytovatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Poskytovateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

# SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti příslušné faktury až do doby zaplacení dlužné částky.

- V případě porušení závazku Poskytovatele dle čl. III. odst. 5 písm. b) Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě porušení závazku Poskytovatele dle čl. III. odst. 5 písm. f) Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě porušení závazku Poskytovatele dle čl. III. odst. 5 písm. g) Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele předložit Objednateli Harmonogram ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného předložení Harmonogramu Objednateli a Poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele se zahájením plnění dle Smlouvy ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného zahájení plnění dle Smlouvy 
a Poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- Nesplní-li Poskytovatel svůj závazek dodat Předmět plnění řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného předání Předmětu plnění a Poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele s vyklizením místa plnění ve lhůtě sjednané dle 
čl. IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného vyklizení místa plnění a Poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě porušení závazku Poskytovatele dle čl. IV. odst. 4 písm. a) a/nebo čl. IV. odst. 4 písm. d) Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě prodlení Poskytovatele s realizací dodávek a/nebo prací oproti Harmonogramu dle 
čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti až do řádného pokračování v realizaci dodávek a prací v souladu s Harmonogramem.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle 
čl. XIII. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu.

- V případě porušení závazku Poskytovatele s odstraněním Drobné vady ve sjednané lhůtě po předání a převzetí Předmětu plnění, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti až do úplného odstranění příslušných vad.

- Nesplní-li Poskytovatel svůj závazek odstranit reklamovanou záruční vadu ve lhůtě sjednané dle Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušných vad, 
a Poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. IX. odst. 3 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům podle čl. IX. odst. 11 Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. IX. odst. 11 Smlouvy, a to i opakovaně.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele, poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele dle čl. IX. odst. 11 Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. IX. odst. 11 Smlouvy, a to i opakovaně.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele v rámci ochrany životního prostředí dle čl. IX. odst. 13 a/nebo čl. IX. odst. 14 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností Poskytovatele, a to 
i opakovaně. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDI Objednatelem zápisem do realizačního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí v místě plnění a Poskytovatel ve lhůtě stanovené TDI nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy.

- V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele uvedené v čl. IX. odst. 15 až 26 Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě porušení povinnosti Poskytovatele uvedené v čl. IX. odst. 27 Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností Poskytovatele, a to i opakovaně.

- V případě porušení povinnosti Objednatele uvedené v čl. IX. odst. 31 Smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností Objednatele, a to i opakovaně.

- Nesplní-li Poskytovatel svůj závazek splňovat odbornou způsobilostí dle čl. XVI. odst. 1st Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to i opakovaně, a Poskytovatel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost změnit v průběhu trvání osobu Poddodavatele, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost, pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele za podmínek dle čl. XVI. odst. 2nd Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost změnit v průběhu trvání Smlouvy osobu manažera týmu (vedoucího projektu) a/nebo hlavního technika, pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele za podmínek dle čl. XVI. odst. 6th Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- Nesplní-li Poskytovatel svou povinnost změnit v průběhu trvání Smlouvy osobu manažera týmu (vedoucího projektu) a/nebo hlavního technika, za osobu se srovnatelnými zkušenostmi dle 
čl. XVI. odst. 6th Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Poskytovatele, a to i opakovaně.

- Přestane-li Poskytovatel splňovat povinnost dle čl. XVI. odst. 13th Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

- Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která bude obsahovat jejich vyčíslení.

- Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na Poskytovateli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

- Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

# UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

  - Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.

  - Objednatel nebo Poskytovatel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

  - Za podstatné porušení Smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- prodlení Poskytovatele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. IV. Smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;

- neoprávněné zastavení či přerušení dodávek a/nebo prací v místě plnění ze strany Poskytovatele po dobu delší než 15 dnů;

- neprokázání existence pojištění Poskytovatele podle Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XIII. Smlouvy;

- prodlení Objednatele s úhradou faktury delší než 60 dnů;

- Poskytovatel postupuje při realizaci Předmětu plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Předmětu plnění a sjednané lhůtě předání Předmětu plnění Objednateli;

- ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Poskytovatele;

- ukáže-li se, že Poskytovatel byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;

- ukáže-li se, že Poskytovatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

  - Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.

  - Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednání definovaných v odst. 7 tohoto článku Smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Předmětu plnění. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud dodané části Předmětu plnění ke dni odstoupení.

  - Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

  - Poskytovatel provede soupis všech dodávek a prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;

  - Poskytovatel provede vyúčtování všech provedených dodávek a prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;

  - Poskytovatel vyzve Objednatele k převzetí do té doby dodané části Předmětu plnění a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby dodané části Předmětu plnění. Na dosud provedené dodávky Předmětu plnění se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách ze Smlouvy. V případě, že Poskytovatel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené dodávky, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby dodané části Předmětu plnění a je oprávněn nařídit Poskytovateli odstranění dosud dodaných částí Předmětu plnění nebo těch částí Předmětu plnění, na které není Poskytovatel schopen poskytnout záruky v souladu se Smlouvou. Za odstraněné části Předmětu plnění není Poskytovatel oprávněn požadovat na Objednatelem zaplacení odpovídající části Ceny;

  - Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

# ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat odbornou způsobilostí, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.

  - Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu Poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal odbornou způsobilost v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou původní poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Poskytovatele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou odbornou způsobilostí. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby Poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Poskytovatelem příslušné doklady předloženy.

  - Komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem na úrovni projektového řízení probíhá zejména elektronicky, a to mezi odpovědným projektovým manažerem Poskytovatele a osobou určenou Objednatelem pro řízení Projektu.

  - Komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem na technické a/nebo realizační úrovni probíhá zejména elektronicky, a to mezi odpovědnou osobou Poskytovatele s osobou:

- stanovenou za technickou podporu projektového týmu Objednatele,

- pověřenou správou budovy Objednatele a výkonem BOZP,

- pověřenou autorským dozorem,

- pověřenou TDI.

  - Operativní denní komunikaci lze vést i telefonicky, pokud jsou však jejím předmětem skutečnosti přímo ovlivňující termíny/lhůty plnění či předmět Dodávky, je potřeba toto verifikovat elektronicky.

  - Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu manažera týmu (vedoucího projektu) a/nebo hlavního technika, uvedenou v Příloha č. 2 Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat srovnatelnými zkušenostmi uvedenými v nabídce Poskytovatele, která byla předmětem hodnocení v Zadávacím řízení, konkrétně v čl. III. písm. B formuláře nabídky (Příloha č. 4 zadávací dokumentace) v rámci kritéria hodnocení „Zkušenosti realizačního týmu“. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Poskytovatele a potřebných dokladů Objednateli, 
disponuje-li nová osoba srovnatelnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Poskytovatelem příslušné doklady předloženy.

  - Poskytovatel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle Smlouvy Objednatelem z IROP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely Smlouvy dodržovat. Dokumenty k IROP jsou veřejně dostupné na adrese: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty.

  - Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností ze Smlouvy, a to zejména:

- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;

- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce IROP pro období 2021-2027 Smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035;

- minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

- do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.

  - Případné udělení sankcí Objednateli v důsledku nedodržení závazku Poskytovatele podle 
čl. XVI. odst. 8th Smlouvy bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Poskytovateli.

  - Poskytovatel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla povinné publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z IROP a aplikovatelnými právními předpisy EU.

  - Poskytovatel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.

  - Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Poskytovatel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv Poddodavatel, který se na plnění ze Smlouvy podílí z více než 10 %.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

- V případě plurality osob na straně Poskytovatele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.

- Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

- V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

- Poskytovatel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.

- Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.

- Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.

- V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, 
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

- Přílohy:

- Položkový rozpočet

- Seznam osob

- Seznam poddodavatelů

| V ………………………….. dne | V ……………………………… dne |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Poskytovatele |
| ……………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………. |
| Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" |
| zastoupená Ing. Tomášem Mejzlíkem, ředitelem |  |

Příloha č. 1 Smlouvy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 2 Smlouvy

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Poskytovatele:

Manažer týmu (vedoucí projektu): 			………………………………………………….

Telefon:……………………………………………….

E-mail:………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy, přičemž manažer týmu (vedoucí projektu) je osoba, kterou účastník uvedl v rámci hodnotícího kritéria"

Hlavní technik: 						………………………………………………….

Telefon:……………………………………………….

E-mail:………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy, přičemž hlavní technik je osoba, kterou účastník uvedl v rámci hodnotícího kritéria]"

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Osoba určená Objednatelem pro řízení Projektu: 	………………………………………………….

Telefon:………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Technická podpora projektového týmu Objednatele: 	………………………………………………….

Telefon:………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Osoba pověřená správou budovy Objednatele a výkonem BOZP: ………………………………………………….

Telefon:………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Autorský dozor:						………………………………………………….

Telefon:………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Technický dozor investora: 				………………………………………………….

Telefon:………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Příloha č. 3 Smlouvy

SEZNAM PODDODAVATELŮ