CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Investiční záměr

II/432 Kyjov - Milotice

Vypracoval:		Ing. František Kokorský

Linio Plan, s.r.o, Sochorova 23, 616 00 Brno

Investor:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

1. STANOVENÍ CENY DLE CENOVÝCH NORMATIVŮ

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů)

- SO 101	SILNICE II/432 ÚSEK I.

MS2 9,0/50 - 7,0/50, celková délka 857 m, plocha 6760 m2; intravilán

výměna krytu vozovky (4 cm)

Stanovení základní ceny podle cenových normativů:

| Celková plocha | procento | cena dle normativu | Značka | Vliv atributu | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6760 | 100 | 700 | A.5.1 | 150% | 7 098 000,00 Kč |
| Cena celkem s vlivem atributů |  |  |  |  | 7 098 000,00 Kč |
| Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby |  |  |  | 12% | 851 760,00 Kč |
| Rizika plynoucí z technologického vývoje |  |  |  | 1% | 70 980,00 Kč |
| Environmentální rizika |  |  |  | 10% | 709 800,00 Kč |
| Externí rizika |  |  |  | 2% | 141 960,00 Kč |
| Legislativní a právní rizika |  |  |  | 1% | 70 980,00 Kč |
| Ekonomická rizika |  |  |  | 2% | 141 960,00 Kč |
| Cena celkem se započtením rizik |  |  |  |  | 9 085 440,00 Kč |

- SO 102	SILNICE II/432 ÚSEK II.

MS2k 7,0/50, celková délka 243 m, plocha 1610 m2; intravilán

S 7,2/70, celková délka 3927 m, plocha 26 790 m2; extravilán

výměna krytu vozovky (9 cm)

rekonstrukce propustky 3 kus

Stanovení základní ceny podle cenových normativů:

| Celková plocha | procento | cena dle normativu | Značka | Vliv atributu | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28400 | 100 | 700 | A.5.1 | 150% | 29 820 000,00 Kč |
| Cena celkem s vlivem atributů |  |  |  |  | 29 820 000,00 Kč |
| Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby |  |  |  | 12% | 3 578 400,00 Kč |
| Rizika plynoucí z technologického vývoje |  |  |  | 1% | 298 200,00 Kč |
| Environmentální rizika |  |  |  | 5%/10% | 1 575 600,00 Kč |
| Externí rizika |  |  |  | 2% | 596 400,00 Kč |
| Legislativní a právní rizika |  |  |  | 1% | 298 200,00 Kč |
| Ekonomická rizika |  |  |  | 2% | 596 400,00 Kč |
| Cena celkem se započtením rizik |  |  |  |  | 36 763 200,00 Kč |

Intravilán:    2 163 840,00 Kč

Extravilán: 34 599 360,00 Kč

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů):

SO 101 - SILNICE II/432 ÚSEK I.	 9 085 440,00 Kč

SO 102 - SILNICE II/432 ÚSEK II.	36 763 200,00 Kč

45 848 640,00 Kč

B.1: Všeobecné položky

Standard obsahuje (podle okolností) náklady kapitoly 0 Soupisu prací, tj. náklady na požadovaná pojištění, poplatky, vybavení a provoz kanceláře Správce stavby, zkoušky nařízené objednatelem, provizorní položky (pokud existují), náklady na RDS (pokud je specifikována samostatně) atd.

B.2: Přípravné práce

Standard obsahuje demolice, přístupové komunikace, úpravy objížďkových komunikací před realizací a během realizace stavby včetně DIO a provizorního dopravního značení, zařízení staveniště, mobilizaci a demobilizaci zhotovitele.

SO 181 Dopravní opatření

B.3: Vodohospodářské objekty

Standard obsahuje kanalizace, lapoly, retenční nádrže v běžném rozsahu, přeložky vodovodů, přeložky vodotečí a úpravy jejich koryt, úpravy meliorací.

B.4: Inženýrské sítě

Standard obsahuje přeložky NN a VN vedení, telekomunikačních zařízení, NT a VT plynovodů, produktovodů, dálkových kabelů a dalších sítí, veřejného osvětlení apod.

B.5:  Zabezpečovací a ochranná opatření

Standard obsahuje protihlukové stěny a zemní valy, oplocení, stěny proti oslňování, zdi v rozsahu nad limit zahrnutý v normativu „komunikace“ apod. Protihlukové stěny jsou uvažovány v rámci standardu s následujícími délkami na 1 km komunikace:

dálnice 150 m

rychlostní komunikace extravilán 120 m intravilán 360 m

silnice I. tř směrově rozdělené extravilán 75 m intravilán 225 m

Rozsah těchto zařízení nad rámec běžného rozsahu je nutno zohlednit v rámci expertního ocenění.

B.6: Technologická zařízení

Sdělovací a telematická zařízení (informační, měřící a přenosová, proměnné dopravní značky, kamerové systémy, mýtné brány, SOS systémy, telefonní hlásky apod.) a světelná signalizace. Tento standard se použije pouze u dálnic a rychlostních silnic a u městských komunikací se světelnou signalizací. Tato kategorie se netýká technologického vybavení tunelù, které je zahrnuto ve standardu Tunely.

B.7: Úpravy ploch

Standard obsahuje technické rekultivace komunikací a zpevněných ploch ZS, vegetační úpravy, úpravy komunikací dotčených stavbou, ostatní plochy jako odpočívky, parkoviště, odstavné plochy. Nezahrnuje biologické rekultivace ploch po skončení stavby.

SO 111 Křižovatka se silnicí III/4255

SO 121 Místní komunikace

SO 122 Napojení účelových komunikací

SO 151 Hospodářské sjezdy

B.8: Objekty drah

Do této kategorie se zařazují veškeré objekty drah, zejména úpravy žel. svršku a spodku, žel. přejezdy, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, napájení a ostatní související práce ve styku se železnicí, a to včetně potřebných výluk. Vzhledem k individuálnímu rozsahu těchto prací se neoceňují procentní sazbou z ceny hlavních objektů, ale vždy individuální expertní kalkulací.

| Značka | Položky souboru normativu | MJ | Sazba | Cena části "A" | Cena části "B" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1.1 | všeobecné položky – extravilán | % | 6,00% | 34 599 360,00 Kč | 2 075 962,00 Kč |
| B.1.2 | všeobecné položky – intravilán | % | 6,00% | 11 249 280,00 Kč | 674 957,00 Kč |
| B.2.1 | přípravné práce – extravilán | % | 5,00% | 34 599 360,00 Kč | 1 729 968,00 Kč |
| B.2.2 | přípravné práce – intravilán | % | 7,50% | 11 249 280,00 Kč | 843 696,00 Kč |
| B.3.1 | vodohospodářské objekty – extravilán | % | 6,00% |  | 0,00 Kč |
| B.3.2 | vodohospodářské objekty – intravilán | % | 10,00% |  | 0,00 Kč |
| B.4.1 | inženýrské sítě – extravilán | % | 3,70% |  | 0,00 Kč |
| B.4.2 | inženýrské sítě – intravilán | % | 10,00% |  | 0,00 Kč |
| B.5.1 | zabezpečovací a ochranná opatření – extravilán | % | 3,70% |  | 0,00 Kč |
| B.5.2 | zabezpečovací a ochranná opatření – intravilán | % | 10,00% |  | 0,00 Kč |
| B.6.1 | technologická zařízení – extravilán | % | 1,20% |  | 0,00 Kč |
| B.6.2 | technologická zařízení – intravilán | % | 1,20% |  | 0,00 Kč |
| B.7.1 | úpravy ploch – extravilán | % | 5,00% | 34 599 360,00 Kč | 1 729 968,00 Kč |
| B.7.2 | úpravy ploch – intravilán | % | 4,60% | 11 249 280,00 Kč | 517 467,00 Kč |
| B.8 | objekty drah | Kč |  |  |  |
| Cena část "B" celkem |  |  |  |  | 7 572 018,00 Kč |

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů):	45 848 640,00 Kč

Ostatních souvisejících objektů (část „B“ cenových normativů):	7 572 018,00 Kč

Stavba dle cenových normativů celkem: 	53 420 658,00 Kč

DPH 21%:	11 218 338,00Kč

Celkem s DPH:	64 638 996,00 Kč

2. SROVNÁVACÍ PROPOČET DLE EXPERTNÍHO ODHADU CEN

I	PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	 1 070 000 Kč

II	PROVOZNÍ SOUBORY	 - Kč

III	STAVEBNÍ OBJEKTY	 39 684 760 Kč

IV	STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ

A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY	 - Kč

V	UMĚLECKÁ DÍLA	 - Kč

VI	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	 1 587 390 Kč

VII	OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI	 1 389 000 Kč

VIII	REZERVA	 3 968 480 Kč

IX	JINÉ INVESTICE       	 - Kč

X	NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP	 - Kč

XI	NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ	 395 900 Kč

48 095 530 Kč

DPH 21%:	10 100 060,00 Kč

Celkem s DPH:	58 195 590 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH HLAV

I.	PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	1 070 000 Kč

PD:	Zabezpečení vstupních podkladů	40 000 Kč

DSP+ZDS+PDPS	750 000 Kč

AD	100 000 Kč

Celkem	890 000 Kč

PRŮZKUMY:

Geodetické zaměření území	80 000 Kč

Průzkum inženýrských sítí	15 000 Kč

Diagnostika vozovky	65 000 Kč

Ostatní doplňující průzkumy	20 000 Kč

Celkem	180 000 Kč

II	PROVOZNÍ SOUBORY	0 Kč

III	STAVEBNÍ OBJEKTY	39 684 760,00 Kč

101	Silnice II/432 úsek I.	 5 935 280,00 Kč

102	Silnice II/432 úsek II.	 32 387 600,00 Kč

111	Křižovatka se silnicí III/4255	 21 950,00 Kč

121	Místní komunikace	 70 240,00 Kč

122	Napojení účelových komunikací	 65 850,00 Kč

151	Hospodářské sjezdy	 553 840,00 Kč

181	Dopravní opatření	 650 000,00 Kč

39 684 760,00 Kč

IV	STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ

A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY	0 Kč

V	UMĚLECKÁ DÍLA	0 Kč

VI	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	1 587 390 Kč

4% z hl. III

VII	OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI	1 389 000 Kč

VIII	REZERVA	3 968 480 Kč

10% z hl. III

IX	JINÉ INVESTICE	0 Kč

X	NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP	0 Kč

XI	NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ	395 900 kč

Inženýrská činnost 37% z 1,070 mil.

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ:

Obj.	Název	 cena

101	Silnice II/432 úsek I.	 5 935 280,00 Kč

102	Silnice II/432 úsek II.	 32 387 600,00 Kč

111	Křižovatka se silnicí III/4255	 21 950,00 Kč

121	Místní komunikace	 70 240,00 Kč

122	Napojení účelových komunikací	 65 850,00 Kč

151	Hospodářské sjezdy	 553 840,00 Kč

181	Dopravní opatření	 650 000,00 Kč

39 684 760,00 Kč

PROPOČET STAVEBNÍCH OBJEKTŮ STAVBY:

- SO 101	SILNICE II/432 ÚSEK I.

MS2 9,0/50 - 7,0/50, celková délka 857 m, plocha 6760 m2; intravilán

výměna krytu vozovky (4 cm) + lokální vysprávky (oprava trhlin + plošné sanace do 10% plochy)

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva:

212+264+157+245= 878 kč/m2

6760*878 = 5 935 280 kč

CELKEM:		5 935 280 Kč

- SO 102	SILNICE II/432 ÚSEK II.

MS2k 7,0/50, celková délka 243 m, plocha 1610 m2; intravilán

S 7,2/70, celková délka 3927 m, plocha 26 790 m2; extravilán

výměna krytu vozovky (9 cm) + lokální vysprávky (oprava trhlin + plošné sanace do 40% plochy)

rekonstrukce propustky 3 kus

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva:

212+264+157+481= 1114 kč/m2

28400*1114 = 31 637 600 kč

propustky 3 ks

250 000 kč/kus

3*250 000 = 750 000 kč

CELKEM:	31 637 600 + 750 000 =	32 387 600 Kč

SO 111	KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/4255

úprava křižovatek s III/4255, plocha 25 m2

výměna krytu vozovky (4 cm)

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva:

212+264+157+245= 878 kč/m2

25*878 = 21 950 kč

CELKEM:		21 950 kč

SO 121	MÍSTNÍ KOMUNIKACE

úprava křižovatek s MK, plocha 80 m2

výměna krytu vozovky (4 cm)

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva:

212+264+157+245= 878 kč/m2

80*878 = 70 240 kč

CELKEM:		70 240 kč

SO 122	NAPOJENÍ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

plocha 75 m2

Výměna krytu vozovky komunikace:

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva:

212+264+157+245= 878 kč/m2

75*878 = 65 850 kč

CELKEM:		65 850 Kč

SO 151	CHODNÍKY A SJEZDY

Sjezdy plocha 560 m2

Nová konstrukce:

Odstranění nestmelených vrstev, skládkovné, nové podkladní vrstvy, zemní práce:

117+262+110+500=989 kč/m2

560*989 = 553 840 kč

CELKEM:		553 840 kč

SO 181	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Provizorní a trvalé dopravní značení, včetně pronájmu signálních souprav, směrovací desky, dopravní zábrany, rekonstrukce poškozených úseků vlivem zvýšené dopravy.

předpokládaná doby výstavby 5 měsíců 	650 000 Kč

CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY STAVBY:	39 684 760,00 Kč