Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**k veřejné zakázce: „Oprava topného a instalačního kanálu“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Sídlo:

Statutární zástupce: IČO:

Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (dále jen "Objednatel")

**Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace**

Lomená 530/44, 617 00 Brno Mgr. Eva Lebedová, ředitelka 00567213 24x2rgu

Hana Jašková, email: [jaskova@oupslomena.cz](mailto:jaskova@oupslomena.cz), tel.: 739 633 461

**a**

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Statutární zástupce: IČO:

DIČ:

**UCHYTIL s.r.o.**

K terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice Josef Uchytil, Marie Uchytilová 60734078 CZ60734078

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 17690 Bankovní spojení, č.ú.: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-6412170257/0100

Datová schránka: q3tciba

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: e-mail: telefon:

(dále jen "Zhotovitel")

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o změně termínu plnění díla a o změně rozsahu předmětu a ceny díla z důvodu víceprací.

**Z výše uvedeného důvodu se čl. V, bod 3 smlouvy o dílo:**

**V. Doba plnění**

3. Termín provedení díla je do 30.11. 2024. Realizace výměny topného potrubí by měla proběhnout nejpozději do 15. 10. 2024, pakliže nenastanou průtahy v průběhu výběrového řízení

Martin Vangel [martin.vangel@uchytil.eu](mailto:martin.vangel@uchytil.eu) +420 777 202 903

na Veřejnou zakázku (jedná se tedy o předpokládaný termín). Přesný termín výměny potrubí bude dohodnut se Zhotovitelem bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.

ruší a nahrazuje se:

**V. Doba plnění**

3. Termín provedení díla je do 30. 4. 2025. Realizace výměny topného potrubí proběhne nejpozději do 31. 12. 2024.

a současně se čl. VIII, bod 1 smlouvy o dílo:

**VIII. Cena za provedení díla**

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem:

Cena bez DPH 2.280.608,- Kč

Výše ceny DPH 478.927,68 Kč

Cena včetně DPH 2.759.535,68 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

ruší a nahrazuje se:

**VIII. Cena za provedení díla**

Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a cenovou nabídkou zhotovitele na provedení víceprací a činí celkem:

Cena dle SoD bez DPH:

**2.280.608,-Kě 407.565,59 Kč 2.688.173,59 Kč 564.516,45 Kč 3.252.690,04 Kč**

Cena za vícepráce bez DPH:

Cena celkem dle SoD a Dodatku č.l bez DPH: Celková výše ceny DPH

Cena celkem dle SoD a Dodatku č.l včetně DPH: (dále též „cena za provedení díla44 nebo „cena díla44).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek é. 1 je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno platné vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních strany.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstává nezměněno, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1.

Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 06.03.2025 | V Brně dne 06.03.2025 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Eva Lebedová, ředitelka  Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace | Josef Uchytil, jednatel  UCHYTIL s.r.o. |