Příloha č. 2 Smlouvy

**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od účinnosti smlouvy** |
| **1** | Zabezpečení vstupních podkladů, předání ST a doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů |
| **2** | Předání dokumentace pro povolení záměru – projektová dokumentace pro povolení stavby DPS  Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek  Předání souhrnného propočtu  Předání Knihy místností a Knihy Standardů  Předání PENB a plánu organizace výstavby  Předání souhrnného rozpočtu  Předání DSP pro vydání povolení záměru – stavební povolení | do 120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  **ve dnech**  **od nabytí právní moci SP** |
| **3** | **3. A** | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu  (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | do 90 |
| **3. B** | Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu  (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | do 90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VF** | | **M I L N Í K Y**  **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU**  na písemnou výzvu objednatele |
| **4** | **4. A** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -  - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| **4. B** | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | Průběžně -  - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| **5** | **5. A+B** | Výkon AD stavby | Průběžně -  - po dobu činností zhotovitele stavby |
| **5. C** | Výkon AD dodávky interiéru | Průběžně -  - po dobu činností dodavatele |