## VN+ON
Vedlejší a ostatní náklady stavby
S: |  | Hydroizolační opatření a sance Boskovice
O:
R: |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč)
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
1 | 005124010R | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání. Např. práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení. | Soubor | 1 |  | 0
2 | 004111010R | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | Soubor | 1 |  | 0
Zařízení staveniště
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Poskytnutí min. jedné staveništní buňky pro potřeby jednání po dobu výstavby.
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Provoz staveniště v souladu s požadavky standardů projektu.
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Kompletní celkový úklid stavby před kolaudací a před předáním a převzetím díla.
Provozní vlivy
6 | 005122010R | Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací | Soubor | 1 |  | 0
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV, odovodnění stavební jámy apod.).
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
8 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
9 | 005211080R | Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi (v souladu se standardy projektu) | Soubor | 1 |  | 0
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám
10 | 00521 R4 | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. Pasportizace bude provedena před i po stavební činnosti. | Soubor | 1 |  | 0
11 | 005111020R | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na vklad do KN | hod | 5 |  | 0
12 | 00521 R5 | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla. Např. i činnost geologa při kontrole a převzetí základových spár, činnost geotechnika včetně geotechcnických zkoušek, měření parametrů hutnění, vyhotovení protokolů, činnost zpracovatele výrobní dokumentace výztuže a ocelových prvků při kontrole výztuže a ocelových prvků apod. | Soubor | 1 |  | 0
13 | 00521 R6 | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. a to včetně nákladů spojených se zabezpečením kontrolních dnů a porad a náklady spojené s přístupem do elektronického stavebního deníku TDS, AD, INV po celou dobu realizace stavby. | Soubor | 1 |  | 0
14 | 004111020R | Veškerá výrobní dokumentace (v souladu se standardy projektu), např.: | hod | 10 |  | 0
Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce
Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky
Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce
Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků, včetně zajištění kontroly souladu předložené dokumentace s realizací statikem stavby
Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích
Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i venkovních)
Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové dráhy apod.)
Prostorová koordinace technického zařízení stavby
Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby
Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů
Kontrolní a zkušební plány
Průvodně technická dokumentace
Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace (dle standardů projektu)
ZOV včetně průběžné aktualizace
Kladečské plány obkladů a dlažeb
Kladečské schéma tepelných izolací střech
Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou
SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.
Výrobní dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí
Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…)
Příručka pro provoz a údržbu (provozní řád)
15 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (případně pasportu) v rozsahu dle platné legislativy (vyhl. č. 499/2006 Sb.v platném znění) | hod | 5 |  | 0
16 | 005241010R | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků uvedených v SoD, případných podmínek dotačního titulu a požadavků dle standardů projektu. | hod | 5 |  | 0
17 | 00521 R8 | Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa. Vedení knihy vzorkování. Veškeré požadavky na vzorkování dle standardů projektu. | Soubor | 1 |  | 0
18 | 00521 R9 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu. Pořízení detailní fotodokumentace provedených prací či jiných výsledků díla, které mají být zakryty a které umožní identifikaci zakrytých tras, komponentů a prvků TZB. | Soubor | 1 |  | 0
19 | 005231010R | Plán zkoušek - kontrolní a zkušební plán - provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. a to dle platné legislativy, dle SoD a dle standardů projektu, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | Soubor | 1 |  | 0
20 | 005241020R | Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li vyžadováno) | hod | 5 |  | 0
21 | 005231040R | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | Soubor | 1 |  | 0
22 | 00521 R11 | Náklady spojení s bankovními zárukami | soubor | 1 |  | 0
23 | 00521 R12 | Náklady spojené s pojištěním dodavatele, pojištěním díla, pojištěním škod způsobených třetím osobám, pojištěním proti živlu a krádeži | soubor | 1 |  | 0
24 | 00521 R13 | Práce spojené s administrativou projektu | hod | 10 |  | 0
25 | 00521 R14 | Náklady spojené s archivací dokladů, dokumentů a dokumentace po dobu min 10 let. | soubor | 1 |  | 0
26 | 00521 R15 | Náklady spojené s finanční kontrolou veřejné správy, s kontrolou poskytovatele dotace, s poskytováním informací pověřeným orgánům (ministerstev ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů státní správy), dle SoD. | soubor | 1 |  | 0
27 | 00521 R16 | Náklady spojené s opatřeními proti nepřízní počasí, např. zaplachtování, čerpání vody apod. (v souladu se standardy projektu) | soubor | 1 |  | 0
28 | 00521 R17 | Náklady spojené se poskytnutím licencí k VDS, DSPS a všem dalším dokumentacím vytvořených zhotovitelem za účelem naplnění díla dle DP a SoD. V souladu se standardy projektu. | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0