**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**uzavřené dne 20. 9. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1“

# Smluvní strany

## **Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace**

Sídlo: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Milan Chylík, ředitel

IČO: 00219321

Datová schránka: c84wg85

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Pavel Juránek, e-mail: [pavel.juranek@issabrno.cz](mailto:pavel.juranek@issabrno.cz)

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

## **HRASPO spol. s r.o.**

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel, Miloš Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 280444238/0300

Datová schránka: zdgax7p

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Michal Hrabálek

e-mail: [michal@hraspo.cz](mailto:michal@hraspo.cz)

telefon: +420 608 300 222

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

# Preambule

## Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace stravovacího provozu ISŠA Brno, Dunajevského 1“ (dále jen „veřejná zakázka“).

## Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.

## S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXVI odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

# Předmět Dodatku

## Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.

## Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, dle tohoto Dodatku činí:

Cena víceprací bez DPH: 748 909,32 Kč

DPH 21 %: 157 270,96 Kč

Cena celkem včetně DPH: 906 180,28 Kč

## V důsledku změn popsaných v Dodatku se čl. IX odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

## „**Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a **činí** celkem:

**Celková bez DPH 12 188 909,32 Kč**

Sazba DPH 21 %

Výše ceny DPH 2 559 670,96 Kč

Cena včetně DPH 14 748 580,28 Kč

(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).

Dílčí rozpis ceny díla:

**Cena za zpracování DPS 750.000,- Kč bez DPH**

**Cena za provedení zbývajících částí díla 11.438.909,32,- Kč bez DPH“**

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.

## Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

## Dodatek byl vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden listinný originál opatřený podpisy obou smluvních stran.

## Nedílnou součást Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ

Příloha č. 2 Změnové listy

Objednatel Zhotovitel

V Brně dne 14. 8. 2025 V Brně dne 14. 8. 2025

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Ing. Milan Chylík, ředitel Ing. Michal Hrabálek, jednatel

Integrovaná střední škola automobilní Brno, HRASPO spol. s r.o.

Příspěvková organizace