Příloha č. 2 Smlouvy

Časový harmonogram provádění díla

| VF |  | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.A | Dokumentace bouracích prací (DBP), předání vyjádření DO, vypracování rozpočtu bouracích prací | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě 30 |
|  | 1.B | Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného souhlasu/rozhodnutí s odstraněním stavby | po předání pravomocného souhlasu/rozhodnutí |

| VF |  | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Předání DSP pro vydání povolení stavby Předání vyjádření DO, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání povolení stavby podané na stavební úřad Předání PENB a plánu organizace výstavby Předání souhrnného propočtu Předání Knihy místností (před předáním finální verze DSP je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 90 |
|  | 2.A |  |  |
|  | 2.B | Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení stavby | Po předání pravomocného povolení stavby |

| VF |  | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od nabytí právní moci SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3. A | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60 |
|  | 3. B | Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 60 |

| VF |  | M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF | LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU na písemnou výzvu objednatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4. A | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
|  | 4. B | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| 5 | 5. A+B | Výkon AD stavby | Průběžně - - po dobu činností zhotovitele stavby |
|  | 5. C | Výkon AD dodávky interiéru | Průběžně - - po dobu činností dodavatele |