## SO 000Ostatní
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 230049 |  | III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 po DI č.1- OBEC |  |  | Ostatní | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | Ostatní |  | náklady | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 4 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu
P | 5 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## SO 000Vedlejší
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 230049 |  | III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 po DI č.1- OBEC |  |  | Vedlejší | 0 |  | 0 | 2
O | Objekt: | SO 000 |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0.15 | 2
O1 | Rozpočet: | Vedlejší |  | náklady | [5 empty] | 0.21
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 00001 | R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 2 | 00002 | R | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 3 | 00003 | R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 11 | 00011 | R | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 14 | 00014 | R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 15 | 00015 | R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS
P | 16 | 00008 | R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
TS

## SO 111
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 230049 |  | III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 po DI č.1- OBEC |  |  | SO 111 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 111 |  | Úprava místních komunikací | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 389.13 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Poplatek za skládku - zemina a kamení. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.
VV |  |  |  | "podkladní vrstvy z kameniva 89,1*1,9 = 169,290 [A] " "výkop pro výměnu aktivní zóny - pol. 123834 [!574E46]*1,2*0,4*2,0 = 219,840 [B] " "Celkové množství = 389,130 " "Celkem "389,13 = 389,130 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1.863 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Poplatek za skládku - betonový odpad. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.
VV |  |  |  | "vybourané obrubníky 18*0,15*0,3*2,3 = 1,863 [A] " "Celkové množství = 1,863 " "Celkem "1,863 = 1,863 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 3 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 118.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Uložení materiálu s obsahem dehtu na skládce. Asfaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné - kategorie nebezpečného odpadu ZAS-T4.
VV |  |  |  | "živičná vozovka 32,4*2,4 = 77,760 [A] " "podkladní vrstvy - asfaltové [!113334]*1,9 = 41,040 [B] " "Celkové množství = 118,800 " "Celkem "118,8 = 118,800 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 4 | 113324 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM | M3 | 89.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | V průměrné tl. 300 mm v oblasti plné skladby vozovky, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "podkladní vrstvy z kameniva (165+105)*1,1*0,3 = 89,100 [A] " "Celkové množství = 89,100 " "Celkem "89,1 = 89,100 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 113334 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM | M3 | 21.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | V průměrné tl. 80 mm v oblasti plné skladby vozovky (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG), vč. odvozu a uložení na skládku.
VV |  |  |  | "podkladní vrstvy - asfaltové (165+105)*0,08 = 21,600 [A] " "Celkové množství = 21,600 " "Celkem "21,6 = 21,600 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Bourání obrubníků, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "MK ČOV vpravo 18 = 18,000 [H] " "Celkové množství = 18,000 " "Celkem "18 = 18,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 113724 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 32.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Živičná vozovka, předpokládaná tloušťka 120mm (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG), vč. odvozu a uložení na skládku.
VV |  |  |  | "(165+105)*0,12 = 32,400 [A] " "Celkové množství = 32,400 " "Celkem "32,4 = 32,400 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 123834 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 109.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Výkop pro výměnu aktivní zóny, vč. odvozu na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 109,920 [B] " "Celkové množství = 109,920 " "Celkem "109,92 = 109,920 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 9 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Čištění malého množství nánosu podél obrub a krajnic s uchycenou vegetací, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku a poplatku za skládkovné.
VV |  |  |  | "podél obrub + krajnic (16+13+18+13)*0,5 = 30,000 [A] " "Celkové množství = 30,000 " "Celkem "30 = 30,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 10 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 109.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Uložení vykopané zeminy na recyklační skládku, nevyužitelná.
VV |  |  |  | "výkop pro výměnu aktivní zóny - pol. 123834 [!574E46]*1,2*0,4 = 109,920 [A] " "Celkové množství = 109,920 " "Celkem "109,92 = 109,920 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 11 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 109.92 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | AKTIVNÍ ZÓNA Aktivní zóna z hrubozrnné sypaniny, vhodný materiál do AZ se splněním parametrů dle ČSN 73 6133. V případě neúnosného podloží. Požadovaná únosnost na zemní pláni vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. V případě, že nebude dosažen požadovaný modul přetvárnosti na zhutněné zemní pláni, provede se sanace zemní pláně výměnou vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 vč. zhutnění na 100%m PS v tloušťce 400 mm. Včetně nákupu materiálu pro sanaci aktivní zóny ŠD 0/63.
VV |  |  |  | "výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 109,920 [A] " "Celkové množství = 109,920 " "Celkem "109,92 = 109,920 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 12 | 18120 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 274.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kompletní provedení pláně. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Upravení pláně do sklonu pro odvod srážkových vod.
VV |  |  |  | "pod aktivní zónou [!574E46]*1,2 = 274,800 [A] " "Celkové množství = 274,800 " "Celkem "274,8 = 274,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x
P | 16 | 56933 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zřizení zemních krajnic se zhutněním, materiál zemních krajnic dle ČSN 736133.
VV |  |  |  | "MK Kuzina 3,0*1,3*0,2 = 0,780 [A] " "Celkové množství = 0,780 " "Celkem "0,78 = 0,780 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 14 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 251.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | V místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
VV |  |  |  | "plná konstrukce vozovky (121+108)*1,1 = 251,900 [A] " "Celkové množství = 251,900 " "Celkem "251,9 = 251,900 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 15 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 274.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | min. tl. 180 mm. V místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
VV |  |  |  | "plná konstrukce vozovky (121+108)*1,2 = 274,800 [A] " "Celkové množství = 274,800 " "Celkem "274,8 = 274,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 17 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 229 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Infiltrační postřik z katioakt. asfaltové emulze PI-C zbytkové množství asfaltu 0,80 kg/m2.
VV |  |  |  | "pod ACP 16+ [!574F46] = 229,000 [A] " "Celkové množství = 229,000 " "Celkem "229 = 229,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 18 | 572212 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 458 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Spojovací postřik z kationakt. asf emulze PS-C zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2.
VV |  |  |  | "pod ACO 11+ 229 = 229,000 [A] " "pod ACL 16+ [!574D66] = 229,000 [B] " "Celkové množství = 458,000 " "Celkem "458 = 458,000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 19 | 574B44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM | M2 | 229 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif.) ACO 11+ tloušťky 50 mm. vč. úpravy okolo vpustí, šachet a pod. Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizováno v rámci této položky.
VV |  |  |  | "plná konstrukce vozovky 121+108 = 229,000 [A] " "Celkové množství = 229,000 " "Celkem "229 = 229,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 20 | 574D66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 229 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.) ACL 16+ tloušťky 70 mm.
VV |  |  |  | "plná konstrukce vozovky 121+108 = 229,000 [A] " "Celkové množství = 229,000 " "Celkem "229 = 229,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 21 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 229 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ tloušťky 50 mm.
VV |  |  |  | "plná konstrukce vozovky 121+108 = 229,000 [A] " "Celkové množství = 229,000 " "Celkem "229 = 229,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 22 | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ | M2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti podél domu č.p. 4., profilovaná fólie k vytvoření svislé drenážní vrstvy, materiál HDPE - nopová fólie, vč. přítlačné lišty pro uchycení horního povrchu fólie ke konstrukci.
VV |  |  |  | "10 = 10,000 [A] " "Celkové množství = 10,000 " "Celkem "10 = 10,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 23 | 89754_R |  | ODVOD ŽLAB Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Žlab z polymerbetonu, rošt z litiny, do betonu C20/25n XF3, vč. zaústění lapače střešních splavenin, vč. propojení do stávajícího odtoku.
VV |  |  |  | "před vraty č.p.4 4 = 4,000 [A] " "Celkové množství = 4,000 " "Celkem "4 = 4,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže Položka nezahrnuje: - předepsané podkladní konstrukce
P | 24 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "3 = 3,000 [A] " "Celkové množství = 3,000 " "Celkem "3 = 3,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
P | 25 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Výšková úprava šoupat.
VV |  |  |  | "2 = 2,000 [A] " "Celkové množství = 2,000 " "Celkem "2 = 2,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 26 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 42.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3. Silniční obrubník výšky hrany 150 mm nad vozovkou. V místě sjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky s výškou hrany 50 mm u míst pro zajištění bezbariérové návaznosti chodecké trasy budou osazeny nájezdové obrubníky s výškou hrany 20 mm.
VV |  |  |  | "od konce křídla 1P po konec úpravy 11 = 11,000 [A] " "obrubník podél domu č.p. 4 10 = 10,000 [B] " "vpravo podél komunikace k ČOV 21,5 = 21,500 [C] " "Celkové množství = 42,500 " "Celkem "42,5 = 42,500 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 27 | 91723 |  | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Betonová přídlažba podél č.p.4. z betonu C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3.
VV |  |  |  | "10-4 = 6,000 [A] " "Celkové množství = 6,000 " "Celkem "6 = 6,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 28 | 91772 |  | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | M | 175 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Obruby podél silnice budou lemovány dvojřádkem ze žulových kostek kladených do betonu C20/25n XF3.
VV |  |  |  | "dvojřádek 2*(27,5+21,5+16,5+22) = 175,000 [A] " "Celkové množství = 175,000 " "Celkem "175 = 175,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 29 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 458 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
VV |  |  |  | "229+229 = 458,000 [A] " "Celkové množství = 458,000 " "Celkem "458 = 458,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x
P | 30 | 96652 |  | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM | M | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Vybourání stávajícího odvoňovacího žlabu (potrubí ponecháno), vč. odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku.
VV |  |  |  | "před vraty č.p.4 2 = 2,000 [A] " "Celkové množství = 2,000 " "Celkem "2 = 2,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 121
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 230049 |  | III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 po DI č.1- OBEC |  |  | SO 121 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 121 |  | Chodníky a úpravy ploch | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 79.432 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Poplatek za skládku - zemina a kamení. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.
VV |  |  |  | "vybourání předzahrádky č.p.63 1,35*2,0 = 2,700 [A] " "vybouraný podklad bet. dlažeb [!113374]*1,9 = 64,144 [B] " "výkopy [!122834]*1,9 = 12,588 [B] " "Celkové množství = 79,432 " "Celkem "79,432 = 79,432 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 42.753 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Poplatek za skládku - betonový odpad. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.
VV |  |  |  | "vybourané bet. dlažby 8,44*2,0 = 16,880 [A] " "bourání betonu na rohu domu č.p.66 [!966154]*2,3 = 5,980 [B] " "vybourané obrubníky [!113524]*0,15*0,3*2,3 = 19,893 " "Celkové množství = 42,753 " "Celkem "42,753 = 42,753 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 3 | 014211 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | M3 | 11.955 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "nákup ornice 119,7*0,15-6 = 11,955 [A] " "Celkové množství = 11,955 " "Celkem "11,955 = 11,955 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 4 | 113174 |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM | M3 | 8.44 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Odbourání chodníku v rozsahu stavby, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 35*0,08 = 2,800 [A] " "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 7*0,08 = 0,560 [B] " "km 2,509 78 – 2,540 (SO 101) vpravo - předláždění 2*0,08 = 0,160 [C] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo (2+3,5)*0,08 = 0,440 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 56*0,08 = 4,480 [F] " "Celkové množství = 8,440 " "Celkem "8,44 = 8,440 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 113294 |  | ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 5KM | M3 | 1.35 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Odbourání předzahrádky u domu č.p.63 v rozsahu stavby, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "MK ČOV vlevo - předzahrádka č.p.63 9*0,15 = 1,350 [A] " "Celkové množství = 1,350 " "Celkem "1,35 = 1,350 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - odstranění podkladu - veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 113374 |  | ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM | M3 | 33.76 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Odbourání chodníku v rozsahu stavby, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 35*0,32 = 11,200 [A] " "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 7*0,32 = 2,240 [B] " "km 2,509 78 – 2,540 (SO 101) vpravo - předláždění 2*0,32 = 0,640 [C] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo (2+3,5)*0,32 = 1,760 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 56*0,32 = 17,920 [F] " "Celkové množství = 33,760 " "Celkem "33,76 = 33,760 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 7 | 113524 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 192.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Bourání obrubníků, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 25+2,5+23+1,5 = 52,000 [A] " "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 13+18 = 31,000 [B] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 40+1,5+2*1,8+2*1,3 = 47,700 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 20,5+3+20 = 43,500 [F] " "MK ČOV vlevo 5+13 = 18,000 [H] " "Celkové množství = 192,200 " "Celkem "192,2 = 192,200 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 121101 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Ornice následně použitá pro zpětné ohumusování; vč. odvozu na mezideponii v místě stavby.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo - předzahrádka před domem č.p.66 17,5*0,15 = 2,625 [A] " "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 12*0,15 = 1,800 [B] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 5*0,15 = 0,750 [C] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 5,5*0,15 = 0,825 [D] " "Celkové množství = 6,000 " "Celkem "6 = 6,000 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku
P | 9 | 122834 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 6.625 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Výkopy, vč. odvozu na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "předzahrádka č.p.63 9*(0,4-0,15) = 2,250 [A] " "předzahrádka před domem č.p.66 17,5*(0,4-0,15) = 4,375 [B] " "Celkové množství = 6,625 " "Celkem "6,625 = 6,625 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 10 | 125734 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 11.955 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Doprava a manipulace s nakoupenou ornicí.
VV |  |  |  | "pol. 014211 119,7*0,15-6 = 11,955 [A] " "Celkové množství = 11,955 " "Celkem "11,955 = 11,955 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 11 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 6.625 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Uložení vykopané zeminy na recyklační skládku, nevyužitelná.
VV |  |  |  | "výkopky v předzahrádkách 6,625 = 6,625 [A] " "Celkové množství = 6,625 " "Celkem "6,625 = 6,625 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 12 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Uložení opětovně využitelných zemin na mezideponii, v rozsahu stavby.
VV |  |  |  | "sejmutá ornice 6 = 6,000 [A] " "Celkové množství = 6,000 " "Celkem "6 = 6,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 13 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 29.925 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Zásyp v místě rozprostření ornice, kompletní provedení zásypů vč. nákupu, dopravy materiálu a uložení.
VV |  |  |  | "119,7*(0,4-0,15) = 29,925 [A] " "Celkové množství = 29,925 " "Celkem "29,925 = 29,925 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 14 | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 119.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Vegetační úpravy za obrubami jsou odvozeny od směrového řešení silnice III/3764 a III/3765. Ohumusování, ornice bude zpětně využita a část bude nakoupena; vč. vykopaní z mezideponie v místě stavby a odvozu k místu zabudování.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 12 = 12,000 [A] " "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 66 = 66,000 [B] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 5,5+16+1,2 = 22,700 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 7 = 7,000 [F] " "MK ČOV vlevo 5+7 = 12,000 [H] " "Celkové množství = 119,700 " "Celkem "119,7 = 119,700 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x
P | 15 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 119.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | V místě rozprostření ornice.
VV |  |  |  | "119,7 = 119,700 [A] " "Celkové množství = 119,700 " "Celkem "119,7 = 119,700 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x
P | 16 | 1840E1 |  | PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ | KUS | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "předzahrádka č.p.63 10 = 10,000 [A] " "předzahrádka před domem č.p.66 15 = 15,000 [B] " "Celkové množství = 25,000 " "Celkem "25 = 25,000 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: -vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0
P | 17 | 21461F |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 | M2 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Pod prané kamenivo vpravo podél obruby SO 101 naproti křídla 1L.
VV |  |  |  | "5,25/0,25 = 21,000 [A] " "Celkové množství = 21,000 " "Celkem "21 = 21,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 18 | 46457 |  | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 5.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Prané kamenivo vpravo podél obruby SO 101 naproti křídla 1L.
VV |  |  |  | "21*0,25 = 5,250 [A] " "Celkové množství = 5,250 " "Celkem "5,25 = 5,250 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 19 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 504.82 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Štěrkodrť tloušťky 150mm, v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
VV |  |  |  | "štěrkodrť fr. 0/32 - chodníky + vjezdy 196+8,2+65+11 = 280,200 [A] " "štěrkodrť fr. 0/63 - chodníky (196+8,2)*1,1 = 224,620 [B] " "Celkové množství = 504,820 " "Celkem "504,82 = 504,820 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 20 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Nezpevněný sjezd, štěrkodrť tloušťky 200mm, v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
VV |  |  |  | "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo - nezpevněný sjezd 10 = 10,000 [D] " "Celkové množství = 10,000 " "Celkem "10 = 10,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 21 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 83.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Štěrkodrť tloušťky 250mm, v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
VV |  |  |  | "štěrkodrť fr. 0/63 - vjezdy (65+11)*1,1 = 83,600 [B] " "Celkové množství = 83,600 " "Celkem "83,6 = 83,600 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 22 | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Nezpevněný sjezd - obrusná vrstva, zhutněná recyklovaná asfaltová směs Rmat 0/22 tloušťky 90 mm (dle ČSN EN 13108-8), vč. napojení a ukončení.
VV |  |  |  | "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo - nezpevněný sjezd 10 = 10,000 [D] " "Celkové množství = 10,000 " "Celkem "10 = 10,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 23 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 196 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Betonová zámková dlažba vibrolisovaná do lože z drceného kameniva frakce 4/8.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 71+2,5 = 73,500 [A] " "km 2,509 78 – 2,540 (SO 101) vpravo - předláždění 2 = 2,000 [C] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 17+20+3,5 = 40,500 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 69 = 69,000 [F] " "MK ČOV vlevo 11 = 11,000 [H] " "Celkové množství = 196,000 " "Celkem "196 = 196,000 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 24 | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | V místě vjezdů. Betonová zámková dlažba vibrolisovaná do lože z drceného kameniva frakce 4/8.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 16 = 16,000 [B] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 5 = 5,000 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 2 = 2,000 [F] " "MK ČOV vlevo 42 = 42,000 [H] " "Celkové množství = 65,000 " "Celkem "65 = 65,000 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 25 | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Betonová červená reliéfní zámková dlažba vibrolisovaná do lože z drceného kameniva frakce 4/8.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 1,5+1,2 = 2,700 [A] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 2 = 2,000 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 2 = 2,000 [F] " "MK ČOV vlevo 1,5 = 1,500 [H] " "Celkové množství = 8,200 " "Celkem "8,2 = 8,200 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 26 | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | V místě vjezdů. Betonová červená reliéfní zámková dlažba vibrolisovaná do lože z drceného kameniva frakce 4/8.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 2 = 2,000 [B] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 2,5 = 2,500 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 2 = 2,000 [F] " "MK ČOV vlevo 4,5 = 4,500 [H] " "Celkové množství = 11,000 " "Celkem "11 = 11,000 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 27 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | "1 = 1,000 [A] " "Celkové množství = 1,000 " "Celkem "1 = 1,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
P | 28 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Výšková úprava šoupat.
VV |  |  |  | "2 = 2,000 [A] " "Celkové množství = 2,000 " "Celkem "2 = 2,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 29 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 94.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3. Chodníkový obrubník s výškou hrany 70 mm nad chodníkem tvořící vodící linii trasy pro pěší. V místech ukončení chodníku bude obruba snížena na 20 mm.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vpravo 2,5+24+2,5 = 29,000 [A] " "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo 1 = 1,000 [B] " "km 2,509 78 – 2,540 (SO 101) vpravo - předláždění 2*0,8+0,8 = 2,400 [C] " "km 2,563 80 – 2,611 (SO 101) vpravo 11+13+3+2*2,5 = 32,000 [D] " "km 2,586 70 – 2,602 70 (SO 101) vlevo 20 = 20,000 [F] " "MK ČOV vlevo 10 = 10,000 [H] " "Celkové množství = 94,400 " "Celkem "94,4 = 94,400 [H]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 30 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 221.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3. Silniční obrubník výšky hrany 150 mm nad vozovkou. V místě sjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky s výškou hrany 50 mm u míst pro zajištění bezbariérové návaznosti chodecké trasy budou osazeny nájezdové obrubníky s výškou hrany 20 mm.
VV |  |  |  | "výšky hrany 150 mm nad vozovkou 47-((3+2*1)+(4+2*1))+3,5-(2,5+1)+42-(2+2*1)+47-((3+2*1)+(9,5+2*1)+(2+2*1))+28+9,5+25-(3+2*1) = 158,000 [A] " "s výškou hrany 50 mm (vjezdy) 4+9,5+3 = 16,500 [B] " "s výškou hrany 20 mm (chodecké trasy) 3+2,5+2+3+2 = 12,500 [C] " "nájezdové obrubníky 2+2+1+2+2+2+2+2 = 15,000 [D] " "v místě vjezdů 2*4,5+5+1,6+4 = 19,600 [E] " "Celkové množství = 221,600 " "Celkem "221,6 = 221,600 [G]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 31 | 966154 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Bourání betonu, vč. rozbití na menší kusy a drcení, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
VV |  |  |  | "km 3,878 – 3,913 (SO 102) vlevo - na rohu domu č.p.66 6,5*0,4 = 2,600 [B] " "Celkové množství = 2,600 " "Celkem "2,6 = 2,600 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 122
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 230049 |  | III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 po DI č.1- OBEC |  |  | SO 122 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 122 |  | Chodník nad mostem | [5 empty] | 0.15 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 1 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 26.65 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Štěrkodrť tloušťky 150mm, v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
VV |  |  |  | "štěrkodrť fr. 0/32 13 = 13,000 [A] " "štěrkodrť fr. 0/63 13*1,05 = 13,650 [B] " "Celkové množství = 26,650 " "Celkem "26,65 = 26,650 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 2 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Betonová zámková dlažba vibrolisovaná do lože z drceného kameniva frakce 4/8.
VV |  |  |  | "na mostě 13 = 13,000 [A] " "Celkové množství = 13,000 " "Celkem "13 = 13,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 3 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3. Chodníkový obrubník s výškou hrany 70 mm nad chodníkem tvořící vodící linii trasy pro pěší. V místech ukončení chodníku bude obruba snížena na 20 mm.
VV |  |  |  | "8,8 = 8,800 [A] " "Celkové množství = 8,800 " "Celkem "8,8 = 8,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x
P | 4 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3. Silniční obrubník výšky hrany 150 mm nad vozovkou. V místě sjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky s výškou hrany 50 mm u míst pro zajištění bezbariérové návaznosti chodecké trasy budou osazeny nájezdové obrubníky s výškou hrany 20 mm.
VV |  |  |  | "na mostě pravo 8,8 = 8,800 [A] " "Celkové množství = 8,800 " "Celkem "8,8 = 8,800 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x