III/15272 Brno, ul. Libušina třída

- Průvodní a technická zpráva

- Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: III/15272 Brno, ul. Libušina třída

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Stupeň dokumentace: PDPS

- Údaje o umístění stavby

Místo stavby: Silnice III/15272 v intravilánu města Brna od křižovatky s ul. Voříškovou po rampu s ul. Žebětínskou.

Katastrální území: Kohoutovice

Kraj: Jihomoravský

- Základní údaje o stavbě

Silnice III/15272 v brněnské městské části Kohoutovice vykazuje vlivem zatížení těžkou dopravou výraznou deformaci příčného i podélného profilu. Obrusná vrstva je narušena výtluky a povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodými s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. U mostu 15272-4 se nachází z obou směrů propad vozovky.

Oprava silnice III/15272 bude prováděna v intravilánu mezi křižovatkou s ul. Voříškovou a rampou s ul. Žebětínskou v km 2,774 – 3,024 provozního staničení silnice III/15272. Délka opravovaného úseku činí 250 m. Oprava silnice III/15272 bude realizována ve stávajících směrových i šířkových parametrech silnice ve stávající niveletě. U mostu 15272-4 dojde k vyrovnání propadu vozovky do původní nivelety. Ve směru proti staničení budou vyrovnány silniční obruby (vyjma úseku na mostě 15272-4). Taktéž na tomto mostě bude provedena oprava pouze výměnou obrusné vrstvy v tl. 5 cm. Mimo tento úsek bude provedena výměna obrusné a ložné vrstvy. V celém úseku dojde k odstranění přídlažby na obou stranách vozovky.

Na základě vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu:

- celoplošné frézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tloušťce 100 mm (mimo most 15272-4)

- odfrézování tl. 50 mm na mostě 15272-4

- vybourání stávajícího dvouřádku ze žulových kostek

- vybourání stávajících silničních obrub ve směru proti staničení (vyjma mostu 15272-4)

- odfrézování tl. 60 mm v místě mrazových trhlin a sanací (na základě prohlídky po odfrézování 100 mm)

- ošetření (malých) mrazových trhlin

- spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2

- dorovnání propadu u mostu 15272-4 asfaltovým betonem pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 22+, 22S

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 22+, 22S v tl. 60 mm (v místě sanace mraz. trhlin)

- provedení geomříže v místě sanace (mrazových trhlin)

- osazení (vybouraných) silničních obrubníků (vyjma mostu 15272-4)

- spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2

- asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S v tl. 50 mm

- výšková úprava revizních šachet a uličních vpustí

- spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACO 11+, 11S v tl. 50 mm

- ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku a konci úseku

- vodorovné dopravní značení a po měsíci plastem

Organizace dopravy – předpokládá se provádění opravy povrchu za částečné uzavírky po jedné třetině šířky vozovky s ohledem na průjezd trolejbusové dopravy

Termín realizace stavby:

Zahájení  - 1. července 2026

- zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SOD

ukončení – červenec 2026

Dopravní značení

Svislé dopravní značení zůstává zachováno

Vodorovné dopravní značení je navrženo z barvy a po měsíci z plastu

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu po třetinách šířky vozovky s ohledem na zajištění průjezdnosti trolejbusové dopravy.

Doby výstavby se předpokládá 30 dní.

SO 101

Plocha celkem                                                                                                                  3 670 m2

Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 100 mm                                           3 330 m2

Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 50 mm (most)                                   340 m2

Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 60 mm (sanace)                                370 m2

Dorovnání propadu před a za mostem asf. betonem MODIFIK ACP 22+, 22S           30m3

Výšková úprava revizních šachet                                                                                           6 ks

Výšková úprava uličních vpustí                                                                                            12 ks

Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2                                                                      7 370 m2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 22+, 22S tl.  60 mm                  370 m2

Asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S tl.  50mm                          3 330 m2

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACO 11+, 11S tl.  50mm                  3 670 m2

Geomříž                                                                                                                                  370 m2

Vybourání dvouřádku ze žulových kostek (10 cm)                                                           93 m2

Vybourání silničních obrubníků s očištěním                                                                     205 m

Osazení silničních obrubníků                                                                                               205 m

Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm                                                              650 m

Výplň spár asfaltem (pracovní spáry)                                                                                650 m

Ošetření mrazových trhlin (s prořezáním a zalitím)                                                       200 m

Vodorovné dopravní značení barvou                                                                          303,25 m2

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné                                 303,25 m2