ARCH.Č.SÚS JMK

11/04-036

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby 		III/41926 Karlín, průtah

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		 	15. 12. 2011

## Zpracovatel 			 	ViaDesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16

690 02 Břeclav

IČO 27696880

Předkládající organizace	 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

1/ Název stavby 			III/41926 Karlín, průtah

2/ Místo stavby			Karlín

katastrální území: Karlín na Moravě 663263

č. silnice: III/41926

parcela č. viz příloha

3/ Charakter stavby 			rekonstrukce

4/ Stavebník 				Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/ Uživatel				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581

6/ Vlastník objektu, pozemku 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337, zřizovatel uživatele

7/ Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Zdůvodnění

Silnice III/41926 je krajskou komunikací. Rekonstruovaná část je součástí tahu lokálního významu zajišťující především dopravní obslužnost obce Karlín. Komunikace je propojkou silnic II/419 a III/41923. Záměrem správce je zrekonstruovat komunikaci bez nutnosti zásahů do okolních pozemků. Z toho důvodu a vzhledem k tomu, že stávající parametry komunikace jsou nenormové, nebude možné dodržet předepsanou kategorii komunikace. Zrekonstruovaná komunikace bude mít na základě požadavku investora minimálně šířku 5,5m (V místech kde to situace dovolí bude komunikace rozšířena na šířku minimálně 6,0m).

Tato komunikace je ve špatném technickém stavu a její poruchy jsou překážkou v její sjízdnosti a v bezpečnosti provozu na ní. Investiční záměr řeší extravilán od silnice II/419 v délce 320 m a intravilánovou část této komunikace v délce 1518 m.  Celková délka stavby je 1838 m.

Hlavním problémem je začátek úseku komunikace ve sta. 0.000-0.320 kde jsou zřetelné rozsáhlé deformace mající původ až v násypovém tělese komunikace.

V roce 2011 byla po této komunikaci vedena objízdná trasa uzavřené silnice II/419. Toto dopravní zatížení spolu s blízkým zemědělským družstvem kdy po komunikaci běžně jezdí těžká zemědělská technika je jednou z příčin stávajícího špatného stavu komunikace.

- stavební stav vozovky v součastné době nevyhovuje provozu na ní.

- špatný stav vozovky vykazuje následující poruchy: výtluky, vysprávky, olámané okraje, nepravidelné hrboly, místní poklesy, plošné deformace, hloubková koroze, síťové trhliny a poruchy odvodnění

- případné další poruchy a jejich nápravu určí následná podrobná diagnostika vozovky a geologický průzkum silničního tělesa a míst pro rozšíření komunikace

8/ Popis stavby

Stavba začíná v křižovatce se silnicí II/419 a končí značkou konec obce za obcí Karlín. Součástí stavby bude rekonstrukce dvou propustků. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1838 m.

Byla provedena předběžná diagnostika vozovky spočívající v ověření možnosti rekonstruovat tuto komunikaci technologií recyklace za studena. Diagnostika byla provedena formou kopaných sond s ověřením skladby a tloušťky konstrukce vozovky a vizuální prohlídkou komunikace. Fotodokumentace této diagnostiky je přílohou investičního záměru. Tato diagnostika ukázala, že pro recyklaci se zde nachází dostatečné tloušťky konstrukčních vrstev, dále bylo zjištěno poškození prvního úseku deformacemi mající svůj původ v násypovém tělese komunikace. Z tohoto důvodu je zde nutno provést kompletní rekonstrukci vozovky, včetně sanace zemního tělesa. Třetí úsek komunikace naopak nevykazuje závažnější poruchy a bude zde provedena pouze výměna ložní a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci následujících stupňů projektové dokumentace je třeba provést kompletní podrobnou diagnostiku vozovky s měřením únosností a geotechnický průzkum.

Technologie rekonstrukce je tedy navržena jak recyklace za studena s lokálními sanacemi a sanacemi krajů komunikace tak kompletní výměna konstrukce vozovky vč. sanace podloží. V jednom úseku bude provedena výměna asfaltových vrstev.

Navržená konstrukce vozovky:

Kompletní rekonstrukce - I. úsek km 0,000 - 0,320

dle TP 170: D1; TDZ V; D-N-2

- asfaltový beton	ACO 11		40 mm

- asfaltový beton	ACP 16+		70 mm

- štěrkodrť		ŠDA			150 mm

- štěrkodrť		ŠDB			150 mm

celkem					410 mm

- sanace podloží štěrkodrtí ŠDB		2x200 mm

Recyklace za studena - II. úsek km 0,320 - 1,520

- asfaltový beton	ACO 11		40 mm

- asfaltový beton	ACP 16+		50 mm

- recyklace za studena na místě RCSA	200 mm

celkem					290 mm

Výměna asfaltových vrstev - III. úsek km 1,520 - 1,838

- asfaltový beton	ACO 11		40 mm

- asfaltový beton	ACP 16+		50 mm

celkem					90 mm

Součástí rekonstrukce bude výměna a doplnění stávajících svodidel, kompletní výměna a případné doplnění silničních obrub a s tím související předláždění navazujících chodníků. Rekonstrukce chodníků bude součástí investičního záměru jako samostatný stavební objekt obce.

Bude provedena obnova funkčnosti odvodnění, která bude spočívat v pročištění stávajících příkop a rekonstrukci propustků. Dále bude provedena obnova dešťových vpustí a jejich doplnění s napojením do stávající kanalizace , včetně obnovy stávajících dešťových vpustí, které jsou přebaleny vrstvou asfaltu. Propustek v km 0,650 bude pročištěn, bude zde doplněno chybějící čelo a budou zde provedeny další drobné vysprávky. Propustek v km 1,485 bude zrušen a místo něj bude provedeno propojení stávající kanalizace a budou zde provedeny dešťové případně horské vpusti.

V místě stavby se nachází dvě autobusová stání. Jejich řešení bude součástí stavby a detailně bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.

V km 0,400-0,600, problémový úsek z hlediska blízkosti vysokého strmého svahu na levé straně, bude v rámci rekonstrukce provedeno kvalitní odvodnění a to buď povrchové či podpovrchové.

V km 0,650-0,960 je pravá stana komunikace na vysokém strmém násypu, zde bude zachován stávající stav. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude prověřena možnost rozšíření tohoto zemního tělesa.

V okolí stavby se vyskytují četné inženýrské sítě, a to:

vodovod (Vodovody a kanalizace Hodonín), plynovod STL (RWE), telekomunikační kabely jak podzemní tak vzdušné (Telefonica O2), rozvody elektrické energie jak podzemní tak vzdušné (E.ON) a v neposlední řadě také kanalizace (Obec Karlín).

Vodovod: Vzhledem ke špatném stavu vodovodu (časté poruchy, staré vedení apod.) se předpokládá, že rekonstrukce vodovodu musí proběhnout ještě před samotnou rekonstrukcí komunikace.

Kanalizace: Jedná se o jednotnou kanalizaci s přímím vyústěním do Karlínského potoka. V místech kde se tato kanalizace nachází bude komunikace odvodněna skrze dešťové vpusti do této kanalizace.

Plynovod: Stavbou budou dotčeny tři křížení středotlakého vedení. Toto křížení bude upravováno pouze v případě zásahu do něj a to dle standardních požadavků společnosti RWE.

Energetické vedení: V rámci rekonstrukce komunikace dojde k stranové přeložce 3 ks betonových sloupů vzdušného vedení NN.

Sdělovací kabely: Rekonstrukcí komunikace dojde ke stranové přeložce jednoho sloupu s vedením.

Na komunikaci budou dle potřeby doplněna svodidla a směrové sloupky. Bude provedena obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení. Vodorovné značení bude provedeno v rozsahu dvou vodících proužků po stranách vozovky. V rámci  stavby bude upravena objízdná trasa.

9/ Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Rekonstrukce komunikace bude mít pozitivní vliv na dopravní obslužnost dané oblasti. Akce je připravována pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

10/ Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč vč DPH	30 326   tis. Kč

bez DPH	25 272   tis. Kč

11/ Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč) vč. DPH				30 326   tis. Kč

z toho:

investiční dotace 							   tis. Kč

investiční fond stavebníka					28 633	   tis. Kč

jiné (Obec Karlín)						1 693	   tis. Kč

# 12/ Územně technické podmínky pro přípravu území

Městským úřadem v Hodoníně bylo vydáno 21.11.2011 přiložené rozhodnutí č.j. MUHOCJ 112830/2011, které nařizuje majetkovému správci silnice ( SÚS JMK p.o.k.) zabezpečit opravu havarijního stavu silnice III/41926 v úseku st. km 0,000 – 0,570 a to do konce roku 2012.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a rozšíření stávajících komunikací nejsou žádné podmínky. Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na stávající napojení místních a účelových komunikací, které budou výškově přizpůsobeny rekonstruované komunikaci.

Je však třeba dořešit případné majetkové aspekty stavby (výkupy pozemků).

Při stavbě budou dotčeny inženýrské sítě, přeložky bude řešit následná PD. Jedná se o přeložky sloupů vedeni NN a O2 a případné úpravy na křížení s plynovodem.

13/ Majetkoprávní vztahy

Výpis dotčených vlastníků a výkres dotčených parcel jsou součástí investičního záměru jako příloha č. 4 a 5.

14/ Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků.

15/ Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Neřeší se.

16/ Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele bude mít pravidla soutěže podle platné legislativy.

17/ Propočet předpokládaných nákladů akce

| p.č. | položka | cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komunikace - I. úsek km 0,000-0,320 | 5 686 900, 00 Kč |
| 2 | Komunikace - II. úsek km 0,320-1,520 | 13 505 400, 00 Kč |
| 3 | Komunikace - III. úsek km 1,520-1,838 | 2 398 750, 00 Kč |
| 4 | Chodníky - objekt obce | 1 411 000, 00 Kč |
| 5 | Přeložky inženýrských sítí | 435 000, 00 Kč |
| 6 | Ostatní náklady (zaměření, rezerva …) | 1 835 000, 00 Kč |
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  | 25 272 050, 00 Kč |
| DPH 20% |  | 5 054 410, 00 Kč |
| CELKOVÁ CENA (vč. DPH) |  | 30 326 460, 00 Kč |

18/ Seznam příloh

1) Přehledná situace

2) Situace

3) Vzorový řez

4) Situace pozemků

5) Soupis dotčených pozemků

6) Diagnostika vozovky

7) Fotodokumentace

8) Propočet stavby

V Břeclavi, dne   15.12.2011					Zpracoval: Ing. Martin Stöhr