## Výkaz výměr a činností (tabulka
III/4203 Šakvice, mosty ev.č. 4203-3, ev.č. 4203-4 |  | Úhrada SŽDC | [13 empty] | Úhrada OŘ Brno | [17 empty] | Celkové náklady
|  | napěťová výluka |  |  |  | traťová a napěťová výluka | [5 empty] | pomalé jízdy vlaků sníženo ze 160 km/h na 50 km/h |  |  |  | napěťová výluka |  |  |  | traťová a napěťová výluka | [5 empty] | úhrada za práci na zajištění položky |  | nezávisle hnaná vozidla
Varianta II - bez zřízení nulového pole a bez uzavření vlečky NAVOS Hustopeče |  | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 1 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 2 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 1 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 2 | m.j. - hodin kolej Šakvice-Hustopeče | m.j. - sazba koleje Šakvice-Hustopeče | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 1 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 2 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 1 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 2 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 1 | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 2 | m.j. - hodin kolej Šakvice-Hustopeče | m.j. - sazba koleje Šakvice-Hustopeče | m.j. - kus | m.j. - sazba za položku | m.j. - kus | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 1 | m.j. - kus | m.j. - hodin | m.j. - sazba za kolej 2 | kolej 1 | kolej 2 | kolej Hustopeče-Šakvice | jiné | kolej 1+2+kolej /Š-H/+jiné
A/ Demolice stávajícího mostu
1 | přípravné práce - úprava přejezdu objízdné komunikace | [8 empty] | x | [13 empty] | x
2 | odstranění mostního vybavení a mostního svršku | x |  | x | [11 empty] | x |  | x
3 | rozřezání NK 2.pole, prořezání spár | x |  | x | [7 empty] | x |  | x |  | x |  | x | [10 empty] | x |  |  | x
4 | odstranění NK 2. pole kolovým jeřábem |  |  |  |  | x |  | x | [11 empty] | x |  | x
5 | rozřezání NK obou krajních polí | [8 empty] | x | [13 empty] | x
6 | odstranění NK obou krajních polí | [8 empty] | x | [13 empty] | x
7 | rozřezání a odstranění stávajícího pilíře na staně Hustopeče | x | [9 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | x
8 | rozřezání a odstranění stávajícího pilíře na staně Šakvice |  |  | x | [9 empty] | x |  |  |  | x | [13 empty] | x
9 | demolice zbytků opěr | [8 empty] | x | [13 empty] | x
10 | demolice zbytků pilířů | [10 empty] | x |  | x
CELKEM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
B/ Výstavba nového mostu
10 | provední výkopů, bednění, betonáž nových opěr mostu vyjma závěrných zídek | [8 empty] | x | [13 empty] | x
11 | osazení montážního Pižmo-pilíře a zasouvací dráhy na straně Šakvice | x | [9 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | x
12 | osazení montážního Pižmo-pilíře a zasouvací dráhy na straně Hustopeče |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
13 | smontování nosné ocelové konstrukce na předpolí na straně Šakvice
14 | betonáž ŽB desky mostovky na předpolí Šakvice
15 | zásun nosné konstrukce mostu přes trať SŽDC a) |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x
| zásun nosné konstrukce mostu přes trať SŽDC b) | x |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
16 | osazení nosné konstrukce na ložiska | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x
17 | odstranění montážního Pižmo-pilíře pro zásun mostu na straně Šakvice | x | [9 empty] | x |  |  |  | x | [12 empty] | x
18 | odstranění montážního Pižmo-pilíře pro zásun mostu na straně Hustopeče |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | x
CELKEM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
C/ Dokončovací práce, oprava PKO
19 | oprava protikorozní ochrany ocelové konstrukce |  |  |  |  | x |  | x | [11 empty] | x |  | x
20 | zpevnění svahů (v patě svahu) na straně Šakvice | [10 empty] | x
21 | zpevnění svahů (v patě svahu) na straně Hustopeče | [8 empty] | x |  |  |  | x
CELKEM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Celkové náklady za výluky | [18 empty] | Celkové úhrady SŽDC (úhrada SŽDC + OŘ Brno): | [6 empty] | 0 |  | Celkové úhrady za NHv: |  |  |  | 0
|  | barva | úhrada SŽDC |  | úhrada OŘ Brno |  | celkem (SŽDC + OŘ Brno) |  | pomalá jízda |  |  |  | NHv |  | jiné
pol.č.27
pol.č.28
pol.č.1
pol.č.2
pol.č.5
pol.č.6
pol.č.7
pol.č.8
pol.č.9
pol.č.10
pol.č.11
pol.č.12
pol.č.15
pol.č.16
| pol.č.17 | den |  | vypsané níže - rozdělené na den a noc
| pol.č.18 | noc |  | vypsané níže - rozdělené na den a noc
| pol.č.19 | den |  | vypsané níže - rozdělené na den a noc
| pol.č.20 | noc |  | vypsané níže - rozdělené na den a noc
pol.č.22
pol.č.23
pol.č.24
pol.č.26
součet sloupců
úhrada OŘ Brno
| pol.č.17 |  | den |  |  |  | pol.č.1,3,5,7,9,11
| pol.č.18 |  | noc |  |  |  | pol.č.2,4,6,8,10,12
celkem