- Smlouva o projektové přípravě

„III/37413, 37414 Sudice průtah“ – DSP, IČ, PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

- Objednatel

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

- Zhotovitel

……………………………………….

sídlem ………………………………..	IČO ……………………...

zapsaná u ………………………………	oddíl …, vložka ……….

zastoupena ………………………………

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

- Předmět a účel smlouvy

            - Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace (ve stupni DSP, PDPS, SP) dle investičního záměru zpracovaného společností IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno v říjnu 2014, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky jsou podklady pro získání územního rozhodnutí,  dále inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci;

      - Předmětem této smlouvy jsou:

                - průzkumy a studie,

                - zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení,

                - inženýrská činnost pro získání podkladů pro územní řízení a pro stavební povolení,

                - projektová dokumentace pro provádění stavby,

                - soupis prací.

a pro následující objekty:

SO 001	Příprava území

SO 101.1 	Komunikace III/37413

SO 101.2	Komunikace III/37414

SO 102 	Napojení místních komunikací

SO 104	Chodníky

SO 106	Autobusové zastávky

SO 107.1	Sjezdy

      - Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

      - Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

    - obecně závaznými předpisy,

    - dle vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb,

    - dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

    - investičním záměrem vypracovaným firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, 602 00 Brno, IČO 276 89 328 z října 2014

    - písemnými pokyny objednatele;

    - aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

    - aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

    - technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

      - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé 
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

            - DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

            - V rámci DSP budou předány i související dokumenty:

                - průzkumy a studie (viz. odst.č.13 tohoto článku)

                - záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

                - podklady pro vynětí ze ZPF

                - zásady organizace výstavby,

                - plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě

            - DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti.

            - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat.

            - Koncept DSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

            - Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 15-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

            - Konečná DSP bude objednateli předána 10 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, neuzamčeném proti přepisu /kontrola výměr/ (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

            - Před předáním konečné DSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oblasti Blansko,                                                                  provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

            - Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-4) v tištěné podobě  a jeden nosič CD či DVD vedoucímu TSÚ oblasti Blansko; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

            - Zbývající vyhotovení dokumentace budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předány 
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DSP, průzkumy a studie provedena.

            - Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová)  a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.

            - Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DSP.

            - Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DSP budou následující položky:

                - dendrologický průzkum

                - ověření existence a polohy inženýrských sítí

                - průzkum inženýrských sítí

                - hluková studie

                - výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

            - Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

            - Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DSP.

            - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve společném řízení Správy          a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, IČO 709 32 581 a obcí Sudice,               IČO: 008 41 820. Z tohoto důvodu bude součástí konečné DSP vyhotovené dle této smlouvy také kompletní konečná DSP, jejímž objednatelem je obec Sudice.

- Soupis prací (SP)

            - Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 230/2012 Sb. v účinném znění.

            - Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

            - Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

            - Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací aktuálního ke dni předání soupisu prací objednateli.

            - Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

            - Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

            - V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň.

            - Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.

            - Detailní popis veškerých výrobků v návaznosti na soupis prací bude ve formě samostatné přílohy k SP.

            - Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 2x v tištěné podobě a 2x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

            - Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 3x v tištěné podobě, 1x v kopii v každém paré dokumentace a 3x elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve výměnném formátu ASPE 9 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

- Inženýrská činnost (IČ)

            - Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí.

            - Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění k vydání stavebního povolení potřebných:

                - stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí),

                - vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a v případě kladného vyjádření i zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu,

                - stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

                - podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,

                - vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

                - grafické vyjádření záměru k projednání (§ 87/2 stavebního zákona).

            - Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

            - Výsledky inženýrské činnosti budou předány 1x v originále, 1x v kopii v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena.

            - Výsledky inženýrské činnosti budou předány v originále a na CD či DVD při kontrole úplnosti dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části konečné DSP.

- Projektová dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDPS)

            - Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2016. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

            - PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu s DSP. Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů zpracovat po 20 m a dále musí obsahovat napojení (sjezdy) na nemovitosti (např. RD atd.).

            - V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

                - plán organizace výstavby,

                - průvodní zpráva,

                - technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům,

            - Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací.

            - PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.

            - Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.

            - Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 15-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

            - Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.

            - Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

            - Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Blansko provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

            - Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu technicko-správního úseku oblasti Blansko, o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

            - Zbylá vyhotovení budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána 
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – PDPS, SP provedena.

- Lhůty plnění

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| Koncept DSP, průzkumy a studie Konečná DSP, IČ Koncept PDPS, SP | do 3 měsíců od podpisu smlouvy do 10-ti pracovních dnů po odsouhlasení konceptu do 2 měsíců od vyzvání objednatelem |
| --- | --- |
| Konečná PDPS, SP | do 10-ti pracovních dnů po odsouhlasení konceptu |

Dřívější plnění je možné.

- Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

- Cena

- Cena:

| Cena celkem bez DPH | ……………. ,- Kč |
| --- | --- |

- K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

- Platební podmínky

- Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro DSP, IČ, průzkumy a studie, druhá bude vystavena pro PDPS a SP. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

- Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit ji elektronicky na email faktury@susjmk.cz.

- Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.

- Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zálohové platby se nesjednávají.

- Plnění předmětu smlouvy

- Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. za odpovědnost za správnost, celistvost a úplnost                   a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

- Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

- Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména technického náměstka a vedoucího technicko-správního úseku oblasti) a další relevantní subjekty, mezi nimiž i zástupce obce Sudice  na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14ti dnů od uzavření této smlouvy. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeny, minimálně 3x v průběhu zpracování PD. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Termín výrobního výboru určí vedoucí technicko-správního úseku oblasti Blansko s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

- Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

- Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

- Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o stavebním povolení.

- Oprávněné osoby smluvních stran

- Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, vedoucí technického oddělení a vedoucí technicko-správního úseku oblasti.

- Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

- Technický náměstek Ing. Vítězslav Janků (m: vitezslav.janku@susjmk.cz):

    - je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;

    - je oprávněn provádět kontrolu plnění;

    - je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

    - je oprávněn udílet písemné pokyny;

    - je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

    - je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.

- Vedoucí technického oddělení Ing. Jindřich Hochman (m: jindrich.hochman@susjmk.cz):

    - je oprávněn provádět kontrolu plnění;

    - je oprávněn udílet písemné pokyny;

    - je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, průzkumy a studie, SP, IČ;

    - je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

- Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Blansko (m: eva.zouharova@susjmk.cz):

    - je oprávněn provádět kontrolu plnění;

    - je oprávněn udílet písemné pokyny;

    - je oprávněn převzít od zhotovitele koncept PDPS a SP;

    - je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

    - je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;

- Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

- Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

- Odpovědným projektantem je ……………. . Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

- Licenční ujednání

            - K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

            - Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

            - K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

- Závazky z vad a zajištění závazků

- Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele 
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

- Práva objednatele z vady díla

  - Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

  - Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

  - Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

  - Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit 
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

  - V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

| nedodržení termínů plnění | 500,- Kč denně |
| --- | --- |
| nedodržení termínu pro odstranění vady | 500,- Kč denně |
| nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku | 5.000,- Kč denně |
| za jednotlivou vadu DSP, kvůli které nebude možné získat stavební povolení | 10.000,- Kč |
| za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou dokumentací | 1.000,- Kč |
| za jednotlivou vadu záborového elaborátu | 2.000,- Kč |
| výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán | 2.000,- Kč |

  - Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

  - Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

- Úrok z prodlení

  - Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

- Ukončení smlouvy

- Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

    - vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

    - zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

    - zneužití přiložené plné moci,

    - provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

    - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

    - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

    - je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

    - prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

    - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

    - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

- Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

- V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

- Plná moc

            - Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

            - Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je …………… .

- Společná a závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

- Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den 
po jejím předání držiteli poštovní licence.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

- Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele

- Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, , § 1976, § 1978,               § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

- Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

- Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

      - kalkulace ceny,

      - plná moc,

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

| V ……………, dne ………………… | V Brně, dne …………………… |
| --- | --- |

| …………………………. | Ing. Jan Zouhar |
| --- | --- |
| jednatel společnosti | ředitel |
| …………………………………………… | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |

- Příloha č. 1

Kalkulace ceny

__________________________________________________________________________________________

| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Průzkumy a studie |  |
| z toho dendrologický průzkum | *** |
| z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí | *** |
| z toho průzkum inženýrských sítí | *** |
| z toho hluková studie | *** |
| z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | *** |
| Průzkumy a studie celkem | *** |
| DSP |  |
| z toho záborový elaborát | *** |
| DSP celkem | *** |
| PDPS celkem | *** |
| Soupis prací celkem | *** |
| Inženýrská činnost celkem | *** |
| Cena celkem bez DPH | *** |

V ……………, dne …………………

|  | *** |
| --- | --- |
|  | *** |
|  | *** |

- Příloha č. 2

- Plná moc

__________________________________________________________________________________________

- Zmocnitel

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,	oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

zmocňuje

- Zmocněnce

………………………………………………….

sídlem …………………………………………..	IČO ……………………

zapsaná u …………………………………………	oddíl …. , vložka …….

zastoupena …………….… jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání stavebního povolení na stavbu:

„III/37413, 37414 Sudice průtah“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne ……………..…

|  | Ing. Jan Zouhar |
| --- | --- |
|  | ředitel |
|  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje |

- Zmocnění přijímám

V ……………, dne …………………

|  | …………………………. |
| --- | --- |
|  | jednatel společnosti |
|  | …………………………………………………….. |