Vstupní a shromažďovací přístřešek – nosná konstrukce

Poznámka:

Přesný montážní postup bude uveden v montážní dokumentaci, a to včetně použité montážní mechanizace a plně specifikované technologie spojování jednotlivých celků. Montážní postup bude zpracován dodavatelem konstrukce a musí být předem odsouhlasen statikem 
i zástupcem investora a koordinován s dodavatelem opláštění konstrukce. Montážní postup musí obsahovat řešení zajištění požadované přesnosti montáže konstrukce, a to s ohledem na návaznosti na pavilon, schodiště, spodní stavbu a betonovou část rampy mezi řadami B až F.

Níže uvedené základní kroky montáže mohou být modifikovány v závislosti na použité mechanizaci a prostorových možnostech. Montážní postup zvolený dodavatelem stavby musí být schválen generálním projektantem, a to ještě před zadáním jednotlivých prvků konstrukce do výroby.

Před zahájením montáže ocelové konstrukce musí být realizováno statické zesílení konzoly 1. NP v linii odřezané části terasy – viz výkres č. 0837_05_03_111_00.

Doporučený montážní postup vstupního přístřešku:

- sestavení čela konstrukce, tzn. rámu v řadě S a prvků čela,

- sestavení rámů v řadách O, P, Q,

- osazení rámů v řadách O, P, Q, jejich polohová stabilizace pomocí externích prvků,

- vzájemné spojení rámů v řadách O, P, Q pomocí horizontálních (distančních) prvků 
a ztužujících prvků,

- sestavení rámu v řadě R, jeho montáž (tzn. připojení pomocí horizontálních a ztužujících prvků) k již sestavenému celku rámů v řadách O, P, Q,

- připojení čela konstrukce včetně rámu v řadě S (připojení pomocí horizontálních 
a ztužujících prvků) k sestavenému celku,

- sestavení rámu v řadě N, připojení k již sestavenému celku konstrukce,

- postupné sestavení rámů v řadách M, L, K, J a jejich připojení pomocí horizontálních 
a ztužujících prvků k sestavenému celku,

- sestavení rámů v řadách I, H, jejich propojení pomocí diagonálních a horizontálních prvků,

- připojení sestavených rámů H+I ke smontovanému celku konstrukce,

- připojení zakřiveného průvlaku mezi řadami I až O,

- sestavení rámu v řadě G a jeho připojení pomocí horizontálních a ztužujících prvků k sestavenému celku,

- postupné osazení rámů v řadách G, F, E, D, C, B a vzájemná propojení se smontovanou konstrukcí,

- kontrola geometrie konstrukce,

- kontrola provedení montážních svarů,

- osazení spřahovacích prvků železobetonové podlahové desky,

- osazení doplňkových prvků a prvků pro připojení opláštění,

- provedení předepsaných ochranných nátěrových systémů konstrukce včetně přípravy podkladu,

- realizace železobetonové podlahové desky,

- montáž opláštění podle schváleného postupu montáže opláštění, který musí zahrnovat řešení případných rozměrových a tvarových odchylek sestavené konstrukce.

Upozornění:

S ohledem na skutečnost, že se jedná o tvarově atypickou a velmi členitou konstrukci, je nezbytné průběžné geodetické měření geometrie konstrukce (tzn. rovinnosti, rozměrů a tvaru).

## Ochrana konstrukce

Veškeré prvky ocelových konstrukcí shromažďovacího a vstupního přístřešku budou opatřeny ochranným protikorozním nátěrovým systémem v souladu s ČSN EN ISO 12944 (stupeň korozivní agresivity C3). Navržený nátěrový systém ISO 12944-5/A3.09, připravený podklad do stupně Sa212, skladba nátěru – 1 x základní nátěr jmenovité tloušťky suchého povlaku 80 μm, 3 x následný finální nátěr tl. 200 μm. Barva nátěru je základní šedá – RAL 7035. Spojovací materiál je uvažován pozinkovaný. Sloupy, zakřivené průvlaky a polorámy, které jsou v kontaktu s podložím, je nezbytné v dotčených oblastech opatřit ochrannou izolací proti zemní vlhkosti.

## Hmotnost konstrukce

Výkaz výměr byl sestaven převážně na základě teoretických délek jednotlivých prutů výpočtových modelů nosné konstrukce shromažďovacího a vstupního přístřešku.

Hmotnost nosných prvků ocelové konstrukce vstupního přístřešku (ocel S355) činí cca 
94 tun. Hmotnost nosných prvků ocelové konstrukce shromažďovacího přístřešku (ocel S235) činí cca 10,5 tun. Celková hmotnost ocelové konstrukce (včetně odhadu hmotnosti nezapočtených prvků) činí cca 105 tun.

Tab.  Orientační výkaz oceli pro horní stavu přístřešků

Pozn.: Výše uvedené výkazy jsou pouze orientační!!

Poznámka:

Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty prvky opláštění a prvky podpůrné konstrukce opláštění, a to včetně jejich připojení na nosnou konstrukci. Výše uvedené položky jsou obsaženy součástí položky opláštění

## Důležitá upozornění

- Zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nenahrazuje dokumentaci výrobní ani montážní.

- Povrchová úprava konstrukce bude upřesněna ve výrobní dokumentaci podle požadavků investora (provozovatele).

- Návaznosti podpůrné konstrukce opláštění včetně jejich připojení na nosnou konstrukci budou upřesněny ve výrobní dokumentaci v koordinaci s dodavatelem opláštění.

- Všechny spoje prvků nosné konstrukce včetně montážních spojů budou provedeny jako momentové (svařované, případně šroubové).

- Závazné směrné detaily konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části.

- U plechů o tl. 10 mm a víc musí být doložen atest dle ČSN 42 0209.62, u široké oceli o tl. 10 mm a víc musí být doložen atest dle ČSN 42 0138.62.

- Materiál pro ocelové prvky: ocel S235 (nosná ocelová konstrukce shromažďovacího přístřešku), S355 (nosná ocelová konstrukce vstupního přístřešku).

- Výrobní skupina B podle ČSN 73 2601.

- S ohledem na geometrickou a tvarovou složitost obou konstrukcí je nezbytné zpracování  prostorového modelu zahrnujícího jednotlivé prvky ocelové konstrukce.

- Výrobní dokumentace musí být před zahájením výroby odsouhlasena projektantem NOK přístřešků z hlediska správného přiřazení dimenzí prvků.

- Výrobní dokumentace musí být před zahájením výroby odsouhlasena architektem objektů přístřešků.

- Výrobní dokumentace musí být před zahájením výroby odsouhlasena statikem.

- Montážní postup konstrukcí musí být před zahájením montáže OK odsouhlasen statikem.

- Členění konstrukcí na montážní dílce a provedení montážních spojů bude řešeno ve výrobní dokumentaci po výběru dodavatele OK a uvážení aktuálních možností přepravy montážních dílců. Způsob montáže musí být koordinován s dodavatelem opláštění, a to zejména s ohledem na požadované rozměrové a geometrické tolerance nosné OK.

- Spodní horizontální části zakřivených rámů jsou navrženy spřažené s železobetonovou deskou. Ocelové prvky je třeba před betonáží desky podepřít !!!